| «Отчет принят» От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации председатель правления Фонда ________________________/М.В. Гордеева (подпись) (расшифровка) м.п. | Приложение 3 к Соглашению от «14» июля 2017 г. № 16-РКМ3 о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение комплекса мер |
| --- | --- |

ПОЛУГОДОВОЙ отчет о ХОДЕ реализации

Комплекса мер по обеспечению комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС

в Новгородской области

________________________________________________________________

(указать полное наименование комплекса мер субъекта Российской Федерации)

Субъект Российской Федерации: Новгородская область

Соглашение о выделении гранта от «14» июля 2017 г. № 16-РКМ3

Отчётный период: с «01» января 2018 г.  по «30» июня 2018 г.

Грантополучатель: Областное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (сокращенное наименование – ОАУСО «Реабилитационный центр»)

Контактное лицо (ФИО): Семёнова Светлана Викторовна, директор ОАУСО «Реабилитационный центр»

Телефон: (88162) 77-80-42, 8-963-334-7661;

адрес электронной почты: rcyurievo@mail.ru

От Координатора:

Министр труда и

социальной защиты

населения

Новгородской области                               /А.В.Тимофеева

________________________________________________

(должность)                   (подпись)	              (расшифровка)

м.п.

Дата: «_____»_________________ 20____ г.

- ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ КОМПЛЕКСА МЕР, ПРОВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

- Описание деятельности по каждому мероприятию в разрезе задач

(указывается задача, представляется работа, выполненная по соответствующим мероприятиям, дается характеристика эффективности реализации мероприятий комплекса мер через: оценку влияния мероприятия на целевые группы с указанием конкретного количества семей с детьми, детей, специалистов; характеристику масштабов участия муниципальных образований, организаций, в том числе НКО; другие измеряемые показатели. Описание результатов должно коррелироваться с целевыми показателями (индикаторами)).

1. Организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС.

1.1.	Формирование системы межведомственного информационного учета детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

        - В целях обеспечения взаимодействия между органами исполнительной власти области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления области, общественными объединениями и организациями при осуществлении мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми с признаками расстройства аутистического спектра (далее РАС) и с РАС создан межведомственный Совет по организации оказания комплексной помощи детям с РАС на территории Новгородской области (Указ Губернатора Новгородской области от 05.02.2018 года № 35).

        - В состав межведомственного совета входят представители органов социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, регионального отделения автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новгородской области» Минтруда России, ОАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»», обеспечивающих оказание помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС. Заседание межведомственного Совета запланировано на август 2018 года.

Межведомственное взаимодействие органов образования, здравоохранения и социальной защиты по выявлению и оказанию ранней помощи детям группы риска и признаками РАС и с РАС осуществляется в соответствии Планом мероприятий (дорожная карта) по созданию и внедрению в Новгородской области системы доступного и непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста, утвержденным распоряжением Правительства Новгородской области от 19.06.2017 № 184-рз.

  - Межведомственный информационный учет детей с РАС, имеющих инвалидность, ведется в Новгородской области в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Учет детей-инвалидов с РАС осуществляется в электронном виде специалистами ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новгородской области» Минтруда России в информационной базе данных «Витрина».

  - Информационный учет детей группы риска с признаками РАС и с РАС, имеющих ограниченные возможности здоровья (заключение ПМПК), осуществляют специалисты государственного областного бюджетного учреждения «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ «НОЦППМС»). Для осуществления данной работы в 2017 году приобретена компьютерная техника (ноутбук, беспроводная мышь, внешний жесткий диск). На отчетный период в базе данных ГОБУ НОЦППМС 111 детей РАС, с признаками РАС.

2. Развитие системы своевременного выявления детей группы риска с признаками РАС и с РАС. Оказание ранней помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС.

2.1.	Проведение комплексного обследования детей группы риска с признаками РАС и с РАС психолого-медико-педагогическими комиссиями.

Специалистами психолого-медико-педагогических комиссий, функционирующих на базе ГОБУ «НОЦППМС», государственного областного бюджетного учреждения «Боровичский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ «Боровичский ЦППМС»), государственного областного бюджетного учреждения «Старорусский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее ГОБУ «Старорусский ЦППМС»), за 6 месяцев 2018 года выявлено и проведено комплексное обследование 15 детей группы риска с признаками РАС и с РАС по месту их жительства, что позволило своевременно определить специальные образовательные потребности и условия обучения детей данной категории.

Для проведения комплексного обследования детей используется оборудование, приобретенное в 2017 году за счет средств Фонда (ноутбуки, планшеты, видеокамеры), позволяющее специалистам ПМПК проводить видеомоделирование занятий с ребенком; закрепление позитивного поведения и демонстрацию поведения на занятиях.

2.2.	Реализация адаптированных образовательных программ для детей-сирот группы риска с признаками РАС и с РАС раннего возраста.

Специализированную медицинскую помощь детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра) в целях нормализации их психоэмоционального состояния оказывают специалисты учреждений здравоохранения Новгородской области в соответствии с государственным стандартом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 02.02.2015 года № 32н.

4 детям-сиротам группы риска с признаками РАС и с РАС в возрасте до 4 лет оказание ранней медицинской, психолого-педагогической и социальной помощи осуществлялось на базе ГОБУЗ «Боровичский областной специализированный дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы с нарушением психики» (далее  ГОБУЗ «Боровичский дом ребенка») в условиях круглосуточного пребывания.

Специалисты данного учреждения в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности по программе дошкольного образования проводили регулярные занятия с детьми данной категории по адаптированным образовательным программам с учетом их индивидуальных особенностей психофизического развития.

Для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми раннего возраста используется приобретенное в 2017 году за счет средств Фонда игровое оборудование и инвентарь.

2.3.	Внедрение диагностической методики «Психолого-педагогический профиль», для проведения психолого-педагогической диагностики ребенка, позволяющего определить глубину аутистических расстройств и спланировать коррекционную работу с ребенком и его семьей.

В целях развития четырех Служб ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, функционирующих на базе 3 образовательных организаций (ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС») и 1 учреждения социального обслуживания, (ОАУСО «Реабилитационный центр») в отчетном периоде планировалось приобретение за счет средств Фонда теста диагностики аутизма «РЕР» (4 комплекта) и подготовка 4 специалистов от каждого учреждения по использованию  данной диагностической методики в обществе помощи аутистичным детям «Добро» (С.А. Морозов).

В связи с большой занятостью и сформированным плотным графиком работы специалистов Общества «Добро» в 2017 году, реализация данного мероприятия будет организована в октябре 2018 года.

2.4.	Оказание ранней помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в возрасте до 4 лет в сопровождении родителей, в том числе проживающих в отдаленных районах Новгородской области, на базе стационарного отделения ОАУСО «Реабилитационный центр».

В стационарном отделении ОАУСО «Реабилитационный центр» созданы условия для совместного пребывания детей группы риска с признаками РАС и с РАС в возрасте до 4 лет с родителями, в том числе из отдаленных районов Новгородской области.

7 детей целевой группы в возрасте до 4 лет в сопровождении родителей (законных представителей) прошли 21-дневный курс комплексной реабилитации. Использование специалистами стационарного отделения учреждения нового диагностического инструментария (Скрининг-опросник M-CHAT, диагностические опросники KID и RCDI) и реабилитационного оборудования, приобретенного в 2017 году за счет средств Фонда, позволило обеспечить своевременную экспресс, дифференцированную и углубленную диагностику психического развития детей целевой группы, раннее выявление, своевременное оказание психолого-педагогической помощи и повышение эффективности реабилитационных услуг.

2.5.	Организация работы инклюзивной группы кратковременного пребывания «Малышок» для детей группы риска с признаками РАС и с РАС в возрасте от 1 года до 4 лет на базе полустационарного отделения ОАУСО «Реабилитационный центр».

На базе полустационарного отделения ОАУСО «Реабилитационный центр» созданы условия для комплексной реабилитации детей группы риска с признаками РАС и с РАС раннего возраста, проживающих в Великом Новгороде, в инклюзивной группе кратковременного пребывания «Малышок».

В отчетном периоде 6 детей целевой группы раннего возраста прошли 21-дневный реабилитационный курс в группе «Малышок» совместно с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, имеющими другие нарушения развития.

Проведены первичные приемы, консультации и развивающие занятия. На приемах психолога, специального педагога, специалиста по коммуникации ведется работа с запросом родителей, рассматриваются жалобы и проблемы, связанные с развитием ребенка. Специалисты наблюдают за ребенком и оценивают уровень его развития, наблюдают за особенностями детско-родительских отношений.

Проведение развивающих занятий для детей с использованием приобретенного в 2017 году за счет средств Фонда оборудования (игровое оборудование, игровой инвентарь) способствовало формированию мелкой моторики, произвольного внимания, повышению мотивации к коррекционно-развивающим занятиям, развитию речи и коммуникативных жестов.

В отделении начал работать «Клуб для родителей, воспитывающих детей-инвалидов раннего возраста». В специально оборудованном помещении проводились занятия в форме мастер-классов по использованию нетрадиционных техник рисования. На занятиях регулярно присутствовали руководитель Службы ранней помощи с целью информирования об образовательных, социальных услугах и психолог, оказывающий поддержку и сопровождение целевой группы.

Данный формат работы позволяет повышать педагогическую компетенцию родителей, расширять границы общения, осуществлять обмен опытом и обеспечивает доступность специального развивающего оборудования, приобретенного на средства Фонда. В I полугодии 2018 года  в работе клуба приняли участие 12 родителей и 11 детей.

3. Развитие эффективных практик работы с детьми с РАС. Организация социального сопровождения семей с такими детьми.

3.1.	Создание развивающей среды для детей с РАС в Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

По результатам комплексного обследования детей специалистами ПМПК для всех детей группы риска с признаками РАС и с РАС с целью коррекции нарушений развития и их социальной адаптации специалистами разработаны и реализованы адаптированные образовательные программы с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей.

За счет средств Фонда в 2017 году в трех Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС») создана развивающая среда для проведения занятий с детьми группы риска с признаками РАС и с РАС, приобретено необходимое реабилитационное и мультимедийное оборудование.

В отчетном периоде специалистами центров проведены развивающие занятия с использованием приобретенного оборудования с 25 детьми  целевой группы (среди них 8 детей раннего возраста), что позволило:

- повысить эффективность коррекционной работы специалистов с данной категорией детей;

- использовать современные технологии коррекционно-развивающей работы с детьми: сенсорной интеграции, технологии формирования адаптированных форм поведения, технологии альтернативной коммуникации, социальных историй.

Коррекционные занятия проводились по индивидуальным программам комплексной психолого-педагогической помощи и способствовали развитию и гармонизации эмоциональной сферы 25 детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

3.2.	Оказание комплексной социальной реабилитации детей группы риска с признаками РАС и с РАС в сопровождении родителей, в том числе проживающих в отдаленных районах Новгородской области, на базе стационарного отделения ОАУСО «Реабилитационный центр».

Для проведения эффективной реабилитации детей специалисты стационарного отделения ОАУСО «Реабилитационный центр» (педиатр, невролог, психиатр, психолог, логопед, педагог дополнительного образования) используют разработанные вариативные модели социально-реабилитационных и абилитационных программ для детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

В первом полугодии 2018 года в соответствии с данными вариативными моделями для 18 детей с РАС в сопровождении родителей проведен 21-дневный курс комплексной социальной реабилитации на базе отделения в условиях круглосуточного проживания с 5-ти разовым питанием.

В каждом реабилитационном курсе применялись следующие реабилитационно-оздоровительные методики:

а) методики кинезотерапии – утренняя оздоровительная гимнастика с элементами самомассажа, лечебная физкультура (индивидуальная и малогрупповая, занятия на стабиллоплатформе), механотерапия с использованием тренажеров, сухой бассейн, спортивные игры, спортивные походы;

б) методики массажа – классический, механический, висцеромануальный;

в) методики водолечения – подводный душ-массаж, циркулярный душ, сухоуглекислая ванна «Реабокс»;

г) физиотерапевтические методики:

- методика транскраниальной микрополяризации;

- методика транскраниальной электростимуляции;

- общая галотерапия (галокамера);

- светотерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, дарсонвализация, инфракрасное облучение.

По результатам проведенных реабилитационных курсов примерно у 60% детей с расстройствами аутистического спектра отмечается улучшение основного заболевания – нормализация сна, улучшение мелкой и крупной моторики, улучшение речевых навыков, уменьшение сенсорных нарушений (аутоагрессия, отказ от мытья, прикосновение). У всех детей улучшается общее самочувствие, отмечается выраженный оздоровительный эффект – дети перестают болеть простудными заболеваниями.

В реабилитационной работе с детьми применялись новые технологии: «TRAVEL-терапия» (путешествия и экскурсии для детей с целью социализации детей), канис-терапия, иппотерапия. Для родителей были организованы занятия в «Родительском клубе» на которых они знакомились с эффективными методиками взаимодействия с ребенком, обменивались своим успешным опытом, узнавали о новинках в реабилитации своих детей. Помимо этого, родителей познакомили со способами эмоциональной разгрузки, проводились занятия на снижение эмоционального напряжения и тревожности у родителей. Занятия позволили повысить родительскую компетентность и качество жизни семей, воспитывающих детей с РАС  и признаками по РАС.

Использование в реабилитации детей с РАС приобретенного за счет средств Фонда оборудования (музыкальные инструменты, аудиотехника, мультимедийное, игровое и спортивное оборудование) позволило преодолеть у детей «сенсорное голодание», «аутистические барьеры», справиться со страхами у детей, снизить речевое и двигательное перевозбуждение. Занятия музыкотерапией способствовали формированию чувства общего и речевого ритма, гармонизации темпа речи, интонации, развитию возможности управления голосом.

Для 18 детей с РАС проведены досуговые мероприятия – туристические походы, терренкуры, спортивные мероприятия, квесты, результатом которых стало повышение двигательной активности детей, их социализация, расширение кругозора и профилактика вторичной аутизации.

Так, например, 6 детей целевой группы приняли участие в областном мероприятии «Безграничная безопасность», приуроченном к празднованию Международного дня защиты детей. Мероприятие проводилось на территории автогородка стационарного отделения ОАУСО «Реабилитационный центр» в форме квеста и было посвящено безопасности на дорогах и знанию правил дорожного движения. Всего в мероприятии приняли участие 85 детей, в том числе 60 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проходивших реабилитацию на базе ОАУСО «Реабилитационный центр», 15 воспитанников ОАУСО «Новгородский социально-реабилитационный  центр для несовершеннолетних  «Подросток» и 10 детей-инвалидов из ОБУСО «Детский дом-интерната для умственно отсталых детей имени Ушинского» (среди которых было 6 детей с РАС).

3.3.	Организация работы инклюзивных групп дневного пребывания, в том числе кратковременных, для детей группы риска с признаками РАС и с РАС в возрасте от 4 до 18 лет на базе полустационарного отделения ОАУСО «Реабилитационный центр».

На базе полустационарного отделения ОАУСО «Реабилитационный центр» организована работа инклюзивных групп дневного пребывания по 4 возрастным категориям (с 3-х разовым питанием), в том числе кратковременных. За отчетный период 13 детей с РАС прошли 21-дневный курс комплексной реабилитации в организованных инклюзивных группах совместно с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, имеющими другие нарушения развития.

Специалисты полустационарного отделения (воспитатели, психологи, дефектолог, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования, инструктор по труду) проводили регулярные индивидуальные и групповые занятия с детьми по арт-терапии, мульт-терапии, глинотерапии, песочной терапии в группах дневного пребывания, сенсорной комнате, гончарной мастерской «Студия «Глиняные фантазии», творческой мастерской «Волшебный войлок»  с использованием оборудования, приобретенного за счет средств Фонда.

В отделении проводится работа по социокультурной реабилитации. За отчетный период было проведено 40 мероприятий, носящих познавательный или оздоровительный характер, подготовленных силами специалистов отделения и приглашенных организаций: танцевальные коллективы муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса», коллективы областного автономного учреждения культуры и искусства «Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского», специалисты Детского центра «Чунга-Чанга».

Новая мебель, мультимедийное, игровое и специализированное оборудование позволило значительно повысить качество оказываемых социальных услуг и эффективность реабилитационных мероприятий с детьми, способствующих повышению мотивации детей к коррекционно-развивающим занятиям, включенности их в игровую деятельность, а также социализации и развитию детей целевой группы.

3.4.	Развитие Службы комплексной психолого-педагогической и социально-медицинской помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с РАС, на базе ОАУСО «Реабилитационный центр»

На базе ОАУСО «Реабилитационный центр» продолжила функционировать Служба комплексной психолого-педагогической и социально-медицинской помощи семьям, воспитывающих детей и подростков с РАС, расположенная в отдельном помещении полустационарного отделения по адресу г. Великий Новгород, ул. Коровникова, д.13, к.3.

В 2018 году специалисты Службы (воспитатель, дефектолог, психолог, логопед, педагог дополнительного образования) проводили коррекционно-развивающие занятия с 60 детьми группы риска с признаками РАС и с РАС, проживающими в Великом Новгороде. Для каждой семьи, воспитывающей ребенка группы риска с признаками РАС и с РАС, разработана и реализуется индивидуальная программа комплексной психолого-педагогической помощи, 60 родителей получили консультации по вопросам воспитания, реабилитации и социализации детей.

Для 25 детей с РАС данной целевой группы занятия проводились специалистами на регулярной основе в форме абилитационных сессий. Занятия способствовали формированию у детей навыков приемлемой социальной коммуникации, снятию аутистических защит, формированию доступных речевых навыков, снятию эмоционального напряжения, а также позволили улучшить качество жизни 25 семей с детьми с РАС (у детей снизились проявления аутостимуляций и неконструктивного поведения, дети расширили запас сигналов, которые они подают окружающим, в связи, с чем улучшилось понимание родителями ребенка, у детей расширился запас коммуникативных средств, некоторые дети стали более самостоятельны в быту (одевание, прием пищи).

В 2018 году за счет средств Фонда приобретена мебель, игровое оборудование и инвентарь, которые используются для проведения занятий с детьми целевой группы.

В рамках реализации данного мероприятия между ОАУСО «Реабилитационный центр» и Фондом «Еврейская община Великого Новгорода – центр развития культурного и духовного наследия» заключено Соглашение о сотрудничестве, по которому в 2018 году за счет средств Фонда 15 детей с РАС посещали индивидуальные занятия по иппотерапии в конноспортивном комплексе Фонда «Еврейская община Великого Новгорода – центр развития культурного и духовного наследия» (по 10 индивидуальных занятий на каждого ребенка).

3.5.	Создание Службы «Не один дома» на базе ОАУСО «Реабилитационный центр».

С целью повышения доступности социально-реабилитационной помощи детям с тяжелой степенью выраженности РАС в отчетном периоде на базе ОАУСО «Реабилитационный центр» продолжила работу Служба «Не один дома», в состав которой входят специалисты по социальной работе, педиатр, психолог, дефектолог, невролог.

Специалистами Службы «Не один дома» для 6 семей, воспитывающих детей с тяжелой степенью выраженности РАС и ментальных нарушений, не имеющих возможности пройти реабилитацию в стационарной или полустационарной формах социального обслуживания, в отчетном периоде на регулярной основе предоставлялись социально-реабилитационные услуги на дому в соответствии с государственным стандартом предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому детям-инвалидам в возрасте от рождения до 18 лет, утвержденным Постановлением Правительства Новгородской области от 05.12.2014 №596 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области», в том числе:

-  кратковременный присмотр за детьми, проведение развивающих занятий в игровой форме,

- консультирование по социально-медицинским вопросам,

- содействие в госпитализации в медицинские организации, в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение,

- содействие в обеспечении лекарственными средствами,

- оказание социально-психологической помощи,

- оказание помощи родителям в обучении детей целевой группы навыкам самообслуживания, общения и контроля.

С помощью приобретенной в 2017 году за счет средств Фонда компьютерной  техники и оргтехники специалисты  готовят комплекты стимульного и дидактического материалов для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми в домашних условиях, а также поддерживают постоянную дистанционную связь с семьями и проводят консультирование родителей детей посредством интернет-связи.

3.6.	Реализация программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки для подростков группы риска с признаками РАС и с РАС

Специалистами ГОБОУ «Центр инклюзивного образования» в отчетном периоде с помощью разработанных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ профессиональной ориентации для детей группы риска с признаками РАС и с РАС проведена профориентационная работа по выявлению ключевых профессиональных интересов, ресурсов и возможностей освоения профессий у 10 детей группы риска с признаками РАС и РАС в возрасте от 12 до 17 лет.

Приобретенные в 2017 году за счет средств Фонда  3 программно-методических продукта («Основы сайтостроения», «Основы программирования», «Основы компьютерной графики») и оргтехника позволили  в 2018 году организовать обучение детей с РАС по адаптированным программам по 3 учебным курсам.

В качестве дидактической поддержки специалистами ГОБОУ «Центр инклюзивного образования» были разработаны дистанционные курсы на электронно-образовательной среде Центра http://moodle.distcentr.ru/  раздел дополнительное образование http://moodle.distcentr.ru/course/index.php?categoryid=19. Каждый курс содержит ознакомительный блок с общими терминами и понятиями, видеоинструкциями по работе с программными продуктами, средами, средства общения внутри курса (форум), интерактивные приложения — тренажеры для повторения и систематизации учебного материала.

В 2018 году специалистами ГОБОУ «Центр инклюзивного образования» проведен отбор 10 детей для обучения. В рамках мероприятия было организованы занятия с обучающимися в количестве 12 часов очно/синхронно в группах, и заочно-дистанционно с педагогом на электронной среде Центра.  На каждом курсе занятия проводились в соответствии с расписанием в двух группах по 5 человек.

По итогам курса обучающиеся познакомились с графическими редакторами, средой для программирования, и средствами для создания индивидуального сайта. В качестве продуктов деятельности были созданы индивидуальные сайты, графические объекты: приглашение и открытка, попробовали свои силы в создании игр на сайте https://scratch.mit.edu/.

- Кроме того, в рамках реализации данного мероприятия на базе полустационарного отделения ОАУСО «Реабилитационный центр» в гончарной мастерской «Студия «Глиняные фантазии» специалистом Т. Л. Павловой проводились еженедельные занятия с 9 детьми группы риска с признаками РАС и с РАС в возрасте от 6 до 16 лет по комплексной дополнительной общеразвивающей программе ознакомительного уровня «Ты расти, а мы поможем» (направление социально-трудовой реабилитации «Основы гончарного дела»), с использованием приобретенного специализированного оборудования (печь для обжига, гончарный круг, глина, краски, кисти, формы и др.).

- У детей в процессе занятий улучшилась мелкая моторика, сформировались элементарные навыки работы с природным материалом (глина), навыки самообслуживания в процессе трудовой деятельности, снизилось эмоциональное напряжение, у подростков сформировались предпрофессиональные навыки работы в гончарной мастерской и навыки продуктивной творческой деятельности, социальные навыки через организацию трудовой деятельности, улучшился эмоциональный фон родителей.

3.7.	Реализация программ социально-бытовой адаптации детей группы риска с признаками РАС и с РАС с целью подготовки детей к самостоятельной жизни в обществе

В отчетном периоде специалисты Службы комплексной психолого-педагогической и социально-медицинской помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с РАС, функционирующей на базе ОАУСО «Реабилитационный центр», продолжили работу по проведению занятий с детьми группы риска с признаками РАС и с РАС, направленных на формирование и совершенствование социально-бытовых навыков, необходимых для самостоятельного проживания.

За отчетный период по программе социально-бытовой адаптации на базе учебно-тренировочной квартиры проведены занятия с  9 детьми группы риска с признаками РАС и с РАС. С 4 из 9 детей проводились занятия с целью обучения навыкам приготовления простых блюд. Дети готовили салаты, бутерброды и по мере возможности наводили порядок на территории тренировочной кухни. 2 родителей отметили, что дети стали принимать посильное участие в приготовлении пищи дома. С 5 детьми проводились тренировочные занятия по наведению порядка в квартире, с элементами классификации предметов (например, одежду в шкаф, игрушки в коробку, карандаши в подставку на столе и пр.). 3 родителей отметили, что дети стали принимать частичное участие в уборке дома.

Кроме того, специалисты использовали инновационную технологию обучения детей целевой группы социально-бытовым навыкам с использованием мультимедийных устройств (планшеты с установленным на них приложением для аутичных детей: «Аутизм», «Коммуникатор», «Визуальное расписание»), приобретенных в 2017 году за счет средств Фонда.

3.8.	Реализация программ социально-средовой ориентации детей группы риска с признаками РАС и с РАС с целью подготовки детей к самостоятельной жизни в обществе

Социализация детей целевой группы осуществлялась в рамках программ социально-средовой ориентации детей группы риска с признаками РАС и с РАС через участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

В отчетном периоде областным автономным учреждением культуры «Новгородский областной Киносервис» проведено 10 киносеансов для детей группы риска с признаками РАС и с РАС с соблюдением особых условий показа (свет, звук, возможности передвижения), которые посетили всего 120 человек (60 детей и 60 родителей их сопровождающих).

В 2018 году на базе государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Государственный музей художественной культуры Новгородской земли» (далее Музей)  проведено 24 занятия по рисуночной терапии (с мультимедийной демонстрацией произведений искусства) для 30 детей группы риска с признаками РАС и с РАС, с использованием приобретенного в 2017 году за счет Фонда оборудования  (ноутбук, проектор, экран, фотоаппарат, штатив, многофункциональное устройство для цветной печати).

На IV квартал 2018 года по итогам занятий запланирована выставка работ и презентация на официальном сайте Музея (http://artmus.iiatm.ru/).

18 детей с РАС, прошедших комплексную реабилитацию на базе стационарного отделения ОАУСО «Реабилитационный центр», посещали бассейн в ГОАУ «СШ «Спортиндустрия».

Кроме того, за счет средств областного бюджета в июне 2018 года для 15 детей группы риска с признаками РАС и с РАС специалистами ОАУСО «Реабилитационный центр» организован оздоровительный отдых в лагере дневного пребывания в течение 1 смены (21 календарный день). Особое внимание уделялось социальной реабилитации и общефизическому оздоровлению детей, формированию у них элементарных навыков самостоятельного поведения и навыков самообслуживания, приобщению семей к реабилитационному процессу. Помимо развивающей деятельности в мастерских отделения для детей и родителей были организованы досуговые мероприятия на городских площадках: 21 экскурсии, 15 коллективных творческих мероприятий, 10 спортивных соревнований.

Также за счет средств областного бюджета специалисты Службы социального сопровождения ОАУСО «Реабилитационный центр» провели мониторинг потребностей 60 семей, воспитывающих детей с РАС, в услугах образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, занятости и здравоохранения, по результатам которого с родителями заключены договоры о взаимодействии в целях социального сопровождения семьи и организованы мероприятия по удовлетворению выявленных потребностей.

Мероприятия социально-средовой адаптации способствовали социализации детей, развитию их реабилитационного и творческого потенциала, успешной социальной интеграции, гармонизации их психоэмоционального состояния, толерантности сотрудников и посетителей учреждений культуры и спорта по отношению к детям с РАС.

4. Повышение профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих работу по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, в том числе с обязательным проведением их стажировки на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда

4.1.	Организация обучения руководителей и специалистов эффективным технологиям и методикам оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению «Комплексная помощь детям с РАС» в Воронежской, Новосибирской и Псковской областях

В 2017 году в обучающих мероприятиях на стажировочных площадках Фонда приняли участие 19 специалистов различных ведомств: 6 специалистов образовательных организаций, 2 специалиста учреждений здравоохранения и 11 – учреждений социального обслуживания Новгородской области.

Участие в обучающих мероприятиях на базе стажировочных площадок Фонда позволило повысить компетентность новгородских специалистов в области ранней диагностики, оказания ранней помощи детям с РАС, социального сопровождения семей с детьми с РАС, инклюзивного образования и медицинской реабилитации детей данной категории.

4.2.	Проведение обучающих мероприятий для специалистов, непосредственно работающих с детьми и семьями, эффективным технологиям и методикам реабилитации и абилитации детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

Со 2 по 6 апреля 2018 года 3 специалиста ОАУСО «Реабилитационный центр» (2 педагога-психолога, врач-педиатр) прошли обучение (72 часа) в ООО ИОЦ «Северная столица» (г. Санкт-Петербург) по курсу «Аутизм. Медико-психолого-педагогические аспекты».

3 специалиста ОАУСО «Реабилитационный центр» (педагог-психолог, дефектолог, воспитатель) прошли обучение по курсу «Детский аутизм и РАС: диагностика и коррекционная помощь» (72 часа) на базе ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования».

С 15 апреля 2018 года 1 специалист ОАУСО «Реабилитационный центр» (педагог-психолог) проходит обучение по дистанционной программе «Подготовки специалистов по прикладному анализу поведения уровня ВСАВА на базе центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир».

С 14 по 15 мая 2018 года 2 специалиста ОАУСО «Реабилитационный центр» (учитель-дефектолог, педагог-психолог) прошли обучение на семинаре-практикуме «Чему и как учить ребенка раннего возраста с РАС (ключевые элементы программы вмешательства)» на базе НОУДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства».

С 17 по 26 мая 2018 года 1 специалист ОАУСО «Реабилитационный центр» (инструктор по ЛФК) прошел обучение на базе АНО «Физическая реабилитация» (Санкт-Петербург) по теме «Эрготерапия в абилитации и реабилитации детей и подростков» (72 часа).

С 4 по 8 июня 2018 года 2 специалиста ОАУСО «Реабилитационный центр» и 2 специалиста ГОБУ НОЦППМС прошли обучение по курсу «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)» на базе Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС ГБОУ МГППУ.

Всего за 6 месяцев 2018 года прошли обучение 14 специалистов.

5. Активная поддержка родителей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС

5.1.	Проведение обучающих семинаров и психологических тренингов для родителей детей группы риска с признаками РАС и с РАС

В целях повышения родительских компетенций в области применения эффективных методов ухода, реабилитации, абилитации и социальной адаптации детей группы риска с признаками РАС и с РАС в отчетном периоде за счет средств Фонда 2 преподавателями кафедры специального дефектологического образования НовГУ им. Я. Мудрого (доцент кафедры, учитель-логопед Л.Ю. Александрова и преподаватель кафедры, учитель-дефектолог Г.Ф. Щеткина) проведено 3 обучающих семинара для 20 родителей детей целевой группы.

Также за счет средств Фонда 2 педагогами-психологами (В.А. Соловьева и К.Б. Ковадло) проведено 12 психологических тренингов с использованием методов арт-терапии для 20 родителей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

Участие родителей в тренингах и обучающих семинарах способствовало снятию эмоционального напряжения и улучшению ситуации в семьях.

5.2. 	Проведение консультаций, в том числе on-line, для родителей детей группы риска с признаками РАС и с РАС, проживающих в муниципальных районах области

В 2018 году проводилось консультирование  в дистанционной форме (on-line) родителей детей группы риска с признаками РАС и с РАС, проживающих в муниципальных районах области, по интересующим их вопросам, с использованием приобретенной в 2017 году за счет средств Фонда компьютерной техники для ОАУСО «Реабилитационный центр», ГОБУ «НОЦППМС» и 5 комплексных центров социального обслуживания.

За отчетный период услугами дистанционного консультирования воспользовались 20 семей, воспитывающих детей целевой группы.

Консультирование родителей осуществляется специалистами Службы комплексной психолого-педагогической и социально-медицинской помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с РАС. Такая информационная работа с возможностью открытого диалога проводится специалистами реабилитационного центра в форме вебинара регулярно 1 раз в месяц в соответствии с графиком и по заявленным темам. В проведении вебинаров принимают активное участие не только родители, но и специалисты из муниципальных районов Новгородской области. В процессе вебинаров обсуждаются темы ранней диагностики детского аутизма, его клинические проявления, возможности подготовки детей к посещению образовательных учреждений, возможности реабилитационных методик.

Проведение консультаций в дистанционной форме способствует повышению доступности социально-реабилитационных услуг для семей данной категории, особенно проживающих в отдаленных районах Новгородской области.

5.3.	Создание специального раздела «Пятая РАСса» на сайте ОАУСО «Реабилитационный центр»

В 2018 году за счет средств Фонда на сайте ОАУСО «Реабилитационный центр» создан специальный раздел «Пятая РАСса», в котором размещены информационно-методические материалы для специалистов и родителей детей, а также подробная информация об услугах, оказываемых детям данной категории (http://rc.nov.socinfo.ru/5race).

6. Развитие социального партнёрства

6.1.	Создание на базе ОАУСО «Реабилитационный центр» профессионально-ориентированного студенческого добровольческого отряда «Зонт для детей дождя»

В 2018 году продолжил работу профессионально-ориентированный студенческий добровольческий отряд «Зонт для детей дождя» по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, созданный в соответствии с приказами: департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области от 07.02.2017 года № 64 и ОАУСО Реабилитационный центр» от 22.02.2017 года № 28.

Со всеми добровольцами (20 студентов НовГУ им.Я.Мудрого)  заключены соответствующие договоры. Студенты участвуют в сопровождении детей с РАС во время групповых занятий, акций и проводят индивидуальную работу с детьми с РАС (не реже 2-3 раз в месяц).

В I полугодии 2018 года работа проводилась с 45 детьми с РАС, в том числе с 5 -  в домашних условиях.

Приобретенное в 2017 году за счет средств Фонда игровое оборудование и инвентарь помогли в изготовлении авторского мобильного стимульного инструментария для работы с ребенком с РАС «Веселый рюкзак», что повысило эффективность абилитационно-реабилитационной работы студентов с детьми.

7. Обобщение и распространение эффективных социальных практик комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС

7.1.	Создание регионального ресурсного центра на базе ОАУСО «Реабилитационный центр»

В 2018 году продолжил работу ресурсный центр по комплексному сопровождению семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра, созданный в соответствии с приказом департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области от 13.12.2017 года № 641 на базе ОАУСО «Реабилитационный центр».

В состав регионального ресурсного центра вошли 12 специалистов: специалисты ОАУСО "Реабилитационный центр" (педиатр, логопед, невролог, социальный педагог, специалист по социальной работе, педагог дополнительного образования), специалисты ГОБУ «НОЦПМСС» (руководитель областной ПМПК, психолог, дефектолог), специалист ГОБУ «ЦИО», ОАУ «Центр развития» (главный специалист), доцент кафедры дефектологического образования НовГУ имени Ярослава Мудрого.

Специалистами ресурсного центра в 2018 году разработано 3 информационно-методических материала:

- Информационный буклет «Дети дождя»;

- Памятка экскурсовода для проведения адаптивной экскурсии;

- Книга для проведения адаптивной экскурсии.

Изготовление информационно-методических материалов осуществлялось с использованием оргтехники, приобретенной в 2017 году за счет средств Фонда.

Также специалистами ресурсного центра разработаны новые способы интерактивной работы с семьями, воспитывающими детей группы риска с РАС: дидактический автокейс, сумка экскурсовода, сказки-шишки

В отчетном периоде специалисты ресурсного центра с целью проведения первичного приема детей с РАС, проживающих в отдаленных населенных пунктах области, консультирования родителей, в том числе по вопросам предоставления социальных услуг и оказания консультативной помощи специалистам, работающим с детьми целевой группы, выезжали в 2 муниципальных района (Старорусский, Чудовский районы). Специалистами ресурсного центра проведено 35 консультаций родителей детей с РАС. Для осуществления выездов специалистов используется автомобиль «Газель», приобретенный в 2017 году за счет средств Фонда.

Кроме того, осуществлялось консультирование 10 специалистов образовательных организаций и учреждений социального обслуживания по вопросам диагностики и оказания помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС.

В настоящее время специалистами ресурсного центра ведется работа по обобщению опыта региональных организаций разной ведомственной направленности для формирования базы данных эффективных технологий и методик комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС.

В 2018 году планируется проведение регионального семинара-совещания, участие в котором примут специалисты органов исполнительной власти, организаций и учреждений, принимающих участие в реализации мероприятий комплекса мер. По итогам семинара – совещания будет издан научно-практический сборник информационно-методических материалов по комплексному сопровождению семей с детьми с РАС для специалистов учреждений социального обслуживания, образовательных организаций, учреждений здравоохранения, студентов, родителей, воспитывающих детей с РАС.

- Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий комплекса мер

(указываются мероприятия, причины их невыполнения и/или частичного выполнения, принятые меры по устранению отклонений от плановых сроков, указываются новые сроки их выполнения, а также коррективы по целевым показателям комплекса мер (при необходимости)).

1.	Реализация адаптированных образовательных программ для детей-сирот группы риска с признаками РАС и с РАС раннего возраста.

Данным мероприятием предусмотрено приобретение теста диагностики аутизма «РЕР» и обучение специалистов ГОБУЗ «Боровичский дом ребенка» в обществе помощи аутистичным детям «Добро» (С. А. Морозов) с целью получения навыков работы с тестом диагностики аутизма «РЕР». В связи с большой занятостью и сформированным плотным графиком работы специалистов Общества «Добро» в 2017 году, реализация данного мероприятия может быть организована ими только в 2018 году (письмо ОАУСО «Реабилитационный центр» от 05.10.2017 года №261, письмо Общества «Добро» от 21 декабря 2017 года). На данный момент проводится работа по приобретению оборудования и согласованию сроков обучения.

2. Внедрение диагностической методики «Психолого-педагогический профиль», для проведения психолого-педагогической диагностики ребенка, позволяющего определить глубину аутистических расстройств и спланировать коррекционную работу с ребенком и его семьей.

В целях развития четырех Служб ранней помощи для детей с ОВЗ, функционирующих на базе 3 образовательных организаций (ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС») и 1 учреждения социального обслуживания, (ОАУСО «Реабилитационный центр») в отчетном периоде планировалось приобретение теста диагностики аутизма «РЕР» (4 комплекта) и подготовка 4 специалистов от каждого учреждения по использованию  данной диагностической методики в обществе помощи аутистичным детям «Добро» (С.А.Морозов). В связи с большой занятостью и сформированным плотным графиком работы специалистов Общества «Добро» в 2017 году, реализация данного мероприятия может быть организована ими только в 2018 году (письмо ОАУСО «Реабилитационный центр» от 05.10.2017 года №261, письмо Общества «Добро» от 21 декабря 2017 года). На данный момент проводится работа по приобретению оборудования и согласованию сроков обучения.

3. Оказание ранней помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в возрасте до 4 лет в сопровождении родителей, в том числе проживающих в отдаленных районах Новгородской области, на базе стационарного отделения ОАУСО «Реабилитационный центр».

В рамках данного мероприятия планировалось приобретение за счет средств Фонда диагностического Скрининг-опросника M-CHAT (для выявления проблем аутистического спектра). В связи с наличием данного опросника в открытом доступе на интернет ресурсах, по данному мероприятию в 2017 году образовалась экономия средств Фонда в размере 2000 рублей, что не повлияло на результат его реализации.

4.	Создание развивающей среды для детей с РАС в Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

В рамках данного мероприятия предусмотрена поставка для ГОБУ «НОЦППМС» диагностической методики «Набор «Нумекон» (Великобритания). Приобретение данного диагностического инструментария в отчетном периоде не состоялось в связи с отсутствием его у нескольких Поставщиков.

По информации поставщиков в связи с длительной поставкой данной методики из Великобритании её приобретение возможно только во II полугодии 2018 года.

- Возможные риски при дальнейшей реализации мероприятий комплекса мер, планируемые способы устранения/минимизации негативных последствий.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне, влияющих на условия реализации комплекса мер | Мониторинг изменений законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере социальной защиты населения | Корректировка областного законодательства Корректировка комплекса мер |
| Макро-экономи-ческие (финан-совые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в целом по Российской Федерации, приводящее к выпадению доходов областного бюджета или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий комплекса мер | Привлечение средств на реализацию мероприятий комплекса мер из областного бюджета. Мониторинг результативности мероприятий Подпрограммы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию комплекса мер. Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении государственного заказа в рамках реализации мероприятий комплекса мер). | Корректировка комплекса мер в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными (связанных с обеспечением установленных мер социальной поддержки и социального обслуживания населения) направлениями комплекса мер, сокращение объёмов финансирования менее приоритетных направлений комплекса мер |
|  | Отсутствие оборудования зарубежных производителей у российских поставщиков, длительность поставок зарубежного оборудования в Россию | Раннее планирование закупки оборудования с учетом сроков поставки его из зарубежных стран. Учет при осуществлении закупочной деятельности грантополучателя информации о стране-производителе оборудования. | Поиск российского аналога оборудования зарубежных производителей. |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей комплекса мер | Составление годовых планов реализации мероприятий комплекса мер, осуществление последующего мониторинга их выполнения. Мониторинг результативности мероприятий комплекса мер и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию комплекса мер. Размещение информации о результатах реализации мероприятий комплекса мер на сайте департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Составление плана государственных закупок, формирование четких требований к закупаемым товарам, услугам (работам), к их поставщикам (исполнителям) | Корректировка плана мероприятий комплекса мер и значений показателей реализации комплекса мер, замена непосредственных исполнителей (соисполнителей) мероприятий комплекса мер. Применение штрафных санкций к поставщикам (исполнителям), определенным по результатам размещения государственного заказа, при необходимости– замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия комплекса мер | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий комплекса мер Повышение квалификации исполнителей мероприятий комплекса мер (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам). Привлечение к реализации мероприятий комплекса мер представителей различных общественных организаций | Ротация или замена исполнителей (соисполнителей) мероприятий комплекса мер |

- Информация о долгосрочном эффекте мероприятий, реализованных в отчетный период.

В целях организации и закрепления межведомственного взаимодействия по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в Новгородской области сформирована нормативная правовая база:

- Указ Губернатора Новгородской области от 05.02.2018 № 35 «О межведомственном совете по организации оказания комплексной помощи детям с расстройством аутистического спектра на территории Новгородской области»;

- постановление Правительства Новгородской области от 06.11.2015 №435 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Новгородской области в связи с реализацией полномочий Новгородской области в сфере социального обслуживания»;

- постановление Правительства Новгородской области от 10.07.2015 №295 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Новгородской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения»;

- распоряжение Правительства Новгородской области от 19.06.2017 № 184-рз «Об утверждении  Плана  мероприятий  (дорожная карта) по созданию и внедрению в Новгородской области системы доступного и непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста на 2017-2018 годы»;

- приказ департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области от 28 июня 2017 г. № 328 «Об утверждении комплекса мер по обеспечению комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в Новгородской области на 2017-2018 годы»;

- приказ департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области от 13 декабря 2017 г. № 641 «О создании регионального ресурсного центра»;

- приказ департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 25 сентября 2017 г. № 1048 «О назначении ответственных лиц за реализацию комплекса мер по обеспечению комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в Новгородской области.

В организациях и учреждениях образования, здравоохранения и социального обслуживания создана нормативная правовая документация:

Положения о деятельности Служб, регламенты, списки специалистов по оказанию помощи семьям с детьми группы риск РАС и с РАС, Соглашения о межведомственном взаимодействии организаций и учреждений по оказанию комплексной помощи семьям с детьми группы риск РАС и с РАС, план обучения и повышения квалификации специалистов, принимающих участие в оказание помощи семьям с детьми группы риск РАС и с РАС.

Оборудование и инвентарь, приобретенные в отчетном периоде, будут использоваться исполнителями мероприятий Комплекса мер и по завершении его реализации.

| II. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА МЕР |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя к началу реализации комплекса мер | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода |  | Значение показателя на конец отчетного периода (установленное комплексом мер) |
|  |  |  |  | 2017 г. (полугодие/итого) | 2018 г. (полугодие/итого) |  |
| 1. | Численность детей группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра (далее – дети группы риска с признаками РАС и с РАС), проживающих на территории субъекта Российской Федерации | человек | 65 | 88 | 111 | 95 |
| 2. | Численность детей группы риска с признаками РАС и с РАС, впервые выявленных от общего количества детей группы риска с признаками РАС и с РАС, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | человек | 32 | 36 | 15 | 15 |
| 3. | Численность детей группы риска с признаками РАС и с РАС, получающих комплексную помощь, в том числе: | человек | 65 | 88 | 111 | 95 |
| 3.1. | детей, включенных в мероприятия по оказанию ранней помощи | человек | 13 | 13 | 25 | 14 |
| 3.2. | детей, получающих помощь по индивидуальным программам оказания социальных услуг и социального сопровождения в организациях системы социального обслуживания | человек | 41 | 50 | 60 | 60 |
| 3.3. | детей обучающихся по адаптированным образовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным программам, специальным индивидуальным программам развития в образовательных организациях; | человек | 65 | 88 | 95 | 95 |
| 3.4. | детей, получающих помощь по индивидуальным программам реабилитации и абилитации в организациях здравоохранения; | человек | 42 | 43 | 47 | 44 |
| 3.5. | детей, прошедших предпрофессиональную подготовку и профессиональную ориентацию; | человек | 1 | 10 | 10 | 1 |
| 3.6. | подростков, прошедших обучение по программам самостоятельного проживания; | человек | - | - | - | - |
| 3.7. | детей, обучающихся по программам дополнительного образования | человек | 41 | 50 | 60 | 60 |
| 4. | Численность семей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | единиц | 65 | 88 | 111 | 95 |
| 5. | Численность семей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, находящихся на социальном сопровождении | единиц | 31 | 50 | 60 | 60 |
| 6. | Численность родителей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, получивших знания и навыки в ходе обучающих мероприятий | человек | - | 50 | 60 | 60 |
| 7. | Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение новым технологиям и методикам помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, в том числе: | человек | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7.1. | специалистов организаций социального обслуживания; | человек | 3 | - | 12 | 9 |
| 7.2. | специалистов образовательных организаций; | человек | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 7.3. | специалистов организаций здравоохранения; | человек | - | 2 | - | 2 |
| 7.4. | специалистов других организаций | человек | - | - | - | - |
| 8. | Численность руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности прошедших обучение на базе профессиональных стажировочных площадках Фонда, в том числе: | человек | - | 19 | 14 | 14 |
| 8.1. | по направлению «Комплексная помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС»; | человек | - | 14 | 14 | 14 |
| 8.2. | по направлению «Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи» | человек | - | 5 | - | - |
| 9. | Численность специалистов, обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе стажировочных площадок Фонда | человек | - | - | 45 | 10 |
| 10. | Количество муниципальных образований, участвующих в реализации программ комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в рамках Комплекса мер | единиц | - | 22 | 22 | 22 |
| 11. | Количество организаций, оказывающих помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС, в том числе: | единиц | 54 | 54 | 56 | 54 |
| 11.1. | организации социального обслуживания; | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.2. | образовательные организации; | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11.3. | организации здравоохранения; | единиц | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 11.4. | социально ориентированные некоммерческие организации; | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.5. | другие организации | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12. | Наличие информационного ресурса, обеспечивающего учет детей группы риска с признаками РАС и с РАС | да/нет | нет | нет | нет | нет |
| 13. | Количество посещений информационного ресурса, обеспечивающего учет детей группы риска с признаками РАС и с РАС | штук | - | - | - | - |
| 14. | Численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлеченных к оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС | человек | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15. | Количество изданных и распространенных информационных и методических материалов по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС | единиц | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 16. | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации (сюжетов, статей, передач и т.п.) | единиц | 7 | 15 | 15 | 11 |
| 17. | Численность руководителей и специалистов принявших участие в итоговом региональном (межрегиональном) мероприятии | человек | - | - | - | - |
| 18. | Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания и образовательных организаций новых эффективных практик и технологий работы с детьми группы риска с признаками РАС и с РАС | единиц | - | - | 7 | - |

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

| № п/п | Наименование мероприятий, в рамках которых велась подготовка специалистов | Тематика обучения | Количество обученных специалистов (полугодие/итог) |  | Количество учреждений, из которых обучили специалистов (полугодие/итог) |  | Охват целевых групп новыми формами и методами работы (полугодие/итог) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. | 2018г. | 2018 г. | 2018 г. |
| 1. | Обучение руководителей и специалистов эффективным технологиям и методикам оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению «Комплексная помощь детям с РАС» в Воронежской, Новосибирской и Псковской областях | Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и воспитывающих их семей | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Особенности организации обучения детей с расстройствами аутистического спектра в условиях инклюзивного образования | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Ранняя диагностика и медицинская реабилитация детей с расстройствами аутистического спектра | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и ОВЗ | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Современные технологии медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение обучающих мероприятий для специалистов, непосредственно работающих с детьми и семьями, эффективным технологиям и методикам реабилитации и абилитации детей группы риска с признаками РАС и с РАС | Аутизм. Медико-психолого-педагогические аспекты. | 3 |  | 2 |  | 111 |  |
|  |  | «Детский аутизм и РАС: диагностика и коррекционная помощь» | 3 |  | 1 |  | 18 |  |
|  |  | «Прикладной анализ поведения уровня ВСАВА» | 1 |  | 1 |  | 18 |  |
|  |  | "Чему и как учить ребенка раннего возраста с РАС (ключевые элементы программы вмешательства)" | 2 |  | 2 |  | 30 |  |
|  |  | «Эрготерапия в абилитации и реабилитации детей и подростков» | 1 |  | 1 |  | 18 |  |
|  |  | "Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)" | 4 |  | 2 |  | 30 |  |

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТАХ  НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ, РАЗРАБОТАННЫХ/ДОРАБОТАННЫХ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| № п/п | Нормативные правовые акты |  | Методические издания (наименование, тираж) | Интернет ресурсы (наименование, адрес (активная ссылка)) | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | чем утвержден |  |  |  |
| 1. | Межведомственный совет по организации оказания комплексной помощи детям с расстройством аутистического спектра на территории Новгородской области | Указ Губернатора Новгородской области 05.02.2018 № 35 | Буклет «Дети дождя» - 100 экз. | Раздел на сайте ОАУСО «Реабилитационный центр» http://rc.nov.socinfo.ru/5race | Информационный видеоролик «Волонтерский отряд «Зонт для детей дождя» https://youtu.be/3zX7zssSPwo |
| 2. |  |  | Памятка экскурсовода для проведения адаптивной экскурсии - 20 экз. |  | Видеоролик «Что такое аутизм?» https://www.youtube.com/watch?v=1IoLqbJQt9s&feature=youtu.be |
| 3. |  |  | Книга для проведения адаптивной экскурсии - 40 экз. |  | Видеоролик «Технологии работы с детьми с РАС и с признаками РАС» https://www.youtube.com/watch?v=OUenEIFKoWU&feature=youtu.be |
| 4. |  |  |  |  | Презентация «Аутизм: синдром Аспергера» http://www.nocpmssnov.ru |

V. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСУ МЕР В СМИ

| № п/п | Публикации печатных изданий (наименование издания/статьи, выходные данные издания) | Публикации на интернет ресурсах (форма представления, адрес сайта (активная ссылка)) | Другое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Александрова Л.Ю., Ваторопина С.В Комплексное сопровождение семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра// Вестн. Новг. гос. ун-та. Сер.: Педагогические науки. 2017. № (99). С. 4-7. | Статья на сайте учреждения «Антоновкские яблоки» http://rc.nov.socinfo.ru/news/6985371 | Вступление на радио «Регион 53», тема: «Аутизм не приговор» |
| 2. | Александрова Л.Ю. Семейное воспитание детей с расстройствами аутистического спектра // Вестн. Новг. гос. ун-та. Сер.: Педагогические науки. 2017. № 4 (102). С. 4-8. | Статья на сайте учреждения «Семинары продолжаются» http://rc.nov.socinfo.ru/news/7404463 | Сюжет на областном телевидении «В Великом Новгороде зажгли синим» https://www.youtube.com/watch?v=aFNB8zjaT3I |
| 3. |  | Статья на сайте учреждения «А у нас в Валдае снеговики» http://rc.nov.socinfo.ru/news/7407805 |  |
| 4. |  | Статья на сайте учреждения «Синий-синий день» http://rc.nov.socinfo.ru/news/5966865 |  |
|  |  | Статья на сайте учреждения «Реабилитационный центр принял участие…» http://rc.nov.socinfo.ru/news/5966828 |  |
| 5. |  | Продолжается реализация «Комплекса мер по оказанию комплексной помощи детям группы риска по РАС и с РАС», финансируемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. http://ksz.natm.ru/news/detail/b80f5758-95c8-4870-918b-380f66ad5310/ |  |
| 6. |  | В Антоново прошел семинар для семей, воспитывающих детей с аутистическими расстройствами http://ksz.natm.ru/news/detail/13ba9cb4-fb03-4d2f-b2fc-ac6d9ddf0244/ |  |
| 7. |  | Команда специалистов ОАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» приняла участие в профессиональной стажировочной площадке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. http://ksz.natm.ru/news/detail/4c3afa69-252f-4977-872f-461ca92169bb/ |  |
| 8. |  | По обеспечению комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС в Новгородской области http://ksz.natm.ru/news/detail/6d934be9-67fb-4f3d-aa41-101d376e7812/ |  |
| 9. |  | В Центре культуры, искусства и общественных инициатив "ДИАЛОГ" состоялось открытие новой выставочной волны. В этой выставочной волне приняли участие и воспитанники ОАУСО «Реабилитационный центр». Экспозиция называется «Пятая РАСса» и это не случайно! http://ksz.natm.ru/news/detail/c3f7a5d7-1c33-4008-9348-4667faf5b205/ |  |
| 10. |  | Статья на сайте учреждения «Вторая волна семинаров» http://rc.nov.socinfo.ru/news/5966832 |  |
| 11. |  | Статья на сайте учреждения «Круглый стол» http://rc.nov.socinfo.ru/news/5966905 |  |
| 12. |  | Статья на сайте учреждения «Синичка снова с нами» http://rc.nov.socinfo.ru/news/5966880 |  |