### Перечень основных мероприятий комплекса мер Новгородской области, направленных на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнители\***  | **Сроки реализации** | **Объем финансирования (рублей)** **с указанием источников финансирования** |
| **Всего** | **2019 г.** | **2020г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка и утверждение нормативных правовых документов, обеспечивающих процесс реализации комплекса мер разными ведомствами, их подведомственными структурами, общественными организациями (распоряжение, приказы, соглашения о взаимодействии)  | Развитие региональной системы обеспечения безопасного детства  | Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской областиМинистерство образования Новгородской областиМинистерство здравоохранения Новгородской области Министерство культуры Новгородской областиУправление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области (далее УМВД)Областная, городская и районные комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП) | 2019 | - | - | - |
| 2 | Создание межведомственной рабочей группы по координации работы по оказанию помощи несовершеннолетним детям и женщинам, пострадавшим от жестокого обращения и насилия | Обеспечение взаимодействия между организациями различной ведомственной принадлежности при осуществлении мероприятий, направленных на оказание помощи несовершеннолетним детям и женщинам, пострадавшим от жестокого обращения  | Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области Министерство образования Новгородской областиМинистерство здравоохранения Новгородской области Министерство культуры Новгородской области УМВДКДН и ЗП | 2019 | - | - | - |
| 3 | Проведение межведомственного семинара- совещания, обеспечивающего старт комплекса мер | В мероприятии примут участие представители ведомств и организаций - исполнителей комплекса мер  | Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской областиОАУСО «Боровичский КЦСО»  | 2019 | - | - | - |
| 4 | Обеспечение мониторинга реализации мероприятий комплекса мер и достижение запланированных показателей | Контроль исполнения мероприятий комплекса мер, запланированных показателей  | Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской областиОАУСО «Боровичский КЦСО»  | 2019, 2020 | - | - | - |
| 5 | Разработка и утверждение программы информационного сопровождения комплекса мер (медиа-план)  | Информационное сопровождение комплекса мер. Размещение информации на официальных сайтах органов исполнительной власти, организаций-исполнителей комплекса мер, освещение в СМИ, представление на мероприятиях | Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области ОАУСО «Боровичский КЦСО» | 2019 | - | - | - |
| 6 | Представление регионального опыта по повышению качества оказания помощи детям, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и формирования безопасной среды для развития детей на Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» | Представление опыта реализации мероприятий комплекса мер на ежегодной Выставке – форум «Вместе – ради детей!», издание печатных материалов для представления Новгородского опыта | Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской областиОАУСО «Боровичский КЦСО» | 2019, 2020 | - | - | - |
| 7 | Организация и проведение итогового межрегионального семинара – совещания по оценке эффективности комплекса мер, распространению результатов, определения перспектив развития региональных систем безопасного детства | Подведение итогов реализации комплекса мер на территории Новгородской области | Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской областиОАУСО «Боровичский КЦСО» | 2020 | - | - | - |
| 8 | Социальное сопровождение семей с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств и женщин, подвергшихся психофизическому насилию | Оказание межведомственной помощи 330 семьям с детьми, в том числе семьям с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, родители в которых не выполняют надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию детей и женщинам, подвергшимся психофизическому насилию  | учреждения социального обслуживания населения Новгородской области (Центр «Подросток», 19 комплексных центров социального обслуживания населения)КДН и ЗП | 2019-2020 | 61 346800областной бюджет | 30 673400областной бюджет | 30 673400областной бюджет |
| 9 | Оказание социальной помощи женщинам с детьми, пострадавшими от психофизического насилия | Оказание социальной помощи (материальной, вещевой) 5 женщинам с детьми, пострадавшими от психофизического насилия | Фонд социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани Жизнь» | 2019-2020 | 200 000привлечен-ные средства | 100 000привлечен-ные средства | 100 000привлечен-ные средства |
| 10 | Создание и развитие отделений (служб) временного проживания (пребывания) для женщин с детьми, подвергшихся психофизическому насилию, проведение социально и психо-коррекционных программ для мужчин и иных членов семей - инициаторов жесткого обращения. | Созданы 2 отделения (службы) временного проживания (пребывания) в ОБУСО «Любытинский КЦСО» - для 2 женщин с детьми, Приходском Доме сестричества милосердия во имя Святой Анны Новгородской - для 3 женщин с детьми, дополнительные койки в стационарном отделении социального обслуживания женщин Центра «Подросток» - для 2 женщин с детьми.Обеспечение временного проживания (пребывания) 30 женщин с детьми, находящихся в кризисном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии или подвергшимся психофизическому насилию, сроком до 4 месяцев. Оказание психологической, юридической, педагогической, социальной и иной помощи | Приходской Дом сестричества милосердия во имя Святой Анны Новгородской ОБУСО «Любытинский КЦСО»Центр «Подросток» | 2019 | 1 122 500средства Фонда | 1 122 500средства Фонда | 0 |
| 11 | Открытие и организация работы на базе ГОБУЗ «Боровичский дом ребенка» отделения ранней помощи для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказавшихся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавших от насилия в семье | Создано отделение ранней помощи на базе ГОБУЗ «Боровичский дом ребенка» на 10 мест сроком до 6 месяцев. Ежегодно социально-психологическую помощь получают не менее 20 детей в возрасте до 4 лет.Оборудовано 2 медицинских кабинета, 1 спальная комната, 1 игровая комната. Для работы с детьми задействовано 16 специалистов (1 – старший воспитатель, 4 – воспитателя, 4 – помощника воспитателя, 1 - социальный педагог, 1 – дефектолог, 1 — психолог, 4 – медицинских работника) | ГОБУЗ «Боровичский дом ребенка» | 2019-2020 | 458 400средства Фонда | 437 750средства Фонда | 20 650средства Фонда |
| 12 | Организация работы профильных отрядов в учреждениях социального обслуживания населения по социальной реинтеграции и реабилитации пострадавших от жестокого обращения детей  | На базе 8 социальных учреждений пройдут профильные смены для 120 детей целевых групп (по 15 подростков в смену). Разработана и внедрена программа реабилитации и коррекции поведения детей, проявляющих насилие по отношению к другим детям, в том числе сексуального характера. Разработаны и внедрены эффективные технологии и методики работы по снижению агрессивности в детской среде. За счет реализации программы у участников улучшится психологическое состояние | ОАУСО «Демянский КЦСО»ОАУСО «Маловишерский КЦСО»ОАУСО «Мошенской КЦСО»ОАУСО «Окуловский КЦСО»ОАУСО «Парфинский КЦСО»ОАУСО «Солецкий КЦСО»ОАУСО «Хвойнинский КЦСО»Центр «Подросток» | 2019 | 385 600средства Фонда | 385 600средства Фонда |  |
| 13 | Организация реабилитационных мероприятий для подростков с агрессивным поведением | В ГОБУ «Старорусский ЦППМС», Школе-интернате №5, ДПО НОНД «Катарсис» организованы реабилитационные мероприятия для подростков с агрессивным поведением, с целью формирования и совершенствования физических, психических, функциональных и волевых качеств и способностей не менее 180 детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет. Оформлена игровая полоса препятствий, занятия на которой направлены на эмоциональную коррекцию нарушений, преодоление страхов, комплексов, снижению агрессивности у несовершеннолетних. Приобретено специализированное оборудование | ГОБУ «Старорусский ЦППМС»ГОБОУ «Школа-интернат №5»ДПО НОНД «Катарсис» | 2020 | 304 420средства Фонда |  | 304 420средства Фонда |
| 14 | Открытие и организация работы семейной мастерской по арт-терапии для женщин, постадавших от насилия | Разработаны и реализованы социальные психо-коррекционные программы для женщин, подвергшихся насилию, за счет которой предполагается снижение количества проявлений насилия и жестокого обращения в семьях. Оказана психо-коррекционная помощь 50 женщинам с детьми, подвергшихся насилию, что ведет к сокращению повторных случаев семейного насилия | Приходской Дом сестричества милосердия во имя Святой Анны Новгородской совместно с Центром «Подросток»ОБУСО «Любытинский КЦСО»ОАУСО «Маловишерский КЦСО» | 2020 | 906 000средства Фонда |  | 906 000средства Фонда |
| 15 | Организация правового просвещения несовершеннолетних «Каждый ребенок должен знать»  | Проведение цикла лекций по повышению правовой грамотности 300 учащихся различных возрастных групп образовательных организаций «Как не стать жертвой преступления | УМВД  | 2019-2020 | - | - | - |
| 16 | Проведение информационно-просветительских мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми и пропаганде семейных ценностей | Проведение на территории Великого Новгорода и муниципальных районов области информационно-просветительских мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми и пропаганде семейных ценностей, в которых примут участие 300 семей с детьми | Новгородский областной совет женщин – региональное отделение общественной организации «Союз женщин России» | 2019-2020 | - | - | - |
| 17 | Оказание экстренной психологической помощи несовершеннолетним и их родителям службами детского телефона доверия  | Оказание круглосуточной экстренной психологической помощи несовершеннолетним и их родителям 3 службами детского телефона доверия, созданными на базе учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования, в том числе по вопросам жестокого обращения с детьми, конфликтными отношениями среди подростков.Взаимодействие службы детского телефона доверия, функционирующей на базе Центра «Подросток» со службой 112 для оказания психологической помощи детям и родителям | Центр «Подросток»ДПО НОНД «Катарсис»ГОБУ «НОЦППМС» | 2019-2020 | - | - | - |
| 18 | Организация работы телефона «горячая линия» для детей, пострадавших от насилия и преступных посягательств и их родителей «Полиция на страже детства» | Организация работы круглосуточного телефона «горячая линия» для приема звонков от детей, пострадавших от насилия и преступных посягательств и их родителей  | УМВД | 2019-2020 | - | - | - |
| 19 | Внедрение программ обучения родителей психолого-педагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и способам решения проблем детско-родительских отношений и эффективных технологий и методик работы по снижению агрессивности в детской среде, через систему образовательных, социальных учреждений, школьных и муниципальных служб примирения | В 100 семьях восстановятся детско-родительские отношения, снизится количество подростков с агрессивным поведением на 20% через участие в программах примирения в семье, среди сверстников и по возмещению морального и материального вреда  | 20 учреждений социального обслуживания Новгородской области, 50 образовательных учреждений в 22 муниципальных районах области  | 2019-2020 | - | - | - |
| 20 | Создание специализированных комнат («зеленая комната») для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), постравашими от насилия или являющимися свидетелями жестокого обращения | Проведение ребилитационных меропрятий по снятию стрессовой ситуации для 100 несовершеннолетних и их родителей, постраваших от насилия, проведение опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий (пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с другими детьми) | ОАУСО «Демянский КЦСО»ОАУСО «Боровичский КЦСО»ОАУСО «Старорусский КЦСО»ОБУСО «Любытинский КЦСО»ОАУСО «Чудовский КЦСО»Центр «Подросток» | 2019-2020 | 569 400средства Фонда | 189 800средства Фонда | 379 600средства Фонда |
| 21 | Открытие и организация комнат по снятию эмоционального напряжения для женщин и детей, перенесших насилие | Специалистам образовательных и социальных организаций оказана помощь в снятии эмоционального напряжения у 50 женщин и 60 детей, перенесших насилие, что спобствует востановлению нарушенных семейных связей | ГОБУ «Боровичский ЦППМС»ГОБУ «Старорусский ЦППМС» ОАУСО «Боровичский КЦСО»ОБУСО «Крестецкий КЦСО»ОБУСО «Маревский КЦСО»Центр «Подросток» | 2019-2020 | 656 400средства Фонда | 240 800средства Фонда | 415 600средства Фонда |
| 22 | Проведение занятий по арт-музыкотерапии для женщин и детей, пострадавших от насилия, для снятия эмоционального напряжения  | Применение специалистами ГБУКИ «Государственный музей художественной культуры Новгородской земли» арт-музыкотерапии в качестве вспомогательного метода лечебно- коррекционных воздействий в отношении лиц, пострадавших от насилия, сочетание занятий на основе изобразительного и музыкального творчества снимут эмоциональное напряжение у 25 женщин и 50 несовершеннолетних | Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Государственный музей художественной культуры Новгородской земли»Центр «Подросток» | 2020 | 170 200средства Фонда |  | 170 200средства Фонда |
| 23 | Организация в стационарных отделениях учреждений социального обслуживания комнат по игротерапии для детей, перенесших насилие с агрессивным поведением | В 12 стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания и Центре «Подросток» использование игровой терапии снимет эмоциональное напряжение у 100 детей, перенесших насилие и снимет эмоциональное напряжение у 50 детей с агрессивным поведением | ОАУСО «Боровичский КЦСО»ОАУСО «Демянский КЦСО»ОАУСО «Маловишерский КЦСО»ОАУСО «Мошенской КЦСО»ОАУСО «Окуловский КЦСО»ОАУСО «Парфинский КЦСО»ОАУСО «Пестовский КЦСО»ОАУСО «Поддорский КЦСО»ОАУСО «Солецкий КЦСО»ОАУСО «Хвойнинский КЦСО»ОАУСО «Чудовский КЦСО»ОАУСО «Шимский КЦСО»Центр «Подросток» | 2020 | 1 443 000 средства Фонда |  | 1 443 000 средства Фонда |
| 24 | Организация и проведение курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогики, проведение с родителями, проявляющими насилие к детям реабилитационных мероприятий | Проведение занятий для 120 родителей из семей, находящихся в социально опасном положении, лекторами ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС», ГОБУ «Боровичский ЦПМС» на базе 6 учреждений социального обслуживания (Центра «Подросток», Боровичского, Маловишерского, Поддорского, Чудовского и Холмского комплексных центров) способствует повышению родительских компетенций и снижению численности детей, пострадавших от жестокого обращения | ГОБУ «НОЦППМС»ГОБУ «Старорусский ЦППМС»ГОБУ «Боровичский ЦППМС»Центр «Подросток»ОАУСО «Боровичский КЦСО»ОАУСО «Поддорский КЦСО»ОАУСО «Чудовский КЦСО»ОАУСО «Маловишерский КЦСО»ОАУСО «Холмский КЦСО» | 2019-2020 | 1 296 000средства Фонда | 1 238 400средства Фонда | 57 600средства Фонда |
| 25 | Организация индивидуальной работы с детьми, склонными к суициду на базе 12 образовательных организаций | Проведены 12 тренингов на базе 12 образовательных организаций для 120 подростков по профилактике эмоционального неблагополучия, суицидального поведения с использованием специализированной экспресс-диагностики «Сигнал» и психодиагностической программы 1С | ГОБУ «НОЦППМС» и 5 филиалов (в Валдайском, Демянском, Солецком, Окуловском, Чудовском районах) ГОБУ «Старорусский ЦППМС» и 4 филиала (в Поддорском, Холмском, Волотовском, Парфинском муниципальных районах)ГОБУ «Боровичский ЦППМС»  | 2019-2020 | 1 368 000средства Фонда | 684 000средства Фонда | 684 000средства Фонда |
| 26 | Организация работы тренинговой группы по профилактике эмоционального неблагополучия, суицидального поведения подростков | Психопрофилактическая и психокоррекционная работа на базе 12 образовательных организаций в кабинете БОС у 120 подростков повысит стрессоустойчивость и адаптационные ресурсы организма; нормализует психоэмоциональное состояние, предупредит психосоматические заболевания; повысит концентрацию внимания и работоспособность;способствует коррекции и реабилитации при постстрессовых нарушениях; профилактике отклонений личностного развития и поведенческих расстройств; расширению возможностей социально-психологической адаптации | ГОБУ «НОЦППМС» и 5 филиалов (в Валдайском, Демянском, Солецком, Окуловском, Чудовском районах) ГОБУ «Старорусский ЦППМС» и 4 филиала (в Поддорском, Холмском, Волотовском, Парфинском муниципальных районах)ГОБУ «Боровичский ЦППМС» | 2019-2020 | 2 520 000средства Фонда | 1 260 000средства Фонда | 1 260 000средства Фонда |
| 27 | Разработка, создание и внедрение программ, направленных на распознавание проявления различных видов насилия, эмоциональной регуляции детей и подростков через проведение не менее двух вебинаров для специалистов образовательных организаций, учреждений социального обслуживания по теме «Основы эмоциональной регуляции детей и подростков» | Повышены профессиональные компетенции 150 специалистов образовательных организаций и учреждений соцального обслуживания по эмоциональной регуляции детей и подростков (ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС», учреждения социального обслуживания населения и организации образования 11 муниципальных районов области (Валдайского, Демянского, Новгородского, Солецкого, Окуловского, Чудовского, Старорусского, Поддорского, Холмского, Волотовского, Парфинкого), проведены профилактические занятия обученными специалистами для 2000 несовершеннолетних | ГОБУ «НОЦППМС»ГОБУ «Старорусский ЦППМС» Учреждения социального обслуживания населения и организации образования 11 муниципальных районов области (Валдайского, Демянского, Новгородского, Солецкого, Окуловского, Чудовского, Старорусского, Поддорского, Холмского, Волотовского, Парфинского)  | 2019-2020 | 22 000средства Фонда | 11 000средства Фонда | 11 000средства Фонда |
| 28 | Разработка, создание и внедрение программ, направленных на профилактику травли и кибертравли (буллинг и кибербуллинг) и безопасному поведению в Интернет-пространстве детей, через проведение не менее двух вебинаров для 50 специалистов, педагогов образовательных организаций | Повышены профессиональные компетенци 50 специалистов образовательных организаций по снижению подростковой агрессии и проведению мероприятий для 1000 учащихся по профилактике травли и кибертравли (буллинг и кибербуллинг) и безопасному поведению в Интернет-пространстве | ГОБУ Старорусский «ЦППМС»организации образования  | 2019-2020 | 8 000средства Фонда | 4 000средства Фонда | 4 000средства Фонда |
| 29 | Повышение профессиональных компетенций 5 специалистов ГОБУ «НОЦППМС», ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС» на стажировочной площадке ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса» по 2 темам  | Подготовлены 5 специалистов-тренеров для внедрения 2 новых технологий психологической и социально-коррекционной помощи детям, подверженным домашнему насилию и живущим в ситуации с домашним насилием и системы социально-коррекционной работы по изменению внутренней мотивации, способствующей долговременной коррекции поведения родителей, применяющих насильственные способы воспитания детей в работу 100 специалистов социальных и образовательных организаций  | ГОБУ «НОЦППМС»ГОБУ «Боровичский ЦППМС»ГОБУ «Старорусский ЦППМС» | 2019 | 267 500средства Фонда | 267 500средства Фонда |  |
| 30 | Повышение профессиональных компетенций, направленных на: социальную реинтеграцию; физическую и психологическую реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения; продуктивное взаимодействие родителей с детьми и способами решения проблем детско-родительских отношений, и эффективных технологий и методик работы по снижению агрессивности в детской среде, 50 специалистов учреждений социального обслуживания и организаций образования  | На базе ГОБУ«НОЦППМС» проведены обучающие мероприятия по освоению новых технологий с выдачей сертификата для 50 специалистов учреждений социального обслуживани и организаций образования (2 курса по 16 часов - по 25 чел).Освоены и внедрены в работу специалистов 2 технологии: технология психологической и социально-коррекционной помощи детям, подверженным домашнему насилию и живущим в ситуации с домашним насилием и система социально-коррекционной работы по изменению внутренней мотивации, способствующей долговременной коррекции поведения родителей, применяющих насильственные способы воспитания детей  | ГОБУ «НОЦППМС» | 2019 | 385 000средства Фонда | 385 000средства Фонда |  |
| 31 | Создание регионального ресурсного центра на базе ОАУСО «Боровичский КЦСО» | Формирование банка эффективных технологий и методик работы по профилактике жестокого обращения с детьми, социальной реинтеграции, физической и психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, повышению профессиональных компетенций 100 специалистов учреждений разной ведомственной принадлежности, работающих с этой категорией детей; методическое обеспечение специалистов посредством подготовки, издания и распространения информационных и методических материалов | ОАУСО «Боровичский КЦСО» | 2019 | 130 000средства Фонда | 130 000средства Фонда |  |
| 32 | Проведение тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работу с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств | Внедрены в практику работ 100 специалистов 2 новых технологий: технология психологической и социально-коррекционной помощи детям, подверженным домашнему насилию и живущим в ситуации с домашним насилием и системы социально-коррекционной работы по изменению внутренней мотивации, способствующей долговременной коррекции поведения родителей, применяющих насильственные способы воспитания детей  | ГОБУ «НОЦППМС»ГОБУ «Старорусский ЦППМС»ГОБУ «Боровичский ЦППМС»20 учреждений социального обслуживания населения Новгородской области | 2020 | 50 000средства Фонда |  | 50 000средства Фонда |
| **Итого средства Фонда:** | **12 062 420** | **6 356 350** | **5 706 070** |
| **Итого областной бюджет:** | **61 346 800** | **30 673 400** | **30 673 400** |
| **Итого привлеченные средства:** | **200 000** | **100 000** | **100 000** |
| **Итого:** | **73 609 220** | **37 129 750** | **36 479 470** |