## Лист1
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Долгосрочная областная целевая программа «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Новгородской области на 2011-2013 годы»
(название областной целевой программы)
за 2012 год
№ п/п | Наименование критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе |  | Значение критерия оценки эффективности по факту |  | гр. 4/гр.3 (от0 до 1)
1 | Увеличение объема средств, привлеченных из внебюджетных источников на оказание социальной поддержки нуждающимся гражданам, по сравнению с предыдущим годом (%) | 4.1 |  | 4.1 |  | 1
2 | Количество граждан пожилого возраста, бесплатно посетивших учреждения культуры (чел.) | 1700 |  | 30403 |  | 1
3 | Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в рамках декады, посвященной Дню пожилых людей, в области (чел.) | 26000 |  | 36000 |  | 1
4 | Количество граждан, получивших бесплатные услуги и материальную помощь в натуральной форме, в рамках проведения областного автопоезда «Милосердие» (чел.) | 8000 |  | 9850 |  | 1
| Количество критериев оценки эффективности (единиц) | 4 |  | 4 |  | 4
№ п/п | Наименование показателя | план (по программе) |  | фактически (выполнение)
|  | 2012 год | с начала реализации программы | 2012 год | с начала реализации программы | Примечание
1 | Количество мероприятий | 18 | 25 | 17 | 24 | В 2012 году не проводилось областное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей (пункт 1.1. мероприятий программы). В связи с этим денежные средства в размере 300 тыс. рублей, предусмотренные на реализауию данного меропрития были перераспределены следующим образом: 280 тыс. рублей — организация и проведение областных акций («Рождественский подарок») (пункт 2.5. мероприятий Программы); 20 тыс. рублей — организация оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности (пункт 1.14 меропритяий.Прогрммы)
2 | Объемы финансирования (тыс.руб.) | 23087.8 | 44932.7 | 22830.95 | 44628.35 | В 2011 году не использованными остались средства областного бюджета в размере 47,6 тыс. рублей , предусмотренные на реализацию мероприятий Программы. В 2012 году остались не освоеными средства областного бюджета в размере 256,7 тыс. рублей. В том числе: 207,9 тыс. рублей на организацию оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудоывх пенсий по старости и по инвалидности (пункт 1.14 мероприятий Программы) в связи с тем, чтов течение года уменьшидась численность граждан, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, из числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ, достигших возраста 65 лет и старше; 20,1 тыс. рублей на организацию проведения встреч неработающих пенсионеров органов государственной власти (пункт 1.3 мероприятий Программы); 12,2 тыс. рублей на оказание адресной социальной поддержки инвалидам вследствие военной травмы, полученной при прохождении службы по призыву в Афганистане или на территории Северо-Кавказского региона, в виде ежемесячной денежной выплаты (пункт 2.3 мероприятий Программы); 16,5 тыс. рублей на организацию участия членов семей погибших военнослужащих 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ в Параде Победы на Красной плащиди в Москве (пункт 2.8 мероприятий Программы). Также не оспользованы средства, предусмотренные на реализацию пункта 1.14 мероприятий программы в размере 0,15 тыс. Рублей за счет субсидий из бюджета ПФР. Расходы по реализации указанных мероприятий Программы составили меньше запланированных объемов финансирования в связи с изменением фактической потребности.