**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2015-2020 годы**

**за I полугодие 2016 года**

В Новгородской области проживает более 67,8 тыс. инвалидов, что составляет около 11,5 % населения области. Из них 60,0 % - инвалиды 1 и 2 групп.

Численность детей-инвалидов в области составляет 2394 человека.

За последние 5 лет отмечается снижение числа инвалидов на 14,3 %, численность детей-инвалидов увеличилась на 4,6 %.

Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, по-прежнему лидируют врожденные аномалии, болезни нервной системы, психические расстройства.

Несмотря на то, что за последние годы отмечается тенденция снижения уровня инвалидизации населения, фактически каждый восьмой человек, проживающий в Новгородской области, - инвалид.

Это свидетельствует о масштабности проблемы инвалидности и определяет необходимость принятия комплекса мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов.

Для решения данной задачи в области реализуются 8 государственных программ Новгородской области:

государственная [программа](consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F09520F634098A7CFB8C20B481A3F694F57BF781E60220EFD00EE00874DFCBDF06A5J8BAJ) Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 267;

государственная [программа](consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F09520F634098A7CFB8C20B481A3F694F57BF781E60220EFD00EE00874DFCBDF06A5J8BAJ) Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 268;

государственная [программа](consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F09520F634098A7CFB8C20B481A3F694F57BF781E60220EFD00EE00874DFCBDF06A5J8BAJ) Новгородской области "Совершенствование системы государственного управления и государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2014 - 2017 годы"», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 274;

государственная [программа](consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F09520F634098A7CFB8C20B480A0F59AF57BF781E60220EFD00EE00874DFCBDA07ADJ8BBJ) Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317;

государственная [программа](consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F09520F634098A7CFB8C20B483A7F694F57BF781E60220EFD00EE00874DFCBDF01A0J8BBJ) Новгородской области «Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318;

государственная [программа](consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F09520F634098A7CFB8C20B480A3F893F57BF781E60220EFD00EE00874DFCBDA04A3J8BBJ) Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013№ 319;

государственная [программа](consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F09520F634098A7CFB8C20B482A8F993F57BF781E60220EFD00EE00874DFCBDF01A6J8BAJ) Новгородской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014 - 2017 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 320;

государственная [программа](consultantplus://offline/ref=7D513FCB94F713DC59F09520F634098A7CFB8C20B487A8F695F57BF781E60220EFD00EE00874DFCBDF06A5J8BFJ) Новгородской области «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 18.12.2014 № 617.

В рамках данных государственных программ предусмотрены средства на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости (далее - социальная инфраструктура), а также проведение социокультурных мероприятий.

В целях организации разработки нормативных правовых актов области о внесении изменений, взаимоувязанных с нормами Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=60F41F1A52CBAF6D989EBAA2FFED86B31838D925320372E99DB66B832ANEu4I) от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – федеральный закон) и исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175 принят областной закон от 31.08.2015 № 810-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Новгородской области».

Проведен анализ нормативных правовых актов Новгородской области на предмет соответствия нормам Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ, по результатам которого внесены изменения в 6 областных законов, принято 12 постановлений и распоряжений Правительства Новгородской области.

Работа по внесению изменений в законодательство Новгородской области продолжена с учетом методических рекомендаций, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по устранению серьезных недостатков в содержании региональных законодательных актов, принятых в 2015 году в целях приведения регионального законодательства в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ.

Распоряжением Правительства Новгородской области от 26.08.2015 № 265-рг «О распределении обязанностей между Губернатором Новгородской области, первыми заместителями Губернатора Новгородской области, заместителем Губернатора Новгородской области - заместителем Председателя Правительства Новгородской области, заместителями Губернатора Новгородской области» на заместителя Губернатора Новгородской области возложены обязанности по координации работы по выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению доступности для них объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики. В органах исполнительной власти Новгородской области утверждены планы реализации «дорожной карты» и определены ответственные лица за создание условий доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствующих сферах.

Организована работа по внесению в должностные регламенты (инструкции) специалистов (работников) осуществляющих предоставление государственных услуг населению, в том числе инвалидам, изменений, касающихся оказания специалистами (работниками) помощи инвалидам при предоставлении услуг по преодолению барьеров, мешающих получению инвалидами услуг наравне с другими лицами, и осуществлению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, к месту оказания услуги и по территории объекта.

В целях исполнения пункта 2 части 4 статьи 26 Федерального закона № 419-ФЗ департаментом государственного управления Новгородской области завершена работа по разработке типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Все типовые административные регламенты утверждены на заседании комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. Общее количество таких регламентов – 44.

В каждом типовом административном регламенте указаны требования к обеспечению условий доступности предоставления муниципальных услуг инвалидам и маломобильным гражданам.

Аналогичные требования указаны в проектах административных регламентов предоставления государственных услуг, переданных на исполнение органам местного самоуправления областным законодательством. Общее количество административных регламентов по переданным полномочиям – 48.

Все административные регламенты прошли экспертизу в департаменте государственного управления Новгородской области, согласование в прокуратуре Новгородской области и утверждены в установленном законодательством порядке.

Кроме того, приказом комитета государственной гражданской службы и содействия развитию местного самоуправления Новгородской области от 30.11.2015 № 71 утвержден Перечень административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, в которые планируется внесение требований по обеспечению условий доступности предоставления государственных и муниципальных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. На основании данного Перечня утвержден План по внесению в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг требований по обеспечению условий доступности предоставления государственных и муниципальных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.

По состоянию на 1 июля 2016 года удельный вес административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в которые внесены изменения (от общего числа) составляет 99,2%, административных регламентов предоставления государственных услуг – 88,4%.

В настоящее время органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления ведется работа по завершению внесения соответствующих изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.

В целях определения состояния доступности для инвалидов объектов и услуг с участием представителей общественных организаций инвалидов организован мониторинг за исполнением норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ.

По состоянию на 22 июня 2016 года в ходе мониторинга проведено 9660 проверок, в том числе в сфере здравоохранения - 978, в сфере образования - 2931, в сфере физической культуры и спорта - 151, в сфере культуры - 2308, в сфере социальной защиты, труда и занятости - 1062, в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 371, в сфере информации и связи – 82, в сфере торговли, общественного питания, бытового и транспортного обслуживания - 1777.

Результаты проведения мониторинга показали следующие итоги:

в 4539 случаях установлено несоблюдение норм федерального закона,

в 5121 случае нормы федерального закона соблюдаются.

Организована работа по проведению паспортизации и утверждению планов адаптации объектов в соответствии с требованиями, установленными к обеспечению условий доступности для инвалидов.

В целом запланированные на I полугодие 2016 года мероприятия «дорожной карты» выполнены. Анализ показателей «дорожной карты» показал, что значения отдельных показателей необходимо уточнить, а также внести изменения в перечень показателей с учетом порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. В связи с этим департаментом труда и социальной защиты населения Новгородской области разработан проект постановления Правительства Новгородской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новгородской области от 30.09.2015 № 391», который находится в стадии согласования.

Информация об исполнении мероприятий достижении показателей плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2015-2020 годы прилагается.

# ИНФОРМАЦИЯ

**об исполнении мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2015-2020 годы**

**за I полугодие 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | | Информация об исполнении мероприятия | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы | | | |
| 1.1. | Организация разработки нормативных правовых актов области о внесении изменений, взаимоувязанных с нормами Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BE0BD41ABCE1FBB873F61A0741BC15827580A5FS5TDJ) от 01.12.2014 N 419-ФЗ | В целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175 приняты областные законы:  от 27.03.2015 № 742-ОЗ «О внесении изменений в некоторые областные законы» (в сфере реализации избирательных прав граждан);  от 31.08.2015 № 810-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Новгородской области»;  от 30.10.2015 № 856-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области»;  от 27.11.2015 № 875-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О разграничении полномочий областной Думы и Правительства Новгородской области в области культуры»;  от 07.12.2015 № 885-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О разграничении полномочий Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской области в области содействия занятости населения»;  от 17.06.2016 № 988-ОЗ «О внесении изменения в областной закон «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Новгородской области»;  от 30.06.2016 № 993-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 областного закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Новгородской области».  Внесены изменения в постановления:  Администрации Новгородской области от 15.02.2008 № 39 «О департаменте труда и социальной защиты населения Новгородской области»;  Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 267 «О государственной программе Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2018 годы»;  Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 268 «О государственной программе Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы»;  Правительства Новгородской области от 20.12.2013 № 475 «О департаменте культуры и туризма Новгородской области»;  Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 319 «О государственной программе Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2018 годы»;  Правительства Новгородской области от 30.04.2014 № 249 «Об утверждении условий содержания в медицинских организациях системы здравоохранения области детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно»;  Правительства Новгородской области от 08.05.2014 № 261 «О порядке предоставления компьютерного, телекоммуникационного, специализированного оборудования и программного обеспечения для организации дистанционного образования детей-инвалидов, а также организации подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рабочих мест детей-инвалидов и обеспечения оплаты услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Приняты постановления Правительства Новгородской области:  от 18.03.2015 № 98 «Об установлении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов»;  от 20.11.2015 № 453 «Об утверждении перспективной схемы развития и размещения объектов организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на территории области, на период до 2020 года»;  от 08.07.2016 № 240 «Об утверждении Порядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости».  Приняты распоряжения Правительства Новгородской области:  от 16.03.2016 № 61-рз «Об утверждении Плана мероприятий на 2016 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года в Новгородской области»;  от 22.03.2016 № 66-рз «Об основах государственной молодежной политики Новгородской области до 2025 года».  Кроме того, организована работа по внесению изменений в законодательство Новгородской области с учетом методических рекомендаций, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по устранению серьезных недостатков в содержании региональных законодательных актов, принятых в 2015 году в целях приведения регионального законодательства в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ. | | совершенствование региональной нормативно-правовой базы |
| 1.2. | Подготовка нормативных правовых актов области, регламентирующих проведение специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости | В целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175 внесены изменения в областной закон от 28.12.2011 N 3-ОЗ «О разграничении полномочий Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской области в области содействия занятости населения» (в редакции от 07.12.2015 № 885-ОЗ) и постановлением Правительства Новгородской области от 08.07.2016 № 240 утвержден Порядок проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости. | | обеспечение трудовой занятости инвалидов |
| 1.3. | Назначение ответственных лиц, на которых возложены оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг и организация работы по достижению значений целевых показателей доступности для инвалидов объектов и услуг "дорожной карты" | В соответствии с распоряжением Правительства Новгородской области от 26 августа 2015 года № 265-рг «О распределении обязанностей между Губернатором Новгородской области, первыми заместителями Губернатора Новгородской области, заместителями Губернатора Новгородской области» в полномочия заместителя Губернатора Новгородской области Смирнова А.В. включена координация работы по выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению доступности для них объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики.  В органах исполнительной власти Новгородской области определены ответственные лица за обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг с соответствующим закреплением данных полномочий в должностных регламентах.  Организована работа по внесению в должностные регламенты (инструкции) специалистов (работников) осуществляющих предоставление государственных услуг населению, в том числе инвалидам, изменений, касающихся оказания специалистами (работниками) помощи инвалидам при предоставлении услуг по преодолению барьеров, мешающих получению инвалидами услуг наравне с другими лицами, и осуществлению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, к месту оказания услуги и по территории объекта. | | повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры |
| 1.4. | Разработка порядка предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой [части 4 статьи 15](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BE0BD41ABCE1FBB883F6DAF771BC15827580A5F5D7BA1200C405AS2T3J) Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги либо когда это возможно предоставления необходимой услуги по месту жительства в дистанционном режиме) | Проводится работа по утверждению органами исполнительной власти Новгородской области и подведомственными им учреждениями порядков предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно приспособить с учетом нужд инвалидов. В сфере социального обслуживания населения Новгородской области всеми учреждениями социального обслуживания государственной системы социальных служб области такие порядки приняты. | | повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры |
| 1.5. | Включение в административные регламенты предоставления государственных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов государственных услуг | Департаментом государственного управления Новгородской области завершена работа по разработке типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Все типовые административные регламенты утверждены на заседании комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. Общее количество таких регламентов – 44.  В каждом типовом административном регламенте указаны требования к обеспечению условий доступности предоставления муниципальных услуг инвалидам и маломобильным гражданам.  Аналогичные требования указаны в проектах административных регламентов предоставления государственных услуг, переданных на исполнение органам местного самоуправления областным законодательством. Общее количество административных регламентов по переданным полномочиям – 48.  Все административные регламенты прошли экспертизу в департаменте государственного управления Новгородской области, согласование в прокуратуре Новгородской области и утверждены в установленном законодательством порядке.  Кроме того, приказом комитета государственной гражданской службы и содействия развитию местного самоуправления Новгородской области от 30.11.2015 № 71 утвержден Перечень административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, в которые планируется внесение требований по обеспечению условий доступности предоставления государственных и муниципальных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. На основании данного Перечня утвержден План по внесению в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг требований по обеспечению условий доступности предоставления государственных и муниципальных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.  По состоянию на 1 июля 2016 года удельный вес административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в которые внесены изменения (от общего числа) составляет 99,2%, административных регламентов предоставления государственных услуг – 88,4%.  В настоящее время органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления ведется работа по завершению внесения соответствующих изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг. | | закрепление в административных регламентах предоставления государственных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов |
| 2 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями. | | | |
| 2.1. | Сбор, анализ и обобщение информации об обеспечении требований доступности для инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры | | В целях повышения уровня доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры междугородного и внутригородского пассажирского транспорта в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) департаментом транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области осуществляется сбор, анализ и обобщение информации об обеспечении требований доступности для инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры. | повышение уровня доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры междугородного и внутригородского пассажирского транспорта в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) |
| 2.2. | Приобретение низкопольных автобусов общего пользования, адаптированных для перевозки инвалидов и других МГН | | Приобретение автобусов общего пользования, адаптированных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) в 1 полугодии 2016 года не осуществлялось. Вместе с тем, доля автомобильного и городского электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) составила 11,8 % от общего количества транспортных средств, что соответствует плановому показателю. | повышение доли автомобильного и городского электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) |
| 2.3. | Организация при осуществлении перевозочной деятельности мероприятий по дублированию звуковой и зрительной информации, оснащение транспортных средств надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной укрупненным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | | При осуществлении перевозочной деятельности организованы мероприятия по дублированию звуковой и зрительной информации, оснащению транспортных средств надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной укрупненным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Доля автомобильного и городского электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) составила 11,8 %. | повышение доли автомобильного и городского электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) |
| 2.4. | Организация транспортного обслуживания инвалидов ("социальное такси") | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A276139E04780357085471F66743191C636EC461E64884SATAJ) Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2018 годы» департаментом труда и социальной защиты населения Новгородской области организовано предоставление инвалидам услуги «социальное такси».  На эти цели в 2016 году предусмотрено выделение из областного бюджета 1500,0 тыс. рублей, из них за первое полугодие 2016 года освоено 708,6 тыс. рублей. Данная услуга предоставляется в 4 муниципальных образованиях Новгородской области областными автономными учреждениями социального обслуживания:  "Комплексный центр социального обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района";  "Боровичский комплексный центр социального обслуживания";  "Старорусский комплексный центр социального обслуживания населения";  "Маловишерский комплексный центр социального обслуживания населения". С данными учреждениями заключены соглашения о предоставлении субсидии.  За отчетный период предоставлено 2484 услуги «социальное такси», правом на ее получение воспользовались 943 инвалида. | повышение уровня доступности транспортных услуг инвалидам и МГН |
| 2.5. | Организация субтитрования телевизионных передач на областном телевидении | | Реализация мероприятия запланирована в рамах государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A276139E04780357085471F66743191C636EC461E64884SATAJ) Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2018 годы" на второе полугодие 2016 года | повышение уровня доступности информационных услуг для инвалидов и МГН |
| 2.6. | Организация размещения и транслирования социальной рекламы, направленной на формирование доступной среды (размещение рекламных баннеров и информационных роликов на областном телевидении) | | Реализация запланирована мероприятия в рамах государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A276139E04780357085471F66743191C636EC461E64884SATAJ) Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2018 годы" на второе полугодие 2016 года. | повышение уровня доступности информационных услуг для инвалидов и МГН |
| 3 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. | | | |
| 3.1. | Адаптация для инвалидов и других МГН с учетом имеющихся у них нарушений функций организма: | | |  |
| 3.1.1. | В медицинских организациях | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A271189002780357085471F66743191C636EC461E34A82SATEJ) Новгородской области "Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года" планируется адаптировать Маловишерскую центральную районную больницу и Старорусскую центральную районную больницу. | повышение уровня доступности медицинских организаций |
| 3.1.2. | В учреждениях социального обслуживания населения | | На адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений социально обслуживания населения в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A276139E04780357085471F66743191C636EC461E64884SATAJ) Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2018 годы" на 2016 год предусмотрено выделение из областного бюджета 784,0 тыс. рублей.  Выделенные средства направлены на создание условий доступности в 3 учреждениях социального обслуживания, а также заключен договор на проведение работ по адаптации кабинета приема обращений инвалидов и санитарно-гигиенического помещения в здании департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области. | повышение уровня доступности учреждений социального обслуживания населения |
| 3.1.3. | В учреждениях занятости населения Новгородской области | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A277139003780357085471F66743191C636EC461E34A82SATBJ) Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" планируется адаптировать отдел занятости населения Парфинского района государственного областного казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской области». На эти цели в областном бюджете предусмотрены средства в размере 500,0 тыс. рублей. | повышение уровня доступности учреждений занятости населения Новгородской области |
| 3.1.4. | В учреждениях культуры | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A275179003780357085471F66743191C636EC461E34D87SATAJ) Новгородской области "Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2020 годы" на исполнение данного мероприятия предусмотрено 970,3 тыс. рублей. Планируется адаптировать:  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова»;  государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский областной Дом народного творчества»;  государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Государственный музей художественной культуры Новгородской земли»;  государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородская областная универсальная научная библиотека»;  государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда»;  государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского»;  областное автономное учреждение культуры и искусства «Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского». | повышение уровня доступности учреждений культуры |
| 3.1.5. | В профессиональных образовательных организациях | | В целях исполнения государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A27610930D780357085471F66743191C636EC461E64B8ASATAJ) Новгородской области "Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" в 2016 году средства областного и федерального бюджетов планируется направить на создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов: из областного бюджета (2460,2 тыс. руб.), из федерального бюджета (5740,7 тыс. руб.). Создать базовую профессиональную организацию планируется на базе областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения  «Технологический колледж». | повышение уровня доступности профессиональных образовательных организаций |
| 3.1.6. | В спортивных объектах | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A274189F04780357085471F66743191C636EC461E34D81SATBJ) Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014 - 2017 годы" финансовые средства на 2016 год не предусмотрены. | повышение уровня доступности спортивных объектов |
| 3.2. | Организация и проведение областных соревнований по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A274189F04780357085471F66743191C636EC461E34D81SATBJ) Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014 - 2017 годы" проведены областные соревнования по легкой атлетике, конному спорту. Всего в спортивных мероприятиях приняло участие более 60 человек. | увеличение к концу 2017 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов до 6,0 % |
| 3.3. | Проведение спортивных мероприятий среди детей с ограниченными возможностями здоровья, фестивалей "Спортивная семья", "Веселые старты" | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A274189F04780357085471F66743191C636EC461E34D81SATBJ) Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014 - 2017 годы" департаментом по физической культуре и спорту Новгородской области совместно с Новгородской областной общественной организацией ВОИ проведены областные спортивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы сможем больше». Спортивные мероприятия проводились в 2-х зонах: п.Кулотино и Великий Новгород. Всего в мероприятиях приняло участие около 60 человек. | увеличение к концу 2017 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов до 6,0 % |
| 3.4. | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов по адаптивному спорту | | В рамках реализации государственной [программ](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A274189F04780357085471F6S6T7J)ы Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014 - 2017 годы" реализация данного мероприятия запланирована на 2 полугодие 2016 года. | увеличение к концу 2017 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов до 6,0 % |
| 3.5. | Организация участия лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во всероссийских спортивных соревнованиях и международных спортивных соревнованиях | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A274189F04780357085471F66743191C636EC461E34D81SATBJ) Новгородской области "Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014 - 2017 годы" сборная команда спортсменов Новгородской области приняла участие во Всероссийских соревнованиях по настольному теннису, конному спорту, велоспорту. С целью популяризации Специального олимпийского движения в Российской Федерации впервые сборная команда Новгородской области в составе 6 спортсменов (обучающиеся коррекционных школ Великого Новгорода, города Боровичи) участвовала во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиаде по мини-футболу, где заняла  2 место. | увеличение к концу 2017 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов до 6,0 % |
| 3.6. | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта | | Представлены предложения для участия Новгородской области в 2017-2018 годах в реализации Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Заявки подали 11 муниципальных районов, городской округ Великий Новгород (4 учреждения), ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» и ГОАУ «СДЮСШОР «Манеж». | увеличение к концу 2017 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов до 6,0 % |
| 3.7. | Организация библиотечно-информационного обслуживания инвалидов по зрению | | В рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2020 годы" организовано библиотечно-информационного обслуживание инвалидов по зрению. Единственным учреждением в Новгородской области, осуществляющим специализированное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению и других категорий, нуждающихся в специальных носителях информации, является государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда».  По итогам 1 полугодия 2016 года число пользователей данной библиотеки составило 3561 чел., в том числе детей (до 15 лет) - 1774, молодежи (от 15 до 24 лет) - 254, пользователи с особыми потребностями – 2003 (из них детей до 15 лет – 812), количество пользователей-инвалидов – 1286. Доля пользователей с особыми потребностями за 1 полугодие 2016 года составила 56%, доля пользователей-инвалидов за 1 полугодие 2016 года - 36%. | увеличение к 2020 году числа пользователей-инвалидов на 0,5 % |
| 3.8. | Организация проведения тематических программ к международному Дню белой трости и международному Дню инвалидов "Равные права - равные возможности" | | Проведение мероприятия запланирована на IV квартал 2016 года. | увеличение к 2020 году числа пользователей-инвалидов на 0,5 % |
| 3.9. | Организация библиотечного и педагогического сопровождения семей, имеющих детей с особыми потребностями, их социокультурная реабилитация в детско-родительском клубе "Я и Моя Семья" | | Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2020 годы".  В первом полугодии 2016 года в Детском центре государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» продолжена реализация проекта «Я и Моя Семья». В рамках проекта действует одноименный детско-родительский клуб. Деятельность клуба направлена на библиотечное и педагогическое сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов по зрению или детей с нарушением жизнедеятельности, не посещающих дошкольные учреждения, и их социокультурную реабилитацию. Во II квартале 2016 года проведено 180 индивидуальных занятий для детей-инвалидов и их родителей (в I квартале - 165 занятий). Кроме того, для семей-членов клуба состоялись следующие мероприятия: выездная тематическая экскурсия «Парк живой природы» (п. Батецкий); литературный праздник «Возвращение в изумрудный город». Всего посетителей занятий клуба - 24 семьи. | увеличение к 2020 году числа пользователей-инвалидов на 0,5 % |
| 3.10. | Комплектование книжного фонда библиотеки "Веда" литературой на специальных носителях | | Исполнение данного мероприятия осуществляется в рамках государственной программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы». В 2016 году на реализацию мероприятия в областном бюджете предусмотрено 100,0 тыс. рублей. В первом полугодии 2016 года освоены средства в размере 50 тыс. руб. На выделеные средства приобретено 255 экземпляров «говорящих» книг на CD дисках в формате MP3. | сохранение уровня удельного веса документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению в общем объеме библиотечного фонда области |
| 3.11. | Организация проведения инструктирования сотрудников учреждений, на которых возложено оказание помощи инвалидам (по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата) в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение | | Руководителями подведомственных департаменту культуры и туризма Новгородской области учреждений организована работа по инструктированию специалистов, работающих с инвалидами. Административно-распорядительными актами учреждений назначены ответственные за работу с инвалидами. Эти обязанности занесены в должностные инструкции специалистов, оказывающих услуги инвалидам.  Приказом департамента культуры и туризма Новгородской области от 11.09.2015 № 352 «Об организации работ по инструктированию специалистов, работающих с инвалидами» назначено ответственное лицо за организацию инструктирования специалистов, работающих с инвалидами в департаменте культуры и туризма Новгородской области. | увеличение доли специалистов учреждений, прошедших инструктирование по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, на 50,0 % |
| 3.12. | Открытие нового объекта - творческого кластера для инвалидов "Открытый мир" | | В рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2020 годы" и в соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по реализации проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России" от 23.11.2012 N4 с 2016 года введен новый объект Музея Арт-площадка «Территория равных» - спецпроект Музея, ориентированный для всех категорий людей с ограниченными возможностями здоровья. На объекте располагается творческая лаборатория «Новгородская глиняная игрушка», в которой люди с ограниченными возможностями здоровья могут принять участие в мастер-классах по изготовлению новгородской глиняной игрушки. | увеличение удельного веса приспособленных экспозиций музеев для инвалидов на 67,0 % к 2019 году |
| 3.13. | Переоборудование Музейного цеха фарфора с целью полного приспособления для инвалидов | | Музейный цех фарфора (173007, Великий Новгород, Десятинный монастырь, д. 6) доступен для инвалидов следующих категорий: с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, слуху, с умственной отсталостью. В Музейном цехе фарфора инвалидам обеспечена возможность беспрепятственного входа на объект и самостоятельного передвижения по нему. Музейный цех фарфора располагает аудиогидами, в нем разрешен допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, оснащен информацией выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, интерактивными средствами (мультимедийными киосками),а также имеет в наличии экспонаты, доступные для тактильного восприятия инвалидами по зрению. На территории объекта сотрудниками Музея организовано сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, опорно-двигательного аппарата. | увеличение удельного веса приспособленных экспозиций музеев для инвалидов на 67,0 % к 2019 году |
| 3.14. | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (в том числе с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий) | | За первое полугодие 2016 года 401 руководящий и педагогический работник государственных образовательных организаций прошел повышение квалификации по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | создание специальных условий, включающих использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания |
| 3.15. | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (в том числе с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий) | | 100% тьюторов имеют курсовую подготовку по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для работы с детьми - инвалидами. | создание специальных условий, включающих предоставление услуг тьюторов, ассистентов (помощников) |
| 3.16. | Предоставление субсидий на иные цели государственным автономным и бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по формированию в области сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BE0BD41ABCE1FBB873B6CA6741BC15827580A5F5D7BA1200C405E2763C560SET0J) Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A27610930D780357085471F66743191C636EC461E64B8ASATAJ) Новгородской области "Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" в 2016 году планируется предоставить субсидию государственному областному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр инклюзивного образования». На эти цели предусмотрено выделение 2817,4 тыс. руб., в том числе 1973,8 тыс. рублей из средств федерального бюджета и 843,6 тыс. рублей из средств областного бюджета. | к 2020 году будут созданы специальные условия в 16 государственных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и молодежной политики Новгородской области, что составит 61,0 % от общего количества |
| 3.17. | Оснащение оборудованием для оказания медицинской помощи гражданам, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата) | | Медицинские организации оснащены оборудованием для оказания медицинской помощи гражданам, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. | доведение количества оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов организаций до 100 % |
| 3.18. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | | В целях исполнения в текущем году данного мероприятия в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A277139003780357085471F66743191C636EC461E34A82SATBJ) Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" организовано проведение подготовительной работы с работодателями по оборудованию (оснащению) 4 рабочих мест для трудоустройства на них незанятых инвалидов. | сохранение количества трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
| 3.18. | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | | В рамках государственной [программ](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A277139003780357085471F66743191C636EC461E34A82SATBJ)ы Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" за первое полугодие 2016 года государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 645 гражданам. | увеличение количества граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования |
| 3.20. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A277139003780357085471F66743191C636EC461E34A82SATBJ) Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" в первом полугодии 2016 года приступили к профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования 14 человек. | увеличение количества граждан, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, из числа безработных граждан |
| 3.21. | Оказание психологической поддержки безработных граждан | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A277139003780357085471F66743191C636EC461E34A82SATBJ) Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" за первое полугодие 2016 года государственная услуга по психологической поддержке оказана 19 гражданам. | увеличение количества граждан из числа признанных безработными, получивших психологическую поддержку |
| 3.22. | Проведение социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A277139003780357085471F66743191C636EC461E34A82SATBJ) Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" за первое полугодие 2016 года государственная услуга по социальной адаптации оказана 78 гражданам. | увеличение количества граждан из числа признанных безработными, получивших услуги по социальной адаптации |
| 3.23. | Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников | | Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников осуществляется в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A277139003780357085471F66743191C636EC461E34A82SATBJ) Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы". Всего в I полугодии 2016 года за содействием в поиске работы в органы службы занятости обратились 463 человека, относящихся к категории инвалидов, из них: 11 человек, которым установлена I группа инвалидности, 182 человека – II группы инвалидности, 270 человек – III группы инвалидности.  На 1 июля 2016 года в качестве безработных в органах службы занятости зарегистрировано 490 инвалидов, что составляет 11,7 % от общей численности официально зарегистрированных безработных граждан. Уровень трудоустройства граждан, имеющих инвалидность, за истекший период 2016 года, составил 16,2%, что значительно ниже аналогичного показателя уровня прошлого года для общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения области (43,4 %). | увеличение количества граждан, получивших содействие в поиске подходящей работы, и количества работодателей, которым оказано содействие в подборе необходимых работников |
| 3.24. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A277139003780357085471F66743191C636EC461E34A82SATBJ) Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" за первое полугодие 2016 года приняли участие в оплачиваемых общественных работах, временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 49 человек. | сохранение количества граждан, выполняющих оплачиваемые общественные работы, временно трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
| 3.25. | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A277139003780357085471F66743191C636EC461E34A82SATBJ) Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" за первое полугодие 2016 года государственную услугу по содействию самозанятости получил 1 человек. | сохранение количества граждан из числа безработных, получивших содействие по самозанятости |
| 3.26. | Организация проведения независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A276139E04780357085471F66743191C636EC461E64884SATAJ) Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2018 годы" за первое полугодие 2016 года проведена независимая оценка качества работы 8 учреждений социального обслуживания населения. | оценка качества работы учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам |
| 3.27. | Организация доставки на дом гражданам пожилого возраста и инвалидам лекарственных препаратов, назначенных им по медицинским показаниям врачом (фельдшером) | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A276139E04780357085471F66743191C636EC461E64884SATAJ) Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2018 годы" лекарственные препараты, назначенные по медицинским показаниям врачом (фельдшером) доставляются на дом 4874 гражданам пожилого возраста и инвалидам. | повышение уровня доступности оказания услуг |
| 3.28. | Организация обеспечения маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб | | В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BFEB057C79117BE8B6069A276139E04780357085471F66743191C636EC461E64884SATAJ) Новгородской области "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2018 годы" средства на исполнение данного мероприятия в 2016 году не предусмотрены. | повышение уровня доступности оказания услуг |
| 4. | Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним). | | | |
| 4.1. | Организация обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг | | Органами исполнительной власти области в сфере образования, здравоохранения, культуры и туризма, транспортного обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта приняты административно-распорядительные акты (приказы) об организации инструктирования (обучения) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг с использованием Методического пособия для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи.  За период с 2015 года по июнь 2016 года прошли обучение (инструктирование) 8910 специалистов органов исполнительной власти области и подведомственных им учреждений, предоставляющих услуги населению, в том числе инвалидам. | повышение количества работников органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, прошедших обучение по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательно |