**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации государственной программы «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2020 годы»**

На выполнение мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2020 годы» на 2017 год запланировано 236056,1 тыс. рублей, в том числе 151891,9 тыс. рублей из федерального бюджета, 84164,2 тыс. рублей из областного бюджета.

 В 2017 году кассовый расход по программе составил 235002,67 тыс. рублей, из них 151231,87 тыс. рублей из федерального бюджета и 83770,8 из областного бюджета.

 В том числе:

- по подпрограмме «Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов" 164688,29 тыс. рублей из них средств федерального бюджета 151231,87 тыс. рублей, средств областного бюджета 13456,42 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда» 313,29 тыс. рублей средств областного бюджета;

- по подпрограмме "Профилактика безработицы граждан, испытывающих трудности в поиске работы"- 1235,19 тыс. рублей средств областного бюджета;

 - по подпрограмме Обеспечение государственного управления в сфере труда и занятости населения области» 68765,9 тыс. рублей средств областного бюджета.

Остаток неиспользованных средств составляет 1053,4 тыс. рублей, в том числе 660,03 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 393,4 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Неполное освоение средств связано с изменением размера досрочных пенсий, пособий по безработице, стипендий, за счет экономии средств на содержание ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области».

 Результаты реализации программы:

Программа направлена на поддержание доходов безработных граждан через социальные выплаты, содействие трудоустройству граждан, ищущих работу, поддержку предпринимательской инициативы, профессиональное обучение и дополнительное образование по профессиям, востребованным на рынке труда, оснащение рабочих мест для инвалидов.

В результате реализации программных мероприятий в 2017 году:

трудоустроено 5170 человек;

организованы общественные работы и временная занятость для 3016 человек, в том числе для 1705 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время;

оказана услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 914 безработным гражданам, 76 женщинам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующим возвращение к трудовой деятельности;

оказана услуга в содействии самозанятости 327 безработным гражданам, 117 безработным гражданам предоставлена единовременная финансовая помощь при государственной регистрации предпринимательской деятельности;

оказаны государственные услуги по профессиональной ориентации 11048 гражданам;

оказаны услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 1786 безработным гражданам;

предоставлены субсидии работодателям на возмещение затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 6 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов;

созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью для 10 женщин, 13 многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

По состоянию на 1 января 2018 года ситуация на рынке Новгородской области характеризуется как стабильная.

По сравнению с началом 2017 года отмечено снижение уровня регистрируемой безработицы с 1,1% до 0,9%, напряженности на рынке труда с 1,0 до 0,9 человека на вакансию, уменьшение численности безработных граждан на 14,8% или на 513 человек.

 Не выполнен один показатель «Количество проведенных

Государственных экспертиз условий труда».

 Плановое значение показателя составляет 1, фактическое значение – 0.

Данная услуга носит заявительный характер. В 2017 году решения суда и заявления юридических и физических лиц о проведении государственной экспертизы условий труда в департамент не поступали.

Заместитель министра Н.А. Назарова