Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий государственной программы

Содействие занятости населения в Новгородской области в 2014-2020 году

за 2017 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников | 2014-2020 годы |  | За содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости обратилось 10228 человек. Численность граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости – 5170 человек, уровень трудоустройства от общего числа обратившихся граждан за содействием в поиске работы составил 50,5%. |  |  |  |
| 1.2. | Информирование граждан о положении на рынке труда области | 2014-2020 годы |  | Государственную услугу по информированию о положении на рынке труда области получили 35263 человека. |  |  |  |
| 1.3. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2014-2020 годы |  | Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест являются одним из самых эффективных способов информирования населения об имеющихся вакансиях на рынке труда, профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, а также получения консультаций по вопросам занятости. Данные мероприятия позволяют создать условия для непосредственного контакта гражданина, желающего найти работу или пройти обучение, с представителями организаций, в которых имеются вакантные рабочие места, оперативно провести отбор претендентов. В 2017 году проведено 52 ярмарки и мини ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. |  |  |  |
| 1.4. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2014-2020 годы |  | Численность участников оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в 2017 году составила 1311 человек. На временные работы в свободное от учебы время трудоустроено 1705 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. |  |  |  |
| 1.5. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, связанных с трудоустройством несовершеннолетних по квоте организации, установленной законом от 03.10.2011 N 1054-ОЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в Новгородской области», в порядке, установленном Правительством Новгородской области" | 2014-2020 годы |  | В течение 2017 года органами службы занятости трудоустроено 6 несовершеннолетних граждан по квоте организации, установленной законом от 03.10.2011 N 1054-ОЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в Новгородской области». Работодателям предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с трудоустройством несовершеннолетних граждан. |  |  |  |
| 1.6. | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | 2014 - 2020 годы |  | Государственную услугу по содействию самозанятости получили 327 безработных граждан. Единовременную финансовую помощь при соответствующей государственной регистрации получили 117 человек, на подготовку документов – 67 человек. |  |  |  |
| 2.1. | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 2014 - 2020 годы |  | Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 11048 человек. Профориентационная работа с гражданами организовывалась в форме групповых или индивидуальных профессиональных консультаций, с учётом результатов проведения специальных мероприятий по профилированию. |  |  |  |
| 2.2. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2014 - 2020 годы |  | В 2017 году по направлению органов службы занятости к профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования приступили 914 безработных граждан. |  |  |  |
| 2.3. | Оказание психологической поддержки безработных граждан | 2014 - 2020 годы |  | Государственная услуга по психологической поддержке оказана 864 безработным гражданам. Психологическая поддержка направлена на повышение у безработных граждан мотивации к труду, активизацию жизненной позиции, полное разрешение или снижение актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации, и, как следствие, сокращение сроков поиска работы и трудоустройства. |  |  |  |
| 2.4. | Проведение социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | 2014 - 2020 годы |  | Государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда получили 922 безработных гражданина. Социальная адаптация способствует формированию активной жизненной позиции безработных граждан на рынке труда, преодолению последствий длительной безработицы, повышению мотивации к труду, получению навыков активного самостоятельного поиска работы, получению навыков составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации. |  |  |  |
| 3.1 | Формирование и обновление банка данных вакантных должностей и свободных рабочих мест в пределах и за пределами области | 2014 - 2020 годы |  | В течение 2017 года ГОКУ «ЦЗН Новгородской области» проводилась активная работа по повышению уровня взаимодействия с работодателями в части полноты, достоверности и актуальности информации о потребности в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. Введен в эксплуатацию интерактивный портал службы занятости населения, который позволил работодателям расширить возможности подачи сведений о потребности в работниках. Информация об имеющихся вакансиях в ежедневном режиме размещалась в региональном и общероссийском банке вакансий. В 2017 году заявленная работодателями потребность в работниках составила 19154 единицы. |  |  |  |
| 3.2 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости | 2014 - 2020 годы |  | Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости, составила 50 человек. Финансовая поддержка предоставлена 7 безработным гражданам. |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в виде: пособия по безработице; стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице; материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости | 2014 - 2020 годы |  | В 2017 году безработным гражданам осуществлялись социальные выплаты в виде пособия по безработице, стипендии в период прохождения профессионального обучения, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости. |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика безработицы граждан, испытывающих трудности в поиске работы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование работодателей, граждан о возможности участия в мероприятиях государственной программы по оказанию содействия трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 2014 - 2020 годы |  | В 2017 году органами службы занятости населения Новгородской области проводилась работа по информированию работодателей, населения о реализации на территории Новгородской области мероприятий, направленных содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Информирование осуществлялось с использованием средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационных стендов, через буклеты, при личном посещении работодателей работниками службы занятости. Для предоставления информации и консультаций по вопросам содействия трудоустройству граждан, в том числе инвалидов и женщин, имеющих несовершеннолетних детей была обеспечена бесперебойная работа телефона «горячей линии». |  |  |  |
| 1.2. | Оказание консультационной помощи работодателям, готовым принять на работу незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, об условиях и порядке возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест | 2014 - 2020 годы |  | Работодателям, готовым принять на работу незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, оказывались консультационные услуги об условиях и порядке возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест. |  |  |  |
| 2.1. | Организация трудоустройства инвалидов в соответствии с рекомендациями, изложенными в индивидуальных программах реабилитации, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 2014 - 2020 годы |  | В 2017 году содействие трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места осуществлялось в соответствии с рекомендациями, изложенными в индивидуальных программах реабилитации. |  |  |  |
| 2.2. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в порядке, установленном Правительством Новгородской области | 2014 - 2020 годы |  | В 2017 году оборудовано (оснащено) 6 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью в порядке, установленном Правительством Новгородской области | 2014 - 2020 годы |  | Созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью для 10 женщин. Работодателям предоставлена субсидия в размере до 30 тыс. рублей за 1 рабочее место на возмещение затрат на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. |  |  |  |
| 3.2. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью в порядке, установленном Правительством Новгородской области | 2014 - 2020 годы |  | Созданы условия для 13 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью. На возмещение затрат работодателям на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью из средств областного бюджета предоставлена субсидия в размере до 30 тыс.рублей за 1 рабочее место. |  |  |  |
| 3.3. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2014 - 2020 годы |  | В отчетном периоде 2017 года на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования органами службы занятости направлено 76 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение государственного управления в сфере труда и занятости населения области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности ГОКУ ЦЗН | 2014 - 2020 годы |  | Осуществлено кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности ГОКУ ЦЗН Новгородского района |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление взаимодействия с департаментом образования и молодежной политики Новгородской области по вопросам сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующего трудоустройства | 2017 - 2020 годы |  | По вопросам сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующего содействия в их трудоустройстве специалистами органов службы занятости в течение всего 2017 года осуществлялось взаимодействие с департаментом образования и молодежной политики Новгородской области. |  |  |  |
| 1.4. | Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | 2017 - 2020 годы |  | По вопросам участия в мероприятиях подпрограммы органами службы занятости населения проводилась информационно-разъяснительная работа с инвалидами молодого возраста при осуществлении деятельности по выполнению мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов. С целью информирования работодателей, проведения разъяснительной работы по вопросам реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, организовывались выездные совещания по трудоустройству инвалидов в муниципальных районах и городском округе. |  |  |  |
| 1.5. | Содействие инвалидам молодого возраста в составлении резюме, направлении резюме работодателям | 2017 - 2020 годы |  | С целью содействия в трудоустройстве, расширения возможностей поиска работы инвалидам молодого возраста оказывалась помощь в составлении резюме. В 2017 году составлено и направлено работодателям 19 резюме. |  |  |  |
| 1.6. | Организация взаимодействия инвалидов молодого возраста с представителем работодателя на собеседовании, при трудоустройстве | 2017 - 2020 годы |  | В течение 2017 года специалистами органов службы занятости организована работа по проведению собеседования (определялось время, место встречи) инвалидов молодого возраста с представителем работодателя. Для содействия трудоустройству инвалидов молодого возраста организована выездная ярмарка вакансий на ООО «Икеа Индастри Новгород». В ходе проведения ярмарки инвалиды ознакомились с работой в данной сфере, с рабочим местом, проведены собеседования с претендентами. |  |  |  |
|  | Подпрограмма <*> «Улучшение условий и охраны труда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание консультативной и организационной помощи организациям, проводящим специальную оценку условий труда, в том числе по разработке и реализации мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда | 2015 – 2020 годы | Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области (далее – департамент), департаменты здравоохранения, культуры и туризма, образования и молодежной политики и комитет ветеринарии области (в отношении подведомственных государственных учреждений), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Новгородской области», Государственная инспекция труда Новгородской области (далее – ГИТ) оказывали консультативную и организационную помощь организациям, проводящим специальную оценку условий труда (далее-СОУТ), по формированию комиссий по проведению СОУТ, декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, разработке и реализации мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда. |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация проведения специальной оценки условий труда в государственных областных казенных учреждениях (ГОКУ) | 2014, 2016 – 2020 годы | В 2017 году организованы, проведены и профинансированы мероприятия по СОУТ в департаменте на сумму 6,0 тыс. руб., на 6 рабочих местах, в подведомственном департаменту ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» на сумму 48,9 тыс. руб., на 83 рабочих местах. |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация проведения специальной оценки условий труда в государственных областных бюджетных учреждениях (ГОБУ) | 2017 год | В 2017 году организованы, проведены и профинансированы мероприятия по СОУТ: В подведомственных комитету ветеринарии Новгородской области ГОБУ на сумму 22,3 тыс. руб. в т. ч.: - ОБУ «Парфинская райветстанция» - 7,3 тыс. руб. (15 рабочих мест); - ОБУ «Батецкая райветстанция» – 15,0 тыс. руб. (13 рабочих мест). В подведомственных департаменту здравоохранения Новгородской области ГОБУ на сумму 35,0 тыс. руб., в т. ч.: - ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» – 20,0 тыс. руб. (20рабочих мест); - ГОБУЗ «Валдайская психоневрологическая больница» – 15,0 тыс. руб. (18 рабочих мест). В подведомственных департаменту культуры и туризма Новгородской области ГОБУ на сумму 15,0 тыс. руб., в т. ч.: - ГБУ культуры и искусства «Государственный музей художественной культуры Новгородской земли» – 15,0 тыс. руб. (15 рабочих мест). В подведомственном департаменту образования и молодежной политики Новгородской области ГОБУ на сумму 21,1 тыс. руб., в т. ч.: -ГОБОУ «Адаптированная школа-интернат № 5» – 21,1тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация проведения специальной оценки условий труда в государственных областных автономных учреждениях | 2017 год | В 2017 году организованы, проведены и профинансированы мероприятия по СОУТ в подведомственном департаменту ОАУСО «Поддорский КЦСО» на сумму 15,0 тыс. руб. (14 рабочих мест). |  |  |  |  |
| 1.5. | Развитие инструментов общественного контроля в сфере охраны труда в связи с проведением специальной оценки труда (в том числе в части оценки эффективности мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда) | 2015 – 2020 годы | Инструментом общественного контроля в сфере охраны труда в связи с проведением СОУТ (в том числе в части оценки эффективности мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда) являются профессиональные союзы и специалисты органов местного самоуправления. В Союзе организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация профсоюзов» (далее - СОП НОФП) действуют правовая и техническая инспекции труда. В первичных организациях избраны и работают уполномоченные по охране труда. СОП НОФП организовано 6 семинаров по методике контроля проведения СОУТ на предприятиях области, с представителями профсоюзных комитетов и уполномоченными по охране труда, с охватом 150 человек. Специалистами муниципальных районов предприятиям и организациям оказывается методическая и консультативная помощь по проведению СОУТ, вопросам охраны труда. Так же в 2017 году Центр труда и исследований профсоюзов прошел аккредитацию в Минтруде России и включен в Реестр организаций, имеющих право проводить СОУТ. |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по улучшению условий и охраны труда в организациях области | 2015 – 2020 годы | В рамках мероприятия по организации работы по улучшению условий и охраны труда в организациях области региональным соглашением между СОП НОФП, Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Новгородской области» и Правительством Новгородской области на 2015 - 2017 годы» установлено, что работодатели осуществляют ежегодно финансирование мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда работников, в соответствии с действующим законодательством и соглашениями по охране труда (в размере не менее 0,2 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Данное условие вносится в работодателями в коллективные договоры предприятий и учреждений. Работодателям рекомендовано проведение мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма (организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. До работодателей систематически доводится информация: -о необходимости подачи документов в ФСС РФ с целью получения финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма; -о возможности использования сумм страховых взносов в соответствии с согласованным планом финансового обеспечения предупредительных мер; -об изменениях в трудовом законодательстве и т.д. |  |  |  |  |
| 2.2. | Развитие системы внедрения в практику оформления трудовых отношений с работниками государственных (муниципальных) учреждений на основе «эффективного контракта» | 2015 – 2020 годы | В муниципальных районах области, в государственных учреждениях, подведомственных департаменту, департаментам здравоохранения, образования и молодежной политики, культуры и туризма трудовые договоры с работниками оформлены на основе «эффективных контрактов». В комитете ветеринарии Новгородской области будет внедряться практика по оформлению трудовых договоров на основе «эффективных контрактов». |  |  |  |  |
| 2.3. | Улучшение качества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций | 2015 – 2020 годы | Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия. В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а так же врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности «профпатология» или имеющие действующий сертификат по специальности «профпатология». Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог. Ответственность за качество проведения предварительных периодических медосмотров работников возлагается на медицинскую организацию. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций Новгородской области осуществляется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация проведения информационных мероприятий, ставящих целью повышение уровня компетенции специалистов, работающих в сфере охраны труда | 2015 – 2020 годы | ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития», учредителем которого является департамент образования и молодежной политики Новгородской области, на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня компетенции специалистов, работающих в сфере охраны труда, а именно: курсы подготовки и переподготовки специалистов по охране труда для подведомственных департаменту учреждений, муниципальных образований, директоров образовательных учреждений области. Проведено обучающими организациями и департаментом 24 семинара, ставящих целью повышение уровня компетенции специалистов. |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация работы "горячих линий" в целях информирования и консультирования работников по вопросам охраны и условий труда | 2015 – 2020 годы | Информирование и консультирование граждан по вопросам охраны и условий труда осуществляется департаментом по телефону 816(2)-983-150; ГИТ по телефону 816(2)-779-409, а также с помощью кнопки онлайнинспекция.рф, на сайте ГИТ; СОП НОФП по телефону 816(2)-772-041, а также при помощи сайта и профсоюзной газеты «Профсоюз сегодня». |  |  |  |  |
| 2.6. | Развитие инструментов общественного контроля, направленных на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение | 2015 – 2020 годы | С целью развития инструментов общественного контроля, направленных на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранения, СОП НОФП проводится работа по повышению качества работы уполномоченных профсоюзов непосредственно на предприятиях области. В настоящее время в Новгородской области контроль за охраной труда осуществляют 1134 уполномоченных по охране труда профсоюзов. Специалистами муниципальных районов при регистрации коллективных договоров уделялось особое внимание планам мероприятий по улучшению условий и охраны труда. На предприятиях создаются комитеты (комиссии), избираются уполномоченные лица, осуществляющие общественный контроль в области охраны труда. Осуществляется информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. Работодателям оказывается консультативная и методическая помощь в сфере охраны труда. Результаты проверок ГИТ доводятся до уполномоченных по охране труда лиц. При Администрации Великого Новгорода создана и работает городская межведомственная комиссия по охране труда, на которую приглашаются руководители предприятий, в которых произошли тяжелые несчастные случаи на производстве. В 2017 году проведено 2 заседания комиссии, заслушаны руководители 4 предприятий. |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация обучения и проверки знания требований по охране труда работников организаций, расположенных на территории области, в том числе обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных, обучения по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, а также организация проведения для работников организаций, расположенных на территории области, инструктажей по охране труда, стажировок на рабочем месте | 2015 – 2020 годы | Обучение и проверку знания требований по охране труда работники организаций, расположенных на территории Новгородской области проходили в 9 обучающих организациях, имеющих соответствующую аккредитацию. Обучение по охране труда прошли 6931 человек. Инструктирование работников по охране труда, организация стажировок выполняется работодателями предприятий и организаций в соответствии с действующим законодательством. |  |  |  |  |
| 3.2. | Оказание содействия организациям, расположенным на территории области, в переподготовке и аттестации работников, занятых эксплуатацией опасных производственных объектов | 2015 – 2020 годы | Прошли аттестацию в Северо-Западном управлении Ростехнадзора в области промышленной безопасности 1195 руководителей и специалистов поднадзорных организаций. |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалистов по охране труда аккредитованными организациями, оказывающими услуги в области охраны труда | 2015 – 2020 годы | ЧОУ ДПО «Учебный центр «Перспектива» - 1 чел., ЧОУ ДПО «Учебный центр «Труд-Образование» - 23 чел. |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение обучения по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий (комитетов) по охране труда профсоюзных организаций | 2015 – 2020 годы | Обучение по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий (комитетов) по охране труда профсоюзных организаций проводится по заявкам профсоюзных организаций. |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация и проведение целевых учебных семинаров по специальной оценке условий труда для специалистов и членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда организаций | 2015 – 2020 годы | НОУ ДПО Учебный центр «Профобразование» - 11 семинаров, количество слушателей – 80 чел.; ООО «Учебно-методический центр «Промышленная безопасность и охрана труда Новгородской области» - 4 семинара, количество слушателей – 48 чел. |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проектов нормативных правовых актов области (в рамках полномочий департамента, установленных федеральным законодательством) либо методических документов по охране труда | 2015 – 2020 годы | Департаментом разработаны и направлены органам местного самоуправления и подведомственным организациям Новгородской области рекомендации по расследованию несчастных случаев на производстве. |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация освещения в средствах массовой информации проблемных вопросов охраны труда, санитарной, промышленной и пожарной безопасности, а также социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 2015 – 2020 годы | Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области подготовлен ежегодный государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Новгородской области», содержащий информацию «Гигиена труда и профессиональные заболевания работающих», который размещается на официальном сайте Управления и представляется в органы государственной власти. В газетах и на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городского округа публикуются материалы по проблемным вопросам охраны труда, санитарной, промышленной и пожарной безопасности. |  |  |  |  |
| 4.3. | Подготовка информационных материалов о состоянии охраны труда, производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях, расположенных на территории области, в целях информационного обеспечения и пропаганды охраны труда, в том числе организация разработки методических пособий (буклетов) изготовление и размещение в СМИ социальных роликов, направленных на профилактику производственного травматизма | 2017 год | Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области публикуется сборник «Здоровье населения и среда обитания», который содержит статьи «О влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Новгородской области», «Анализ условий труда и профессиональной заболеваемости в Новгородской области», «Медицинские осмотры работников с вредными и (или) опасными производственными факторами». Северо-Западным управлением Ростехнадзора в целях предотвращения аварийности и травматизма до поднадзорных предприятий был доведен анализ аварийности и травматизма за 2016 год по объектам промышленности, гидротехническим сооружениям и объектам электроэнергетики. Департаментом заключен контракт с ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» на изготовление и трансляцию на Новгородском областном телевидении социального ролика направленного на профилактику производственного травматизма. Трансляция ролика осуществлялась 2017 году. На сайте ГИТ публикуются материалы по расследованию тяжелого и смертельного травматизма, материалы о проведенных проверках соблюдения требований и условий охраны труда. Органами местного самоуправления ежемесячно представляются в департамент отчеты о производственном травматизме. На предприятиях и в организациях имеются информационные стенды по обеспечению и пропаганде охраны труда, состоянию производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Ежеквартальный анализ производственного травматизма и состояния охраны труда на предприятиях и в организациях районов и городского округа размещается на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городского округа. |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация проведения государственных экспертиз условий труда (по мере поступления заявлений в департамент) | 2015 – 2020 годы | В 2017 году заявок о проведении государственной экспертизы условий труда в департамент не поступало. |  |  |  |  |
| 5.2. | Организация и участие в проведении семинаров, "круглых столов" и совещаний по вопросам охраны труда | 2015 – 2020 годы | 28 апреля 2017 года состоялся семинар, посвященный Всемирному дню охраны труда (в том числе в режиме видеоконференции) для специалистов муниципальных районов и городского округа, руководителей и специалистов по охране труда предприятий области, представителей профсоюзов. Во всех муниципальных районах и городском округе прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, - семинары, круглые столы, совещания. Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» проведено 27 семинаров по вопросам гигиены труда, профилактике неблагоприятного воздействия производственных факторов, профилактике профессиональной заболеваемости и проведению производственного контроля за условиями труда работающих. Северо-Западным управлением Ростехнадзора проведено 4 совещания с представителями поднадзорных организаций, на которых были рассмотрены вопросы безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, лифтов, объектов энергетики, и мерах по улучшению работы по данным направлениям деятельности. Департамент и ГИТ приняли участие в заседании рабочей группы в Правительстве Новгородской области по рассмотрению вопросов производственного травматизма на предприятиях различных видов экономической деятельности, при проведении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах, в т.ч. в ЖКХ. |  |  |  |  |