## Таблица 2
Таблица 2
Сведения о выполнении мероприятий государственной программы "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы"
№ | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области"
1. | Задача 1. Мониторинг качества социальных услуг и проведение независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам
1.1 | Осуществление сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания путем проведения мониторинга деятельности организаций социального обслуживания, анкетирования и социологических опросов граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории области | 2014 - 2020 годы | В 1 полугодии 2017 года в рамках проведения мероприятий по независимой оценке качества услуг организациями слоциального обслуживания в 6 организациях социального обслуживания проведено анкетирование 411 получателей социальных услуг.
1.2 | Подготовка ежегодной аналитической записки по результатам проведенного мониторинга качества предоставляемых социальных услуг | 2014 - 2020 годы | Аналитическая записка по результатам проведенного мониторинга качества предоставляемых социальных услуг будет составлена в 4 квартале 2017 г.
1.3 | Организация проведения независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам | 2014 - 2020 годы | В 2017 году общественным советом запланировано провести независимую оценку 14 организаций (35% от общего количества), перечень организаций, подлежащих независимой оценке в 2017 году, утвержден на заседании общественного совета 30.11.2016. В 1 полугодии 2017 года члены общественного совета при департаменте труда и социальной защиты населения Новгородской области оценили работу 6 из 14 запланированных организаций.
1.4 | Обеспечение деятельности консультационно-информационной службы "Единый социальный телефон" | 2014 - 2020 годы | департамент
2. | Задача 2. Расширение спектра социальных услуг и повышение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе реализация мер по укреплению их здоровья
2.1 | Разработка правовых актов, обеспечивающих совершенствование системы социального обслуживания населения в Новгородской области | 2014 - 2020 годы | Разработаны: План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Новгородской области (2013 - 2018 годы)»; Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории Новгородской области, в 2017 году; Стандарт предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию, из числа лиц: без определенного места жительства и занятий; внесены изменения в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области, утвержденный постановлением Правительства Новгородской области от 05.12.2014 № 596
2.2 | Организация работы по внедрению социального сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов | 2014-2018 годы | Осуществляется социальное сопровождение одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны путем обеспечения их мобильными устройствами с «тревожной кнопкой»; организована доставка в медицинские организации области при плановой госпитализации маломобильных граждан
2.3 | Организация доставки на дом гражданам пожилого возраста и инвалидам лекарственных препаратов, назначенных им по медицинским показаниям врачом (фельдшером) | 2014 - 2020 годы | Лекарственные препараты , назначенные по медицинским показаниям врачом (фельдшером) доставляются на дом 4675 гражданам
2.4 | Внедрение бригадного метода социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на базе областных автономных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, Маловишерского и Валдайского районов области | 2015 - 2020 годы | Бригадный метод социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов внедрен в 16 комплексных центрах социального обслуживания населения
2.5 | Организация оздоровления граждан пожилого возраста на базе областных загородных оздоровительных организаций круглогодичного действия | 2014 - 2020 годы | средства на исполнение данного мероприятия в 2017 г. не предусмотрены
2.6 | Организация движения за здоровый образ жизни - Городская Спартакиада "Будь здоров" среди граждан пожилого возраста и инвалидов | 2014 - 2020 годы | ОАУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения В.Новгорода и Новгородского района" проведена Городской Спартакиады "Будь здоров" среди граждан пожилого возраста и инвалидов
2.7 | Развитие социальной службы сиделок | 2014 - 2020 годы | В 1-ом полугодии 2017 г. услугами сиделки воспользовались 300 человек
2.8 | Открытие социально-реабилитационного отделения на 40 мест для молодых инвалидов с нарушениями в интеллектуальном развитии в возрасте от 18 до 23 лет | 2014 - 2020 годы | Оделение открыто в 2014 году, в 2015 году мощность отделения увеличена до 60 мест.
2.9 | Организация обеспечения маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб | 2014 - 2020 годы | Системами экстренного вызова оперативных служб пользовались в 1 квартале - 342 человека, во 2 квартале - 288 человек
3. | Задача 3. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения
3.1 | Организация выполнения работ по ремонту зданий организаций социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Средства областного бюджета направлены в ОАУСО "Мошенской ДИ", ОБУСО "Новгородский РЦ Подросток", ОАУСО "Холмский КЦСО". Кассовый расход по данному мероприятию составил 1024,0 тыс. рублей
3.3 | Организация работ по капитальному строительству объекта на 200 мест в д. Подгорное Маловишерского района для областного автономного учреждения социального обслуживания "Маловишерский психоневрологический интернат "Оксочи" | 2014 - 2017 годы | Организацией израсходованы средства областного бюджета в размере 44,2 млн. рублей (субсидия на осуществление капитальных вложений)
3.7 | Организация работ по реконструкции здания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Юрьево» | 2016 - 2020 годы | Организацией израсходованы средства областного бюджета в размере 81,3 тыс. рублей (субсидия на осуществление капитальных вложений)
3.9 | Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности организаций социального обслуживания |  | С начала текущего года на обеспечение комплексной безопасности организаций израсходованы средства областного бюджета в размере 233,4 тыс. рублей.
3.9.1 | Организация выполнения противопожарных, антитеррористических и иных мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности, организациями социального обслуживания | 2014 - 2020 годы | Средства в сумме 1300,0 тыс. рублей выделены 6 организациям на устранение выявленных нарушений пожарной безопасности и антитеррористической защищенности: ОАУСО "Маловишеский комплексный центр социального обслуживания населения - 59,0 тыс. рублей, ОАУСО "Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения -75,0 тыс. рублей, ОАУСО "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения - 45,66 тыс. рублей, ОАУСО "Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения - 22,16 тыс. рублей, ОАУСО "Любытинский комплексный центр социального обслуживания населения - 119,59 тыс. рублей, ОАУСО "Валдайский психоневрологический интернат "Приозерный" - 200,0 тыс. рублей, ОАУСО "Старорусский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Приильменье" - 708,5 тыс. рублей. Кассовый расход по данному мероприятию составил 168,04 тыс. рублей.
3.9.3 | Организация дооснащения зданий организаций, осуществляющих стационарное обслуживание, приборами автоматической пожарной сигнализации для обеспечения автоматического вывода сигнала срабатывания на пульт пожарной охраны, а также их последующего обслуживания | 2014 - 2020 годы | Средства областного бюджета в сумме 700,0 тыс. рублей направлены в 10 учреждений социального обслуживания, для установки оборудования в 16 жилых корпусах. Кассовый расход по данному мероприятию составил 64,7 тыс. рублей.
4. | Задача 4. Вовлечение в общественную жизнь и организация досуга граждан пожилого возраста и инвалидов
4.2 | Организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 2014 - 2020 годы | Для 90 неработающих пенсионеров организовано обучение компьютерной грамотности
4.3 | Привлечение физически активных граждан пожилого возраста в общественную жизнь посредством участия в жизни местных клубов, организация кружковой работы | 2014 - 2020 годы | В 1 полугодии 2017 года организована работа 50 клубов, участниками которых стали 904 человек
4.4 | Организация и проведение ежегодного конкурса "Праздник урожая" | 2014 - 2020 годы | Конкурс "Праздник урожая"в" среди граждан пожилого возраста и инвалидов будет проведен во втором полугодии
4.5 | Организация информационно-просветительской работы с гражданами пожилого возраста в рамках программы "Третий возраст" | 2014 - 2020 годы | В социальных учреждениях работают 8 школ творческого джолголетия в рамках программы "Третий возраст".
4.6 | Развитие ветеранского движения и содействие в проведении совместных мероприятий с СОНКО | 2014 - 2020 годы | В мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, проведении независимой оценки качества деятельности учреждений активное участие принимали СОНКО
4.7 | Организация и проведение бесплатных показов кинофильмов для граждан пожилого возраста и инвалидов в праздничные дни и дни памятных дат | 2014 - 2020 годы | Областным Киносервисом в течение 2 квартала 2017 года в Киноцентре «Россия» для граждан пожилого возраста и инвалидов организованы благотворительные показы фильмов: 7 апреля - к Дню здоровья - демонстрация фильма "Коробка" (посе-тили 25 чел.); 12 апреля - к Дню космонавтики - демонстрация фильма "Главный" (посетили 20 чел.); 8-10 мая - областной кинофестиваль "Эхо военных лет" (посетили 90 чел.); 15 мая - киноакция "Всей семьей в кино" (посетили 25 чел.); 24 мая - открытие Дней славянской письменности (посетили 20 чел.); 10-12 июня - кинофестиваль "Ты нужен России!" (посетили 40 чел.); 22 июня - к Дню памяти и скорби - демонстрация фильма "Герой" (посетили 18 чел.). Благотворительные кинопоказы в Киноцентре «Россия» за отчетный период посетили 238 человек данной категории. За 1 полугодие кинопоказы в Киноцентре "Россия" посетили 972 человека данной категории (в 1 квартале - 734 человека). Муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими кинопоказ, за отчетный период на благотворительной основе об-служено 2408 человек данной категории. За 1 полугодие 2017 года муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими ки-нопоказ, на благотворительной основе обслужено 6870 человек (в 1 квартале - 4462 человека). Всего в течение 1 полугодия 2017 года в области на благотвори-тельной основе обслужено 7842 человека пожилого возраста и инвалидов.
4.8 | Обеспечение граждан пожилого возраста бесплатными билетами на спектакли государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Новгородский академический театр драмы им. Ф.М.Достоевского" | 2014 - 2020 годы | Академическим театром драмы им.Ф.М.Достоевского в течение 2 квартала 2017 года на спектакли выделено 864 благотворительных билета на общую сумму 259,6 тыс. рублей, в том числе: - первичной организации онкобольных - 42 билета; - Всероссийскому обществу слепых - 40 билетов; - областному противотуберкулезному диспансеру - 32 билета; - городской общественной организации ветеранов - 695 билетов; - НОО ООО семей погибших защитников Отечества - 12 билетов; - Всероссийскому обществу инвалидов - 19 билетов; - ветеранам Афганистана - 24 билета. Всего в течение 1 полугодия 2017 года выделено 2676 билетов на общую сумму 790,2 тыс. рублей (в 1 квартале - 1812 билетов на сумму 530,6 тыс.рублей)
4.9 | Обеспечение граждан пожилого возраста бесплатными билетами на концерты собственных коллективов областного автономного учреждения культуры и искусства "Новгородская областная филармония имени А.С.Аренского" | 2014 - 2020 годы | Областной филармонией в течение 2 квартала 2017 года выделено 164 пригласительных билета на общую сумму 25,4 тыс. рублей, в том числе: - центру социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота» – 44 билета; - клубу «Сударушка» – 36 билетов; - ветеранам отрасли «Культура» – 84 билета. Всего в течение 1 полугодия 2017 года выделено 368 билетов на общую сумму 77,6 тыс. рублей (в 1 квартале - 204 билета на сумму 52,2 тыс. рублей).
4.10 | Организация бесплатного посещения государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Музей художественной культуры Новгородской земли" | 2014 - 2020 годы | Государственным музеем художественной культуры Новгородской земли в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Новгородский дом ветеранов» демонстрировались: выставка работ новгородского художника Г.Г. Филипповой и выставка из фондов музея "Все цвета радуги". В течение 2 квартала выставки музея посетили 307 человек данной категории. Всего в течение 1 полугодия 2017 года выставки музея посетили 583 человека данной категории (в 1 квартале - 276 человек). Посетить бесплатно экспозиции музея пенсионеры могут каждую 3-ю пятницу месяца.
4.11 | Развитие социального туризма для граждан пожилого возраста и инвалидов учреждениями социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | В рамках реализуемых проектов по социальному туризму организован активный отдых 242 пожилых людей, включающий проведение экскурсий, паломнических поездок
5.1 | Предоставление субсидий на иные цели учреждениям социального обслуживания населения на проведение специальной оценки условий труда |  | Средства на исполнения данного мероприяти я в 2017г. не предусмотрены
5.3 | Организация работы по дополнительному профессиональному образованию руководителей департамента и учреждений социального обслуживания населения, проведение обучающих семинаров | 2014 - 2020 годы | Проведено *** мероприятий
5.4 | Дополнительное профессиональное образование работников и специалистов учреждений социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Повысили квалификацию 94 работника и специалиста учреждений социального обслуживания населения
5.5 | Организация и проведение совещаний, методических семинаров по обмену опытом работы учреждений, организации практической деятельности и совершенствованию работы учреждений по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов | 2014 - 2020 годы | Проведено 8 мероприятий
5.6 | Организация и проведение областного конкурса на звание "Лучший социальный работник" | 2014 - 2020 годы | Конкурс проведен, израсходовано 75,0 тыс. рублей
5.7 | Организация и проведение областного профессионального праздника "День социального работника" |  | Праздник проведен 08.06.2017г., израсходовано 60,0 тыс.руб.
6.1 | Разработка методических материалов по совершенствованию работы учреждений социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Разработано 6 методических материалов
6.3 | Организация работы по изготовлению и распространению социальной рекламы | ы израсж | На изготовление социальной рекламы израсходовано 28,5 тыс. руб.
6.4 | Обновление и сопровождение официального сайта департамента | 2014 - 2020 годы | департамент
6.5 | Приобретение вычислительной техники, расходных материалов и монтаж локально-вычислительных сетей | 2014 - 2020 годы | департамент