## Таблица 2
Таблица 2
Сведения о выполнении мероприятий государственной программы "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы"
№ | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области"
1. | Задача 1. Мониторинг качества социальных услуг и проведение независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам
1.1 | Осуществление сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания путем проведения мониторинга деятельности организаций социального обслуживания, анкетирования и социологических опросов граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории области | 2014 - 2020 годы | В 2017 году в рамках проведения мероприятий по независимой оценке качества услуг организациями слоциального обслуживания в 14 организациях социального обслуживания (далее организации): 1) проведено анкетирование 872 получателей социальных услуг; 2) анализ сайтов организаций; 3) мониторинг деятельности организаций по соблюдению Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от 05.12.2014 N 596.
1.2 | Подготовка ежегодной аналитической записки по результатам проведенного мониторинга качества предоставляемых социальных услуг | 2014 - 2020 годы | Составлена аналитическая записка по результатам проведенного мониторинга качества предоставляемых социальных услуг.
1.3 | Организация проведения независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам | 2014 - 2020 годы | В 2017 году общественным советом проведена независимая оценка 14 организаций (35% от общего количества), перечень организаций, подлежащих независимой оценке в 2017 году, утвержден на заседании общественного совета 30.11.2016.
1.4 | Обеспечение деятельности консультационно-информационной службы "Единый социальный телефон" | 2014 - 2020 годы | департамент
2. | Задача 2. Расширение спектра социальных услуг и повышение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе реализация мер по укреплению их здоровья
2.1 | Разработка правовых актов, обеспечивающих совершенствование системы социального обслуживания населения в Новгородской области | 2014 - 2020 годы | Разработаны: План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Новгородской области (2013 - 2018 годы)»; Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории Новгородской области, в 2017 году; Стандарт предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию, из числа лиц: без определенного места жительства и занятий; внесены изменения в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области, утвержденный постановлением Правительства Новгородской области от 05.12.2014 № 596
2.2 | Организация работы по внедрению социального сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов | 2014-2018 годы | Осуществляется социальное сопровождение одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны путем обеспечения их мобильными устройствами с «тревожной кнопкой»; организована доставка в медицинские организации области при плановой госпитализации маломобильных граждан
2.3 | Организация доставки на дом гражданам пожилого возраста и инвалидам лекарственных препаратов, назначенных им по медицинским показаниям врачом (фельдшером) | 2014 - 2020 годы | В 2017 году лекарственные препараты, назначенные по медицинским показаниям врачом (фельдшером), доставлялись на дом 6988 гражданам.
2.4 | Внедрение бригадного метода социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на базе областных автономных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, Маловишерского и Валдайского районов области | 2015 - 2020 годы | В 2017 году бригадный метод социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов внедрен во всех комплексных центрах социального обслуживания населения.
2.5 | Организация оздоровления граждан пожилого возраста на базе областных загородных оздоровительных организаций круглогодичного действия | 2014 - 2020 годы | средства на исполнение данного мероприятия в 2017 г. не предусмотрены.
2.6 | Организация движения за здоровый образ жизни - Городская Спартакиада "Будь здоров" среди граждан пожилого возраста и инвалидов | 2014 - 2020 годы | ОАУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения В.Новгорода и Новгородского района" проведена Городской Спартакиады "Будь здоров" среди граждан пожилого возраста и инвалидов.
2.7 | Развитие социальной службы сиделок | 2014 - 2020 годы | В 2017 году услугами сиделки воспользовались 399 человек.
2.8 | Открытие социально-реабилитационного отделения на 40 мест для молодых инвалидов с нарушениями в интеллектуальном развитии в возрасте от 18 до 23 лет | 2014 - 2020 годы | Оделение открыто в 2014 году, в 2015 году мощность отделения увеличена до 60 мест.
2.9 | Организация обеспечения маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб | 2014 - 2020 годы | Системами экстренного вызова оперативных служб в 2017 году пользовались 350 ветеранов Великой Лтечественной войны
3. | Задача 3. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения
3.1 | Организация выполнения работ по ремонту зданий организаций социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Организация выполнения работ по ремонту зданий 11 учреждений социального обслуживания населения – 4947,89 тыс. рублей, из которых израсходовано по целевому назначению – 4908,175 тыс. рублей (99,2%), возвращено в областной бюджет – 39,715 тыс. рублей, в том числе: ОБУСО «Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток»: профинансировано–400,0 тыс. рублей, израсходовано по целевому назначению 381,3 тыс. рублей (95,3%), в областной бюджет возвращено 18,7 тыс. рублей; ОАУСО «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» - 600,0 тыс. рублей выделенные средства израсходованы по целевому назначению (на изготовление проекта перепланировки здания стационарного отделения для престарелых и инвалидов) в полном объеме; ОАУСО «Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» - 208,785 тыс. рублей, выделенные средства израсходованы по целевому назначению в полном объеме; ОБУСО «Детский дом-интернат для умственно-отсталых детей имени Ушинского» - 340,0 тыс. рублей, выделенные средства израсходованы по целевому назначению (на ремонт медицинского изолятора) в полном объеме; ОАУСО «Боровичский психоневрологический интернат «Прошково» - 481,015 тыс. рублей, выделенные средства израсходованы по целевому назначению (на ремонт внутреннего пожарного водопровода) в сумме 460,0 тыс. рублей (95,6%), 21,015 тыс. рублей возвращены в областной бюджет; ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального обслуживания населения» - 200,4 тыс. рублей, выделенные средства израсходованы по целевому назначению (на ремонт помещений) в полном объеме; ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации» - 252,89 тыс. рублей, выделенные средства израсходованы по целевому назначению (на ремонт полов) в полном объеме; ОАУСО «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения» - 900,0 тыс. рублей, выделенные средства израсходованы по целевому назначению (на ремонт санитарных помещений стационарного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов, ремонт кровли отделения социального приюта для детей) в полном объеме; ОАУСО «Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения» - 50,0 тыс. рублей, выделенные средства израсходованы по целевому назначению (на ремонт здания прачечной) в полном объеме; ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» - 604,8 тыс. рублей, выделенные средства израсходованы по целевому назначению (на ремонт здания) в полном объеме; ОАУСО «Мошенской дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 910,0 тыс. рублей выделенные средства израсходованы по целевому назначению (на корректировку проектно-сметной документации по реконструкции зданий учреждения, расположенных в д.Половниково Мошенского района) в полном объеме;
3.3 | Организация работ по капитальному строительству объекта на 200 мест в д. Подгорное Маловишерского района для областного автономного учреждения социального обслуживания "Маловишерский психоневрологический интернат "Оксочи" | 2014 - 2017 годы | Завершен I этап строительства психоневрологического интерната на 200 мест в д. Подгорное Маловишерского района (193,055 млн. рублей, из них средства федерального бюджета в сумме 80,578 млн. рублей, 112,477 млн. рублей – софинансирование из средств областного бюджета).
3.7 | Организация работ по реконструкции здания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Юрьево» | 2016 - 2020 годы | Организацией израсходованы средства областного бюджета в размере 10000,0 тыс. рублей и средства федерального бюджета (резервного фонда Правительства Российской Федерации) в размере 42400,0 тыс. рублей(субсидия на осуществление капитальных вложений)
3.9 | Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности организаций социального обслуживания |  | С начала текущего года на обеспечение комплексной безопасности организаций израсходованы средства областного бюджета в размере 233,4 тыс. рублей.
3.9.1 | Организация выполнения противопожарных, антитеррористических и иных мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности, организациями социального обслуживания | 2014 - 2020 годы | Средства в сумме 1300,0 тыс. рублей выделены 6 организациям на устранение выявленных нарушений пожарной безопасности и антитеррористической защищенности: ОАУСО "Маловишеский комплексный центр социального обслуживания населения - 59,0 тыс. рублей, ОАУСО "Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения -75,0 тыс. рублей, ОАУСО "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения - 45,66 тыс. рублей, ОАУСО "Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения - 22,16 тыс. рублей, ОАУСО "Любытинский комплексный центр социального обслуживания населения - 119,59 тыс. рублей, ОАУСО "Валдайский психоневрологический интернат "Приозерный" - 200,0 тыс. рублей, ОАУСО "Старорусский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Приильменье" - 708,5 тыс. рублей. Средства израсходованы по целевому назначению в размере 1299,52 рублей (99,97%), 482 рубля возвращены в бюджет.
3.9.3 | Организация дооснащения зданий организаций, осуществляющих стационарное обслуживание, приборами автоматической пожарной сигнализации для обеспечения автоматического вывода сигнала срабатывания на пульт пожарной охраны, а также их последующего обслуживания | 2014 - 2020 годы | Средства областного бюджета в сумме 700,0 тыс. рублей направлены в 10 учреждений социального обслуживания, для установки оборудования в 16 жилых корпусах.Средства израсходованы по целевому назначению в размере 633,96 рублей (90,57%), 66,04 тыс. рублей - возвращены в бюджет. | ОАУСО «Маловишерский Психоневрологический интернат «Оксочи» осуществлен возврат выделенных средств в полном объеме (44.8 тыс. рублей), т.к. в месте дислокации организации отсутствует устойчивая состоя связь.
3.13 | Организация выполнения работ по ремонту зданий областного автономного учреждения социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 2017 год | Освоено 3221,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1031,0 тыс. рублей, субсидия Пенсионного фонда РФ – 2190,9 тыс. рублей). Выделенные средства израсходованы по целевому назначению (на ремонт помещений 1 этажа жилого здания и помещений пищеблока, галереи, ремонт кровли жилого корпуса в д. Железково), в полном объеме.
3.14 | Организация выполнения работ по ремонту зданий областного автономного учреждения социального обслуживания "Мошенской дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 2017 год | Освоено 257,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 83,0 тыс. рублей, субсидия Пенсионного фонда РФ – 174,5 тыс. рублей). Выделенные средства израсходованы по целевому назначению (на замену дверных блоков), в полном объеме.
4. | Задача 4. Вовлечение в общественную жизнь и организация досуга граждан пожилого возраста и инвалидов
4.2 | Организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 2014 - 2020 годы | Организовано обучение компьютерной грамотности для 304 неработающих пенсионеров.
4.3 | Привлечение физически активных граждан пожилого возраста в общественную жизнь посредством участия в жизни местных клубов, организация кружковой работы | 2014 - 2020 годы | В 2017 году организована работа 50 клубов, участниками которых стали 904 человека.
4.4 | Организация и проведение ежегодного конкурса "Праздник урожая" | 2014 - 2020 годы | Конкурс "Праздник урожая" проведен в 22 организациях социального обслуживания среди граждан пожилого возраста и инвалидов.
4.5 | Организация информационно-просветительской работы с гражданами пожилого возраста в рамках программы "Третий возраст" | 2014 - 2020 годы | В социальных учреждениях работают 8 школ творческого джолголетия в рамках программы "Третий возраст".
4.6 | Развитие ветеранского движения и содействие в проведении совместных мероприятий с СОНКО | 2014 - 2020 годы | В мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, проведении независимой оценки качества деятельности учреждений активное участие принимали СОНКО
4.7 | Организация и проведение бесплатных показов кинофильмов для граждан пожилого возраста и инвалидов в праздничные дни и дни памятных дат | 2014 - 2020 годы | Благотворительные кинопоказы в Киноцентре «Россия» посетили около 3,0 тыс. человек. Муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими кинопоказ, за отчетный период на благотворительной основе обслужено более 10,0 тыс.
4.8 | Обеспечение граждан пожилого возраста бесплатными билетами на спектакли государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Новгородский академический театр драмы им. Ф.М.Достоевского" | 2014 - 2020 годы | Академическим театром драмы им.Ф.М.Достоевского спектакли выделено около 3,0 тыс. благотворительных билета на общую сумму800,0 тыс. рублей, в том числе:
4.9 | Обеспечение граждан пожилого возраста бесплатными билетами на концерты собственных коллективов областного автономного учреждения культуры и искусства "Новгородская областная филармония имени А.С.Аренского" | 2014 - 2020 годы | Областной филармонией выделено около 500 пригласительных билета на общую сумму 100,0 тыс. рублей
4.10 | Организация бесплатного посещения государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Музей художественной культуры Новгородской земли" | 2014 - 2020 годы | Выставки музея бесплатно посетили более 800 человека данной категории. Посетить бесплатно экспозиции музея пенсионеры могут каждую 3-ю пятницу месяца.
4.11 | Развитие социального туризма для граждан пожилого возраста и инвалидов учреждениями социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | В рамках реализуемых проектов по социальному туризму организован активный отдых 242 пожилых людей
5.1 | Предоставление субсидий на иные цели учреждениям социального обслуживания населения на проведение специальной оценки условий труда |  | Средства на исполнения данного мероприяти я в 2017г. не предусмотрены
5.3 | Организация работы по дополнительному профессиональному образованию руководителей департамента и учреждений социального обслуживания населения, проведение обучающих семинаров | 2014 - 2020 годы | Средства на исполнения данного мероприяти я в 2017г. не предусмотрены
5.4 | Дополнительное профессиональное образование работников и специалистов учреждений социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Средства на исполнения данного мероприяти я в 2017г. не предусмотрены
5.5 | Организация и проведение совещаний, методических семинаров по обмену опытом работы учреждений, организации практической деятельности и совершенствованию работы учреждений по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов | 2014 - 2020 годы | Проведено 24 мероприятия
5.6 | Организация и проведение областного конкурса на звание "Лучший социальный работник" | 2014 - 2020 годы | Конкурс проведен, израсходовано 75,0 тыс. рублей
5.7 | Организация и проведение областного профессионального праздника "День социального работника" |  | Праздник проведен., израсходовано 60,0 тыс.руб.
6.1 | Разработка методических материалов по совершенствованию работы учреждений социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Разработано 12 методических материалов
6.3 | Организация работы по изготовлению и распространению социальной рекламы | 2014 - 2020 годы | На изготовление социальной рекламы израсходовано 55,0 тыс. руб.
6.4 | Обновление и сопровождение официального сайта департамента | 2014 - 2020 годы | департамент
6.5 | Приобретение вычислительной техники, расходных материалов и монтаж локально-вычислительных сетей | 2014 - 2020 годы | департамент