Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы Новгородской области  по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы за I полугодие 2018 года

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Подготовка нормативных правовых актов области по вопросам реализации Программы | I полугодие 2018 года | 1.1. Принято постановление Правительства Новгородской области от 18.01.2018 № 8 «О внесении изменений в государственную программу Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы». 1.2. Принято постановление Правительства Новгородской области от 06.03.2018 № 84 «О внесении изменений в государственную программу Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы». 1.3. Принято постановление Правительства Новгородской области от 29.05.2018 № 251 «О внесении изменения в приложение № 1 к государственной программе Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы». 1.4. Подготовлен проект государственной программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2021 годы, проект направлен в Правительство Российской Федерации для согласования. |  |
| 2. |  | Корректировка муниципальных правовых актов, определяющих порядок проведения работы и ответственных по приему и обустройству соотечественников на территории вселения | за I полугодие 2018 года | Постановление Администрации Боровичского муниципального района от 02.04.2018 №1033 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению на территорию Боровичского муниципального района соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы»; Постановление Администрации Боровичского муниципального района от 02.04.2018 №1034 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 04.02.2016 № 202»; от 28.05.2018 № 1212-рг «О внесении изменений в распоряжение Администрации Новгородского муниципального района от 07.11.2016 № 1660-рг»; Постановление Администрации Поддорского муниципального района от 02.03.2018г. №92 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению на территорию Поддорского муниципального района соотечественников, проживающих за рубежом» |  |
| 3. |  | Подготовка информационных сообщений о Программе, проведение мониторинга информационной и общественной ситуации относительно реализации Программы на территориях вселения, проведение презентаций (видеопрезентаций), "круглых столов" как на территории России, так и за рубежом, организация размещения в средствах массовой информации информационных материалов о Программе (в том числе на официальных сайтах в сети "Интернет") | за I полугодие 2018 года | На официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области, органов местного самоуправления размещена информация о Программе, ведется ее постоянная актуализация; На сайте Правительства Новгородской области в разделе "Область: Целевые областные программы" размещена ссылка, ориентированная на информирование населения о реализации Программы; 13.06.2018 проведена видеопрезентация Программы с Республикой Молдова 15.06.2018 проведены две видеопрезентации Программы в Латвийской Республике и Республике Армения. В целях популяризации Государственной программы и освещения положительного опыта работы по приёму и обустройству соотечественников, сотрудниками территориальных подразделений по вопросам миграции на районном уровне по Новгородской области совместно с органами местного самоуправления проводятся торжественные вручения паспортов граждан Российской Федерации участникам Государственной программы. Информационное продвижение Программы организовано путем размещения информации на сайте Администрации Новгородского муниципального района: - «Социальная сфера» - «Для соотечественников, планирующих переселение в Новгородский район»; а так же на сайте АИС «Соотечественники». В Окуловском муниципальном районе организовано размещение в средствах массовой информации газета «Окуловский вестник» информационных материалов о Программе. Актуализированная информация о Государственной программе доводится до соотечественников, в том числе, посредством вручения им памяток, информационных листков, буклетов. Информация размещена в печатном виде на информационных стендах в территориальных подразделениях по вопросам миграции УМВД России по Новгородской области, а также на официальных сайтах Администраций муниципальных районах в «сети Интернет». В рамках взаимодействия с национальными диаспорами по вопросам адаптации мигрантов к новым условиям в различных сферах жизнедеятельности, сотрудниками подразделений по вопросам миграции Новгородской области проводились встречи с представителями этнических сообществ, проживающих на территории области: 18.05.2018 состоялась встреча с иностранными студентами из стран СНГ, обучающихся в Новгородском Государственном университете им. Ярослава Мудрого. В целях популяризации Государственной программы и освещения положительного опыта работы по приёму и обустройству соотечественников, сотрудниками территориальных подразделений по вопросам миграции на районном уровне по Новгородской области совместно с органами местного самоуправления проводятся торжественные вручения паспортов граждан Российской Федерации участникам Государственной программы. 17.05.2018 в Солецком краеведческом музее прошло торжественное мероприятие по вручению паспортов гражданина Российской Федерации, приуроченное к Международному дню семьи. 09.06.2018 в Центре культуры и досуга г. Сольцы состоялся праздничный концерт, на котором был вручен паспорт гражданина Российской Федерации участнице Государственной программы, а также свидетельство о рождении двухлетнему члену семьи участника Государственной программы с отметкой о принадлежности к гражданству Российской Федерации. 12.06.2018 в рамках проведения фестиваля национальных культур «Пестово – Территория дружбы!», посвященного Дню России, состоялось торжественное вручение паспортов граждан Российской Федерации участникам Государственной программы и членам их семей. Положительный опыт работы с соотечественниками, проблемные вопросы освещались в средствах массовой информации: 28.01.2018 в № 2 «Солецкой газеты» опубликована статья «На фоне солецких красот» об участнике Государственной программы, ставшем победителем в одной из номинации областного конкурса «Новгородская земля – моя новая Родина», проводившегося для участников Государственной программы в 2017 году. 15.02.2018 в № 6 «Солецкой газеты» опубликована статья «Еще один победитель» об участниках Государственной программы, прибывших в 2014 году из Казахстана. 29.03.2018 в газете № 13 (16521) «Красная искра» г. Боровичи опубликована статья «Переселение соотечественников». 27.04.2018 в газете № 16 «Вперед» Волотовского района опубликована заметка «В упрощенном порядке», разъясняющая порядок участия в Государственной программе. 24.05.2018 в № 19 «Солецкой газеты» опубликована статья «В надежде на мир и стабильность», в которой рассказывается о преимуществах для участников и членов семей участников Государственной программы. 14.06.2018 в Пестовской районной газете «Наша жизнь» опубликована статья, посвященная фестивалю национальных культур «Пестово – Территория дружбы», приуроченного к Дню России, в котором принимали участие соотечественники, ставшие участниками Государственной программы. 21.06.2018 в Старорусской районной газете опубликована заметка о реализации Государственной программы «Отныне – граждане России». 29.06.2018 в Хвойнинской районной газете «Новая жизнь» №24(11394) размещена информация о реализации Государственной программы. Актуализированная информация о Государственной программе доводится до соотечественников, в том числе, посредством вручения им памяток, информационных листков, буклетов. Информация размещена в печатном виде на информационных стендах в территориальных подразделениях по вопросам миграции УМВД России по Новгородской области, а также на официальных сайтах Администраций муниципальных районах в «сети Интернет». В рамках взаимодействия с национальными диаспорами по вопросам адаптации мигрантов к новым условиям в различных сферах жизнедеятельности, сотрудниками подразделений по вопросам миграции Новгородской области проводились встречи с представителями этнических сообществ, проживающих на территории области: 31.01.2018 проведена встреча за «круглым столом» с представителями Таджикской и Азербайджанской диаспор, посвященная Государственной программе Новгородской области. 14.03.2018 состоялась рабочая встреча с представителями национальных общественных объединений и «землячеств», на которой были озвучены Государственные гарантии, социальная поддержка, а также, права участников Государственной программы и членов их семей. 12.05.2018 организована встреча с представителями Грузинского землячества, в ходе которой была озвучена информация о реализации Государственной программы в Валдайском районе. 13.06.2018 совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Новгородской области проведена видеопрезентация Государственной программы с использованием технических каналов связи и программного обеспечения «Skype» для представительства МВД России в Республике Молдова. 15.06.2018 совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Новгородской области состоялись видеопрезентации Государственной программы для представительств МВД России в Латвийской Республике и МВД России в Республике Армения. Организована информационная и разъяснительная работа среди соотечественников, проживающих на законном основании на территории области, по вопросу участия в региональной программе. Сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Новгородской области проведено 497 собеседований и консультаций с потенциальными участниками Государственной программы. |  |
| 4. |  | Организация разработки и тиражирования памятки для потенциальных переселенцев, содержащей информацию об условиях участия в Программе, будущего проживания, условиях трудоустройства, контактные адреса и телефоны, а также организация изготовления и оформления информационных стендов | за I полугодие 2018 года | Проводится работа по организации разработки и тиражировании памятки Государственной программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (тиражирование запланировано в III квартале 2018 года). |  |
| 5. |  | Выпуск информационных буклетов для соотечественников по постановке на миграционный учет | за I полугодие 2018 года | Управлением по вопросам миграции УМВД России по Новгородской области разработаны и распространены среди соотечественников памятки участника Государственной программы, а также информационные буклеты по постановке на миграционный учет. |  |
| 6. |  | Организация материально-технического обеспечения мероприятий по информационному сопровождению Программы | за I полугодие 2018 года | Закуплено материально-техническое обеспечения мероприятий по информационному сопровождению Программы. |  |
| 7. |  | Встреча соотечественников и членов их семей на территории вселения и информирование об условиях реализации Программы, возможностях трудоустройства, условиях проживания на территории вселения, предоставляемых социальных гарантиях | по прибытию участников Программы | Информирование соотечественников об условиях реализации Программы, возможностях трудоустройства, условиях проживания на территории вселения, предоставляемых социальных гарантиях осуществляется уполномоченными органами территорий вселения, министерством труда и социальной защиты населения, а также сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Новгородской области. На постоянной основе осуществляется консультационная работа по телефону «горячей линии». За I полугодие 2018 года на территорию области из-за рубежа прибыло 254 соотечественника, встреча которых была организована. |  |
| 8. |  | Оказание содействия во временном жилищном обустройстве прибывающих участников Программы, в том числе за счет их собственных средств | по прибытию участников Программы | Соотечественнику предоставляется полная информация о наличии гостиниц на территории выбранного муниципального района, а также о ценах на найм жилья у частных лиц. При необходимости сотрудниками министерства труда и социальной защиты населения, а также уполномоченных органов территорий вселения оказывается помощь в подборе вариантов коммерческого найма жилых помещений, представляется информация о наличии риэлтерских агентств на территории района и о ценах на под найм жилья у частных лиц. Соотечественникам предоставляется информация о заявленных работодателями вакансиях на территории вселения, в том числе с предоставлением жилых помещений. Ежемесячно работодателями Новгородской области заявляется более 200 вакансий с предоставлением жилья. |  |
| 9. |  | Обеспечение порядка регистрации (в том числе по месту пребывания, жительства), приоритетное оформление разрешений на временное проживание, вида на жительство и гражданства Российской Федерации участникам Программы и членам их семей | по прибытию участников Программы | Соотечественники, прибывшие из-за рубежа, проходят регистрацию в качестве участников Государственной программы в УВМ УМВД России по Новгородской области, им разъясняется порядок постановки на миграционный учет и оформления регистрации по месту жительства. Оформление разрешения на временное проживание (далее - РВП) или вида на жительство (далее - ВНЖ) участникам Государственной программы осуществляется в срок, не превышающий 60 дней. За 1 полугодие 2018 года РВП оформили 240 участников Государственной программы и членов их семей, ВНЖ – 1 участник Государственной программы. Гражданство Российской Федерации участникам Государственной программы и членам их семей оформляется в течение 3 месяцев со дня подачи заявления. За 1 полугодие 2018 года в гражданство Российской Федерации принято 554 участника Государственной программы и членов их семей. |  |
| 10. |  | Оформление документов, удостоверяющих правовой статус участников Программы и членов их семей, осуществление компенсационных выплат в соответствии с федеральным законодательством | по прибытию участников Программы | Оформление свидетельства участника Государственной программы осуществляется не позднее 60 дней со дня подачи заявления на участие в Государственной программе, в случае положительного решения по данному заявлению. В Новгородской области за 1 полугодие 2018 года оформлено 84 свидетельства участника Государственной программы. За 1 полугодие 2018 года РВП оформили 212 участников Государственной программы. Компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2008 № 715 «Об утверждении Правил выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации». Срок принятия решения по заявлению о выплате компенсации не превышает 15 календарных дней. В 1 полугодии 2018 года УМВД России по Новгородской области выплачены компенсации за уплату государственной пошлины 51 участнику Государственной программы и 58 членам семьи в размере 401 000 рублей. Компенсация расходов на переезд к месту проживания участникам программы и членов их семей производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 150 «Об утверждении правил выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания». Срок принятия решения по заявлению о выплате компенсации расходов на переезд не превышает 10 рабочих дней. В 1 полугодии 2018 года УМВД России по Новгородской области выплачены компенсации транспортных расходов 4 участникам Государственной программы и 12 членам семьи в размере 180 047 руб. 65 коп. |  |
| 11. |  | Осуществление выплат пособия на обустройство участников Программы и членов их семей в соответствии с федеральным законодательством | за I полугодие 2018 года | Пособие на обустройство соотечественникам за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 № 270 «О порядке осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей». Срок принятия решения по заявлению о выплате пособия не превышает 15 календарных дней. В 1 полугодии 2018 года УМВД России по Новгородской области пособие на обустройство выплачено 50 участникам Государственной программы и 67 членам семьи в размере 1 670 000 руб. |  |
| 12. |  | Организация проведения медицинского освидетельствования в медицинских организациях либо иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, независимо от организационно-правовой формы при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей соответствующие работы (услуги), за исключением случаев прохождения медицинского освидетельствования в целях получения документов, указанных в подпункте 5 пункта 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", в целях получения медицинского заключения о наличии (об отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) | за I полугодие 2018 года | Участникам Программы и членам их семей обеспечено проведение медицинского освидетельствования в медицинских организациях области, с целью получения ими медицинского заключения о наличии либо отсутствии у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) |  |
| 13. |  | Обеспечение участников Программы и членов их семей гарантированной бесплатной медицинской помощью в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий год | за I полугодие 2018 года | Обеспечение бесплатной медицинской помощью участников Программы и членов их семей осуществляется в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 08.02.2017 № 43 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |  |
| 14. |  | Подбор вакансий рабочих мест для участников Программы на этапе согласования с соотечественниками, проживающими за рубежом, возможности переселения на выбранную территорию вселения | постоянно | При рассмотрении заявлений потенциальных участников Программы учитываются уровень образования, опыт работы соотечественника, а также наличие вакансий на территории вселения по профессии соотечественника, при этом соотечественникам предоставляется право самостоятельного трудоустройства на территории вселения. При необходимости соотечественнику предоставляется гарантийное письмо на руководителя предприятия со ссылкой на нормы трудового законодательства в отношении участников Программы. В центрах занятости населения Новгородской области ведется учет соотечественников, обратившихся за содействием в трудоустройстве. Соотечественникам оказываются консультации по вопросу поиска вакансий на общероссийском информационном портале «Работа в России», а также другим информационным ресурсам. На интерактивном портале службы занятости населения в свободном доступе можно посмотреть все имеющиеся вакансии и требования к ним. |  |
| 15. |  | Постоянное обновление банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест на территориях вселения и доведение его до департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области | за I полугодие 2018 года | Создан и постоянно обновляется банк свободных вакансий, который представлен на информационном портале службы занятости населения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://vnovgzan.ru, на общероссийском информационном портале «Работа в России» по адресу www.trudvsem.ru, а также на информационном ресурсе «Соотечественники». На официальном сайте министерства сельского хозяйства Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://apk.nov.ru в категории «Кадровое обеспечение» подкатегории «Конкурсы». |  |
| 16. |  | Подготовка и постоянная актуализация базы данных по жилью для временного размещения переселенцев | за I полугодие 2018 года | Временное размещение переселенцев осуществляется в гостиницах, а также путем найма жилого помещения у частных лиц за счет собственных средств соотечественника. Актуализация базы данных по жилью для временного размещения переселенцев осуществляется на регулярной основе. Осуществляется консультирование об агенствах недвижимости на территория вселения, а также об интернет ресурсах с подбором жилья. |  |
| 17. |  | Предоставление комплекса информационных услуг о программах и услугах службы занятости с использованием возможностей консультационных пунктов, мобильных центров занятости, информационных залов, клубов для работодателей, ярмарок вакансий учебных и рабочих мест | за I полугодие 2018 года | Информацию об услугах и программах службы занятости предоставляется в отделах ГОКУ «Центр занятости Новгородской области» при обращении соотечественников. Также, данная информация представлена на информационном портале службы занятости населения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://vnovgzan.ru. В I полугодии 2018 года за информацией о программах и услугах службы занятости не предоставлялась. |  |
| 18. |  | Предоставление услуг по содействию в трудоустройстве и профессиональной переподготовке соотечественников и членов их семей с учетом потребностей рынка труда | за I полугодие 2018 года | В отчетном периоде услуги для соотечественников не предоставлялись в связи с отсутствием обращений указанной категории граждан. |  |
| 19. |  | Предоставление государственных услуг службы занятости по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке участникам Программы | за I полугодие 2018 года | В отчетном периоде услуги для соотечественников не предоставлялись в связи с отсутствием обращений указанной категории граждан. |  |
| 20. |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан из числа участников Программы в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время на предприятиях, в организациях и учреждениях Новгородской области | за I полугодие 2018 года | В отчетном периоде указанные услуги не предоставлялись в связи с отсутствием обращений указанной категории граждан. |  |
| 21. |  | Организация предоставления услуг участникам Программы в сфере общего образования | за I полугодие 2018 года | Все несовершеннолетние члены семьи участников Программы обеспечены местами в образовательных организациях области в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Всем детям, прибывшим на территорию Новгородской области, обеспечена доступность услуг в сфере образования. |  |
| 22. |  | Содействие в создании позитивного общественного мнения о ходе реализации Программы на территории Новгородской области | за I полугодие 2018 года | Для создания позитивного общественного мнения о ходе реализации Программы ведется постоянная информационная работа в средствах массовой информации. Публикации в Солецкой газете: 01.02.2018 № 4 «Сбылась многолетняя мечта», 15.02.2018 № 6 « Еще один победитель», 24.05.2018 № 9 «В надежде на мир и стабильность». В газете «Шимские вести» публикуются материалы о жизни и работе участников Программы прошлых лет, об их социальной и трудовой адаптации. Размещена информация на официальных сайтах Администраций области о ходе реализации Программы на территории Новгородской области. |  |
| 23. |  | Содействие в создании условий для ознакомления соотечественников с особенностями истории, культуры и национальными традициями народов, проживающих на территории Новгородской области | за I полугодие 2018 года | В муниципальных учреждениях культуры области проводились мероприятия, направленные на формирование толерантного отношения ко всем национальностям, проживающим в муниципальных районах, такие как: дни воинской славы России, День Победы, Дни славянской письменности и культуры, День воссоединения Крыма с Россией, День России, дни городов и деревень; акции «Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Георгиевская ленточка», международная акция «Ночь в музее», международная социально-культурная акция «Библионочь»; областной экологический конкурс творческих работ «Путешествие в страну ДИВ», Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; фестивали семейного и детского творчества, тематические вечера, ярмарки, фольклорные программы, приуроченные к праздникам народного календаря (Рождество, Масленица, Пасха, Троица и другие), выставки декоративно-прикладного искусства, литературно-игровые программы, посвященные зарождению славянской письменности и культуры, краеведению, книжные тематические выставки и другие культурно-массовые мероприятия. Так, например, в Великом Новгороде прошли следующие мероприятия: «Ганзейская неделя - 2018», праздник «Большое Ганзейское путешествие» проводимое в рамках Ганзейской недели; IV Межрегиональный фестиваль народной игровой культуры «Игры и люди»; Международный фестиваль народного искусства и ремесел «Садко»; областной летний праздник фольклора и ремесел в МНДЗ «Витославлицы»; традиционный зимний праздник «Святки в Витославлицах»; состоялся Городской фестиваль иностранных языков «Покажи язык». Участниками номинации стали граждане иностранных государств, проживающие в Великом Новгороде; прошел международный конкурс юных пианистов им. С.В. Рахманинова, в котором участвовали представители республики Узбекистан, Китайской народной Республики, республики Казахстан. В г.Старая Русса прошли следующие мероприятия: - митинг «Память жива», посвящённый Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; - акция «Лыжный десант», посвящённая 75-летию гибели воинов-якутов на Старорусской земле в рамках международного десятилетия сближения культур. В рамках акции проведён торжественный митинг с участием представителей республики Саха Якутия и поминовение усопших по национальным якутским традициям на братском воинском захоронении в д.Устрека; - VI Всероссийский фестиваль детского и юношеского вокального и хореографического творчества «Фонтан мелодий» с участием представителей из Карелии и Эстонии; - выставка-дискуссия «Миграционная политика: добро пожаловать или посторонним вход воспрещён»; - памятный митинг, посвящённый 3-ей годовщине присвоения городу Старая Русса почётного звания «Город воинской славы»; - работа поисковых отрядов, прибывших в район из разных субъектов Российской Федерации для участия в акции «Вахта Памяти»; - митинги на братских воинских захоронениях д.Давыдово, Дубовицы, городском воинском захоронении с участием родственников захороненных бойцов - представителей различных регионов страны в рамках 73-й годовщины Победы, проведение ритуалов поминовения усопших по православному и мусульманскому обычаям; - торжественный митинг на воинском захоронении д.Устрека и установка памятного знака Сэргэ с участием якутской делегации в рамках 73-й годовщины Победы; - XXXIII Международные Старорусские чтения «Достоевский и современность»; - VI Фестиваль воздухоплавателей им.М.Поморцева. В районном Доме культуры Волотовского муниципального района прошел межрайонный фестиваль хореографического искусства «Метелица», где были представлены танцы народов разных национальностей. В фестивале приняли участие около 80 человек разного возраста. В Демянском муниципальном районе состоялся литературно-музыкальный вечер «Была война – была Победа», на котором присутствовали переселенцы из Луганской области. Также к Дню Победы в учреждениях культуры области проводились военно-патриотические часы, часы памяти, уроки мужества, уроки истории, митинги и другие мероприятия. В Новгородском муниципальном районе прошли: фестиваль национальных культур «Мы живём семьёй единой» и районная фотовыставка «В дружбе народов – сила Родины». В учреждениях культуры Парфинского района в целях адаптации участников программы и их семей проводятся мероприятия, которые расширяют познания о российских традициях, народных традиционных праздниках, русской игровой и ремесленной культуре, русском фольклоре: Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки на площади ДК «Новый, Новый год! Веселится весь народ!» Благотворительный концерт «Добрый свет Рождества» в рамках организации и проведения Рождественского марафона в районе Рождественская ёлка для детей п. Парфино «Давайте верить чудесам» «Здесь начинался путь к Победе!»- районный фестиваль малых театральных форм, посвященный освобождению п. Парфино от немецко- фашистских захватчиков; Районный праздник « Масленица наша- нет тебя краше» Районное праздничное мероприятие « Женщина – основа мирозданья» Межрайонный фестиваль « Культуристический ринг» Межрайонный фестиваль молодежного творчества « Энергия ритма». Митинг-реквием, посвященный перезахоронению останков воинов Великой Отечественной войны «Слава героям». «Вечная слава и вечная память» Митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне «И пусть поколения помнят» Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Великий Май, победный Май» День России. Фестиваль – реконструкция «Парфинская слобода приглашает в гости» «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они…» - вечер незабвения к 75-летию окончательного освобождения Парфинского района от немецко-фашистских захватчиков «…И льётся музыки божественный поток!» - музыкальный вернисаж к 145- летию С. Рахманинова «Ленинградские мальчишки и девчонки» (о детях блокадного Ленинграда) выставка - обсуждение ко Дню воинской славы - снятие блокады города Ленинграда «Чтобы помнили» - акция ко Дню освобождения п. Парфино от немецко-фашистских захватчиков «Развесёлая Масленица» - фольклорный праздник «Дорогами войны» - книжная выставка ко Дню освобождения деревни Юрьево «Снежный, памятный февраль» - краеведческий альманах ко Дню освобождения п. Парфино. «Героическое прошлое» - час истории ко Дню освобождения п. Парфино «В боях отстояли родной Сталинград» - час мужества, посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве Соотечественники присутствуют на массовых мероприятиях, проводимых с целью ознакомления с культурой, обычаями и традициями народов России, её выдающимися деятелями культуры, искусства и государственных деятелей. Например, «Рождественские рассказы»- час библейского сюжета, «Не дремлет город осаждённый»- литературно-музыкальная композиция ко Дню снятия блокады Ленинграда, «Память нашу не стереть с годами»- вечер памяти ко дню Победы», «Просветители земли русской»- обзор книжной выставки к Дням славянской письменности и культуры» В МУ ДО «Парфинская детская школа искусств» имеется наглядная агитация: информационный стенд, где представлена информация о школе в виде локальных и нормативных актов, стенды с фотографиями, отображающими будни и праздники школьной жизни, методический уголок с информацией о мероприятиях, проводимых в школе, об участии обучающих и преподавателей во внешкольных мероприятиях, о наших достижениях. Многие проводимые мероприятия освещаются в районной газе «Приильменская правда». Более подробная информация размещена на сайте школы. Проведены мероприятия: отчетный концерт хореографического отделения, в программу которого вошли танцы народов различных национальностей; концерты для младших школьников и воспитанников детских садов в рамках Недели музыки, ежегодно проводимые в мае, отчётный концерт с участием всех отделений школы. В Холмском Центре культуры и досуга прошел 1-ый межрайонный молодежный фестиваль патриотической песни «С любовью к России». В Чудовском муниципальном районе прошел межрайонный фестиваль молодежных субкультур «Сто способов жить интересно!». Программа фестиваля включает в себя концертную программу молодых исполнителей, флеш-моб, конкурс рисунков на асфальте, спортивные состязания, презентацию различных форм досуговой деятельности. А также состоялся V Открытый конкурс исполнителей на струнных народных инструментах. В муниципальных районах области проходят фестивали традиционных национальных культур и создаются интерактивные площадки, приуроченные к памятным датам. В учреждениях культурно-досугового типа работают клубные формирования, в том числе самодеятельного народного творчества. В краеведческих музеях оформлены постоянно-действующие экспозиции об истории родного края. В муниципальных Домах и центрах народного творчества проводятся мастер-классы по народным промыслам, работают клубные объединения по интересам. |  |
| 24. |  | Содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечественников, в том числе при участии общественных организаций и диаспор | за I полугодие 2018 года | В муниципальных учреждениях культуры проводились мероприятия, направленные на формирование толерантного отношения ко всем национальностям, проживающим в муниципальных районах. В Солецком муниципальном районе проведен фестиваль художественного творчества «Славься, Отечество!» - муниципальный фестиваль народного творчества. В торжественной обстановке были вручены паспорта РФ юным сольчанам и участникам Государственной программы по оказанию содействия переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В рамках адаптации соотечественников на территориях муниципальных районов области проводятся беседы, разъяснения интересующих вопросов, а также информирование о социальных, образовательных, правоохранительных службах районов. При необходимости соотечественнику дается подробная информация о национальных землячествах на территориях районов и организовывается встреча с их представителями. Членами общественного совета по вопросам содействия добровольному переселению в Новгородскую область соотечественников, проживающих за рубежом совместно с министерством труда и социальной защиты населения Новгородской области было принято решение о проведении в 2018 году областного конкурса среди участников Программы «Новгородская земля - моя новая Родина». |  |
| 25. |  | Организация создания привлекательного имиджа территории вселения для переселенцев | за I полугодие 2018 года | На официальных сайтах органов местного самоуправления территорий вселения размещены информационные материалы для участников Программы. Осуществлена работа по наполнению информационного ресурса «Автоматизированная информационная система «Соотечественники». Проведено 11 частных видеоконференций с потенциальными участниками программы. На постоянной основе осуществляется консультационная работа по телефону «горячей линии» (8-816-2) 983-190 для разъяснения целей, условий и возможностей участия в программе. Проведено 75 консультация по телефону «горячей линии». 25.05.2018 года проведена рабочая встреча с представителями УМВД России по Новгородской области, ФГБО ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» по вопросу привлечения к участию в Государственной программе соотечественников – иностранных студентов, обучающихся в учреждениях высшего профессионального и среднего специального образования. 13.06.2018 проведена видеопрезентация Программы с Республикой Молдова 15.06.2018 проведены две видеопрезентации Программы в Латвийской Республике и Республике Армения. |  |
| 26. |  | Формирование толерантного отношения коренного населения к мигрантам (в том числе в рамках профилактики экстремизма и этносепаратизма) | за I полугодие 2018 года | С целью формирования толерантного отношения к мигрантам в СМИ размещается информация о реализации Программы на территориях муниципальных районов, акцентируя внимание на положительные моменты реализации данной Программы. В Новгородском муниципальном районе для формирования толерантного отношения коренного населения к мигрантам проведено 72 мероприятия, в которых приняли участие 470 человек (мигранты: узбеки, таджики, украинцы, азербайджанцы, армяне, белорусы, татары, молдаване, эстонцы). В рамках профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма было проведено 117 мероприятий, обслужено 5 797 зрителей. Регулярно ведется работа по выявлению неформальных объединений расистской, национальной, религиозной и экстремистской направленности, в том числе незаконной миграции. Ежемесячно проводятся рейды в места сбора и концентрации молодежи (концерты, дискотеки). С целью пресечения распространения печатной продукции, направленной на возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды проводятся рейды. В образовательных учреждениях района проводятся встречи и профилактические беседы с молодежью с целью профилактики межнациональных конфликтов. Через СМИ реализуются информационные материалы, вскрывающие социальную опасность и разоблачающие идеологию экстремизма. Проводятся рабочие встречи с настоятелем православной церкви, расположенной в с.Поддорье. С целью предотвращения совершения противоправных проявлений в отношении представителей религиозных конфессий выделяется дополнительная охрана в период оправления религиозных обрядов и праздников, где возможно массовое скопление граждан. В Солецком муниципальном районе проведена организация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, профилактику межнациональных конфликтов и обеспечение уважения к нравственным обычаям и традициям: «Россия - это звучит гордо»- виртуальная прогулка по российским просторам для детей и подростков; «Россия – страна многонациональная»- час общения; «Россия начинается с тебя»; «Я живу в России» - игра-путешествие; «У каждого на свете есть Родина своя» - час истории; «Я люблю тебя, Россия» - литературно - музыкальная композиция, «Что мы знаем о России» - викторина. |  |
| 27. |  | Обеспечение безопасности переселенцев на территории вселения | за I полугодие 2018 года | Территориальными органами МВД России на районном уровне Новгородской области на постоянной основе осуществляется деятельность по обеспечению правопорядка и безопасности граждан-участников Государственной программы на территории вселения. С целью обеспечения общественной безопасности на территории вселения граждан-участников Государственной программы наряды комплексных сил ТОМВД (ППСП, ДПС, ГИБДД), задействованные по планам единой дислокации, приближены к местам их проживания. При проведении ежедневных инструктажей патрульно-постовых нарядов, заступающих на служу по охране правопорядка и общественной безопасности, личному составу указывается на необходимость соблюдения вежливого обращения с участниками Государственной программы, оказания им своевременной помощи в пределах своей компетенции. ТОМВД реализуется комплекс профилактических мероприятий, направленных на противодействие криминогенным процессам в местах проживания участников Государственной программы, проводятся профилактические беседы с гражданами - участниками Государственной программы, их соседями, участковыми уполномоченными полиции разъясняются нормы действующего законодательства Российской Федерации и способы реализации гражданами своих прав. В 2018 году на обслуживаемых территориях, в том числе в местах проживания участников Государственной программы, проведено 9 комплексных профилактических мероприятий, а также 36 отработок административных участков. УМВД России по Новгородской области с целью обеспечения миграционной стабильности, общественной безопасности, недопущения подготовки и совершения грубых нарушений общественного порядка и иных противоправных действий, пресечения фактов незаконного пребывания на территории региона организовано проведение целевых оперативно-профилактических операций, в частности «Нелегал», «Мигрант». В 2018 году на территории проживания граждан-участников Государственной программы каких – либо чрезвычайных происшествий с их участием, грубых нарушений общественного порядка как самими участниками Государственной программы, так и в отношении них, а также иных противоправных деяний, не выявлено. |  |
| 28. |  | Организация предоставления услуг по изучению русского языка как языка межнационального общения | за I полугодие 2018 года | В 100 % образовательных организациях Новгородской области обучение ведется на русском языке. Для переселенцев проводятся занятия в адаптационных группах, организованных в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. При проведении занятий большое внимание уделяется изучению русского языка как государственного, истории России. В 100 % образовательных организаций области обучение ведется на русском языке, проводятся внеклассные мероприятия. |  |
| 29. |  | Организация доступа к услугам учреждений культуры, в том числе библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа | за I полугодие 2018 года | Участникам Программы и членам их семей предоставляется доступ к библиотекам, учреждениям культурно-досугового типа, музеям, детским школам искусств и музыкальным школам, участию в клубных формированиях и любительских объединениях, культурно-массовых мероприятиях на общих основаниях, без ограничений. Информация о муниципальных учреждениях культуры внесена в автоматизированную информационную систему «Соотечественники». В ряде районов на значимые культурно-массовые мероприятия организуется доставка творческих коллективов и жителей сельской местности. Информация о проводимых мероприятиях размещается в районных газетах, афишах и других СМИ. |  |
| 30. |  | Ведение базы данных по: перечню участников Программы и членов их семей, прибывших на территорию Новгородской области; перечню вакансий, доступных участникам Программы и членам их семей; иным данным в соответствии с запрашиваемыми формами отчетности по реализации Программы в Новгородской области | за I полугодие 2018 года | Базы данных учета участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, обновляются по мере поступления актуальной информации. Ежедневно вносится информация о прибывших на территорию вселения участниках Государственной программы. В 1 полугодии 2018 года перечень участников Государственной программы и членов их семей, прибывших на территорию Новгородской области, осуществлялся УВМ УМВД России по Новгородской области в соответствии с формой 2УЧ-П-СООТЕЧ, установленной Приказом ФМС России от 06.08.2014 № 472 «О формах учета участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей». За 6 месяцев 2018 года в УВМ УМВД России по Новгородской области поставлено на учет в качестве участников Государственной программы и членов их семей 293 чел. Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области осуществляет ведение базы данных, включающую информацию о лицах, подавших заявление на участие в Программе, и членах их семей, выбранной территории вселения, о трудоустройстве, прибытии на территорию вселения, в соответствии с пунктом 2.1 Регламента приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2015 № 524. Уполномоченные органы местного самоуправления территорий вселения ведут учет лиц, подавших заявление на участие в Программе, а также участников Программы и членов их семей, прибывших и проживающих на территории вселения в соответствии с пунктом 2.3 Регламента приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2015 № 524. Банк свободных вакансий представлен на Информационном портале службы занятости населения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://vnovgzan.ru, также на общероссийском информационном портале «Работа в России» по адресу www.trudvsem.ru. |  |
| 31. |  | Мониторинг процессов адаптации и интеграции участников Программы (социологические исследования, анкетирование) | за I полугодие 2018 года | Министерством труда труда и социальной защиты населения Новгородской области проведено анкетирование 93 участников Программы. Администрациями муниципальных районов области, также проводятся анкетирования для участников Программы. |  |
| 32. |  | Проведение мониторинга процессов, происходящих на территории вселения участников Программы, в целях своевременного выявления факторов, которые могут оказать негативное влияние на оперативную обстановку и привести к возникновению открытых конфликтов в связи с реализацией Программы | за I полугодие 2018 года | Оперативная обстановка на территориях проживания участников Программы стабильная, факторов, оказывающих негативное влияние на ситуацию в местах их проживания не выявлено, конфликтных ситуаций не возникало. В 2017 году на территории проживания участников Программы каких-либо чрезвычайных происшествий с их участием, грубых нарушений общественного порядка, как самими участниками Программы, так и в отношении них не выявлено. ТОМВД на постоянной основе осуществляет мониторинг процессов, происходящих на территории проживания граждан - участников Государственной программы в целях выявления факторов, которые могут оказать негативное влияние на состояние оперативной обстановки, спровоцировать массовые беспорядки, в том числе на почве межнациональной розни. Негласный аппарат ТОМВД нацелен на установление доверительных отношений с гражданами в целях установления лиц, причастных к подготовке и совершению противоправных, провокационных действий, в том числе экстремистского характера. В целом, оперативная обстановка на территориях проживания граждан – участников стабильная, факторов, оказывающих негативное влияние на ситуацию в местах их проживания не выявлено, конфликтных ситуаций не возникало. |  |
| 33. |  | Организация предоставления социальных гарантий участникам Программы, в том числе: подъемные (однократная денежная выплата) компенсация 50 % затрат на первоначальный взнос при получении кредита на приобретение жилья | за I полугодие 2018 года | В 2018 году реализовываются мероприятия по организации социальных гарантий участникам программы на 3023,9 тыс. рублей, в том числе: 2328,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 695,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Указанные средства были направлены на предоставление мер социальной поддержки, в соответствии с областным законом от 03.03.2016 № 927-ОЗ "О предоставлении мер социальной поддержки участникам государственной программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы" в виде подъемных (однократной денежной выплаты) в размере 9000 рублей на участника Программы, а также компенсации 50 % затрат на первоначальный взнос при получении кредита на приобретение жилья. Всего единовременная выплата в размере 9000 рублей выплачена 49 участникам Программы, компенсация 50 % затрат на первоначальный взнос при получении кредита на приобретение жилья - 1 участнику Программы. |  |

Далее – «ТОМВД»