**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации государственной программы«Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2020 годы»**

На выполнение мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2020 годы» на 2018 год запланировано 265225,80 тыс. рублей, в том числе: 172038,60 тыс. рублей из федерального бюджета, 93187,20 тыс. рублей из областного бюджета.

За I полугодие 2018 года кассовый расход по программе составил 102273,69 тыс. рублей, из них: 61349,81 тыс. рублей из федерального бюджета и 40923,88тыс. рублей из областного бюджета.

В том числе по подпрограммам:

«Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов" 66306,87 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составили 61349,81 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4957,06 тыс. рублей;

«Улучшение условий и охраны труда» – 0,0 тыс. рублей средств областного бюджета;

«Профилактика безработицы граждан, испытывающих трудности в поиске работы» – 496,22 тыс. рублей средств областного бюджета;

«Обеспечение государственного управления в сфере труда и занятости населения области» – 35470,60 тыс. рублей средств областного бюджета.

Освоение средств составляет 39% от запланированного объема средств на реализацию мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2020 годы», в том числе 36% – освоение средств федерального бюджета, 44 % – освоение средств областного бюджета.

Неполное освоение средств (50%) связано с изменением размера досрочных пенсий, пособий по безработице, стипендий, экономией средств на содержание ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области».

Программа направлена на поддержание доходов безработных граждан через социальные выплаты, содействие трудоустройству граждан, ищущих работу, поддержку предпринимательской инициативы, профессиональное обучение и дополнительное образование по профессиям, востребованным на рынке труда, оснащение рабочих мест для инвалидов.

Результаты реализации программы в I полугодии 2018 года:

трудоустроено 2430 человек;

организованы общественные работы и временная занятость для 1459 человек, в том числе для 933 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время;

оказана услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 408 безработным гражданам, 59 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующим возвращение к трудовой деятельности;

оказана услуга в содействии самозанятости 126 безработным гражданам, 51 безработному гражданину предоставлена единовременная финансовая помощь при государственной регистрации предпринимательской деятельности;

оказаны государственные услуги по профессиональной ориентации 5290 гражданам;

оказаны услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 933 безработным гражданам;

предоставлены субсидии работодателям на возмещение затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 2 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов;

созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью для 4 женщин, 5 многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

По состоянию на 1 июля 2018 года ситуация на рынке Новгородской области характеризуется как стабильная.

По сравнению с началом 2018 года уровень регистрируемой безработицы не изменился и составил 0,9%, коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 0,9 до 0,7 человека на вакансию, численность безработных граждан уменьшилась на 7,1% или на 210 человек.

Заместитель министра Н.А.Назарова