## Таблица 2
Таблица 2
Сведения о выполнении мероприятий государственной программы "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы"
№ | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области"
1. | Задача 1. Мониторинг качества социальных услуг и проведение независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам
1.1 | Осуществление сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания путем проведения мониторинга деятельности организаций социального обслуживания, анкетирования и социологических опросов граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории области | 2014 - 2017 годы
1.2 | Подготовка ежегодной аналитической записки по результатам проведенного мониторинга качества предоставляемых социальных услуг | 2014 - 2020 годы | Составление аналитической записки по результатам проведенного мониторинга качества предоставляемых социальных услуг в 2018 году запланировано на 4 квартал.
1.3 | Организация проведения независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам | 2014 - 2020 годы | В 2018 году общественным советом проведена независимая оценка 3 организаций социального обслуживания
1.4 | Обеспечение деятельности консультационно-информационной службы "Единый социальный телефон" | 2014 - 2017 годы
2. | Задача 2. Расширение спектра социальных услуг и повышение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе реализация мер по укреплению их здоровья
2.1 | Разработка правовых актов, обеспечивающих совершенствование системы социального обслуживания населения в Новгородской области | 2014 - 2020 годы | Разработаны: План мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в новгородской области на 2018 - 2020 годы; Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории Новгородской области, в 2018 году; Распоряжение Правительства НО "О создании рабочей группы"
2.2 | Организация работы по внедрению социального сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов | 2014-2018 годы | Осуществляется социальное сопровождение одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны путем обеспечения их мобильными устройствами с «тревожной кнопкой»; организована доставка в медицинские организации области при плановой госпитализации маломобильных граждан
2.3 | Организация доставки на дом гражданам пожилого возраста и инвалидам лекарственных препаратов, назначенных им по медицинским показаниям врачом (фельдшером) | 2014 - 2020 годы | В 2018 году лекарственные препараты, назначенные по медицинским показаниям врачом (фельдшером), доставлялись на дом 4303 гражданам.
2.4 | Внедрение бригадного метода социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на базе областных автономных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, Маловишерского и Валдайского районов области | 2015 - 2020 годы | В 2018 году бригадный метод социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов спользуется во всех комплексных центрах социального обслуживания населения.
2.5 | Организация оздоровления граждан пожилого возраста на базе областных загородных оздоровительных организаций круглогодичного действия | 2014 - 2020 годы | средства на исполнение данного мероприятия в 2018 г. не предусмотрены.
2.6 | Организация движения за здоровый образ жизни - Городская Спартакиада "Будь здоров" среди граждан пожилого возраста и инвалидов | 2014 - 2020 годы | запланировано на 2 полугодие
2.7 | Развитие социальной службы сиделок | 2014 - 2020 годы | В 2018 году услугами сиделки воспользовались 314 человек.
2.8 | Открытие социально-реабилитационного отделения на 40 мест для молодых инвалидов с нарушениями в интеллектуальном развитии в возрасте от 18 до 23 лет | 2014 - 2020 годы | Оделение открыто в 2014 году, в 2015 году мощность отделения увеличена до 60 мест. В 2018 году деятельность отделения продолжается.
2.9 | Организация обеспечения маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов системами экстренного вызова оперативных служб | 2014 - 2020 годы | Системами экстренного вызова оперативных служб в 2018 году обеспечены 350 ветеранов Великой Отечественной войны
3. | Задача 3. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения
3.1 | Организация выполнения работ по ремонту зданий организаций социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | В 2018 году будет осуществляться ремонт ОАУСО "Новгородский психоневрологический интернат"
3.3 | Организация работ по капитальному строительству объекта на 200 мест в д. Подгорное Маловишерского района для областного автономного учреждения социального обслуживания "Маловишерский психоневрологический интернат "Оксочи" | 2017 - 2020 годы | средсва в 1 полугодии не выделялись
3.7 | Организация работ по реконструкции здания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Юрьево» | 2016 - 2020 годы | Организацией израсходованы средства областного бюджета в размере 7000,0 тыс. рублей
3.9 | Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности организаций социального обслуживания |  | Мероприятия проводяся
3.9.1 | Организация выполнения противопожарных, антитеррористических и иных мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности, организациями социального обслуживания | 2014 - 2020 годы | Мероприятия проводяся
3.9.3 | Организация дооснащения зданий организаций, осуществляющих стационарное обслуживание, приборами автоматической пожарной сигнализации для обеспечения автоматического вывода сигнала срабатывания на пульт пожарной охраны, а также их последующего обслуживания | 2014 - 2020 годы | Мероприятия проводяся
3.11 | Организация выполнения ремонтных работ в зданиях областного автономного учреждения социального обслуживания "Новгородский психоневрологический интернат" | 2018 год | на выполнение мероприятия учреждению учреждению напралено 1500,0 тыс. рублей из областного бюджета, 11045,4 тыс. рублей - средства ПФР
4. | Задача 4. Вовлечение в общественную жизнь и организация досуга граждан пожилого возраста и инвалидов
4.2 | Организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 2014 - 2020 годы | Организовано обучение компьютерной грамотности для 145 неработающих пенсионеров.
4.3 | Привлечение физически активных граждан пожилого возраста в общественную жизнь посредством участия в жизни местных клубов, организация кружковой работы | 2014 - 2020 годы | В 2018 году организована работа 50 клубов, участниками которых стали 635 человека.
4.4 | Организация и проведение ежегодного конкурса "Праздник урожая" | 2014 - 2020 годы | запланировано на 2 полугодие
4.5 | Организация информационно-просветительской работы с гражданами пожилого возраста в рамках программы "Третий возраст" | 2014 - 2020 годы | В социальных учреждениях работают 8 школ творческого джолголетия в рамках программы "Третий возраст".
4.6 | Развитие ветеранского движения и содействие в проведении совместных мероприятий с СОНКО | 2014 - 2020 годы | В проведении независимой оценки качества деятельности учреждений активное участие принимали СОНКО
4.7 | Организация и проведение бесплатных показов кинофильмов для граждан пожилого возраста и инвалидов в праздничные дни и дни памятных дат | 2014 - 2020 годы | Благотворительные кинопоказы в Киноцентре «Россия» посетили около 1,2 тыс. человек. Муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими кинопоказ, за отчетный период на благотворительной основе обслужено более 10,0 тыс.
4.8 | Обеспечение граждан пожилого возраста бесплатными билетами на спектакли государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Новгородский академический театр драмы им. Ф.М.Достоевского" | 2014 - 2020 годы | Академическим театром драмы им.Ф.М.Достоевского спектакли выделено около 3,0 тыс. благотворительных билета на общую сумму800,0 тыс. рублей, в том числе:
4.9 | Обеспечение граждан пожилого возраста бесплатными билетами на концерты собственных коллективов областного автономного учреждения культуры и искусства "Новгородская областная филармония имени А.С.Аренского" | 2014 - 2020 годы | Областной филармонией выделено около 640 пригласительных билета
4.10 | Организация бесплатного посещения государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Музей художественной культуры Новгородской земли" | 2014 - 2020 годы | Выставки музея бесплатно посетили более 800 человека данной категории. Посетить бесплатно экспозиции музея пенсионеры могут каждую 3-ю пятницу месяца.
4.11 | Развитие социального туризма для граждан пожилого возраста и инвалидов учреждениями социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | В рамках реализуемых проектов по социальному туризму организован активный отдых 354 пожилых человека
5.1 | Предоставление субсидий на иные цели учреждениям социального обслуживания населения на проведение специальной оценки условий труда |  | Средства на исполнения данного мероприяти я в 2018г. не предусмотрены
5.3 | Организация работы по дополнительному профессиональному образованию руководителей департамента и учреждений социального обслуживания населения, проведение обучающих семинаров | 2014 - 2020 годы | Средства на исполнения данного мероприяти я в 2018г. не предусмотрены
5.4 | Дополнительное профессиональное образование работников и специалистов учреждений социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Средства на исполнения данного мероприяти я в 2018г. не предусмотрены
5.5 | Организация и проведение совещаний, методических семинаров по обмену опытом работы учреждений, организации практической деятельности и совершенствованию работы учреждений по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов | 2014 - 2020 годы | Проведено 12 мероприятий
5.6 | Организация и проведение областного конкурса на звание "Лучший социальный работник" | 2014 - 2020 годы | Конкурс проведен
5.7 | Организация и проведение областного профессионального праздника "День социального работника" |  | Праздник проведен
6.1 | Разработка методических материалов по совершенствованию работы учреждений социального обслуживания населения | 2014 - 2020 годы | Методические материалы не разрабатывались
6.3 | Организация работы по изготовлению и распространению социальной рекламы | 2014 - 2020 годы | Средства на исполнения данного мероприяти я в 2018г. не предусмотрены
6.4 | Обновление и сопровождение официального сайта департамента | 2014 - 2020 годы | департамент
6.5 | Приобретение вычислительной техники, расходных материалов и монтаж локально-вычислительных сетей | 2014 - 2020 годы | департамент