Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий государственной программы

Содействие занятости населения в Новгородской области в 2014-2020 году

за I полугодие 2018 года

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников | 2014-2020 годы |  | За содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости обратилось 5301 человек. Численность граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости – 2430 человек, уровень трудоустройства от общего числа обратившихся граждан за содействием в поиске работы составил 45,8%. |  |  |  |
| 1.2. | Информирование граждан о положении на рынке труда области | 2014-2020 годы |  | Государственную услугу по информированию о положении на рынке труда области получили 17035 человека. |  |  |  |
| 1.3. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2014-2020 годы |  | Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест являются одним из самых эффективных способов информирования населения об имеющихся вакансиях на рынке труда, профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, а также получения консультаций по вопросам занятости. Данные мероприятия позволяют создать условия для непосредственного контакта гражданина, желающего найти работу или пройти обучение, с представителями организаций, в которых имеются вакантные рабочие места, оперативно провести отбор претендентов. В I полугодии 2018 года проведено 30 ярмарок и мини ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. |  |  |  |
| 1.4. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2014-2020 годы |  | Численность участников оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в 2017 году составила 526 человек. На временные работы в свободное от учебы время трудоустроено 933 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. |  |  |  |
| 1.5. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, связанных с трудоустройством несовершеннолетних по квоте организации, установленной законом от 03.10.2011 N 1054-ОЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в Новгородской области», в порядке, установленном Правительством Новгородской области" | 2014-2020 годы |  | В течение I полугодия 2018 года органами службы занятости трудоустроено 2 несовершеннолетних гражданина по квоте организации, установленной законом от 03.10.2011 N 1054-ОЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в Новгородской области». Работодателям предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с трудоустройством несовершеннолетних граждан. |  |  |  |
| 1.6. | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | 2014 - 2020 годы |  | Государственную услугу по содействию самозанятости получили 126 безработных граждан. Единовременную финансовую помощь при соответствующей государственной регистрации получили 51 человек, на подготовку документов – 28 человек. |  |  |  |
| 2.1. | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 2014 - 2020 годы |  | Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 5210 человек. Профориентационная работа с гражданами организовывалась в форме групповых или индивидуальных профессиональных консультаций, с учётом результатов проведения специальных мероприятий по профилированию. |  |  |  |
| 2.2. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2014 - 2020 годы |  | В I полугодии 2018 года по направлению органов службы занятости к профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования приступили 408 безработных граждан. |  |  |  |
| 2.3. | Оказание психологической поддержки безработных граждан | 2014 - 2020 годы |  | Государственная услуга по психологической поддержке оказана 452 безработным гражданам. Психологическая поддержка направлена на повышение у безработных граждан мотивации к труду, активизацию жизненной позиции, полное разрешение или снижение актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации, и, как следствие, сокращение сроков поиска работы и трудоустройства. |  |  |  |
| 2.4. | Проведение социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | 2014 - 2020 годы |  | Государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда получил 481 безработный гражданин. Социальная адаптация способствует формированию активной жизненной позиции безработных граждан на рынке труда, преодолению последствий длительной безработицы, повышению мотивации к труду, получению навыков активного самостоятельного поиска работы, получению навыков составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации. |  |  |  |
| 3.1 | Формирование и обновление банка данных вакантных должностей и свободных рабочих мест в пределах и за пределами области | 2014 - 2020 годы |  | В течение I полугодия 2018 года ГОКУ «ЦЗН Новгородской области» проводилась активная работа по повышению уровня взаимодействия с работодателями в части полноты, достоверности и актуальности информации о потребности в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. Работает интерактивный портал службы занятости населения, который позволяет работодателям расширирять возможности подачи сведений о потребности в работниках. Информация об имеющихся вакансиях в ежедневном режиме размещалась в региональном и общероссийском банке вакансий. В I полугодии 2018 года заявленная работодателями потребность в работниках составила 11296 единиц. |  |  |  |
| 3.2 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости | 2014 - 2020 годы |  | Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости, составила 15 человек. Финансовая поддержка предоставлена 2 безработным гражданам. |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в виде: пособия по безработице; стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице; материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости | 2014 - 2020 годы |  | В I полугодии 2018 года безработным гражданам осуществлялись социальные выплаты в виде пособия по безработице, стипендии в период прохождения профессионального обучения, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости. |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика безработицы граждан, испытывающих трудности в поиске работы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование работодателей, граждан о возможности участия в мероприятиях государственной программы по оказанию содействия трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 2014 - 2020 годы |  | В I полугодии 2018 года органами службы занятости населения Новгородской области проводилась работа по информированию работодателей, населения о реализации на территории Новгородской области мероприятий, направленных содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Информирование осуществлялось с использованием средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационных стендов, через буклеты, при личном посещении работодателей работниками службы занятости. Для предоставления информации и консультаций по вопросам содействия трудоустройству граждан, в том числе инвалидов и женщин, имеющих несовершеннолетних детей была обеспечена бесперебойная работа телефона «горячей линии». |  |  |  |
| 1.2. | Оказание консультационной помощи работодателям, готовым принять на работу незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, об условиях и порядке возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест | 2014 - 2020 годы |  | Работодателям, готовым принять на работу незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, оказывались консультационные услуги об условиях и порядке возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест. |  |  |  |
| 2.1. | Организация трудоустройства инвалидов в соответствии с рекомендациями, изложенными в индивидуальных программах реабилитации, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 2014 - 2020 годы |  | В I полугодии 2018 года содействие трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места осуществлялось в соответствии с рекомендациями, изложенными в индивидуальных программах реабилитации. |  |  |  |
| 2.2. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в порядке, установленном Правительством Новгородской области | 2014 - 2020 годы |  | В I полугодии 2018 года оборудовано (оснащено) 2 рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов. |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью в порядке, установленном Правительством Новгородской области | 2014 - 2020 годы |  | Созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью для 4 женщин. Работодателям предоставлена субсидия в размере до 30 тыс. рублей за 1 рабочее место на возмещение затрат на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. |  |  |  |
| 3.2. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью в порядке, установленном Правительством Новгородской области | 2014 - 2020 годы |  | Созданы условия для 5 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью. На возмещение затрат работодателям на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью из средств областного бюджета предоставлена субсидия в размере до 30 тыс.рублей за 1 рабочее место. |  |  |  |
| 3.3. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2014 - 2020 годы |  | В отчетном периоде на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования органами службы занятости направлено 59женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение государственного управления в сфере труда и занятости населения области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности ГОКУ ЦЗН | 2014 - 2020 годы |  | Осуществлено кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности ГОКУ ЦЗН Новгородского района |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление взаимодействия с министерством образования Новгородской области по вопросам сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующего трудоустройства | 2017 - 2020 годы |  | По вопросам сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующего содействия в их трудоустройстве специалистами органов службы занятости в течение I полугодия 2018 года осуществлялось взаимодействие с министерством образования Новгородской области. |  |  |  |
| 1.2. | Организация экскурсий на предприятиях Новгородской области в целях вовлечения инвалидов молодого возраста в производственную деятельность | 2018 - 2020 годы |  | Для лиц с инвалидностью реализуются такие формы работы, как организация экскурсий на предприятия области, имеющие вакантные для трудоустройства инвалидов рабочие места. В течение 6 месяцев 2018 года организовано 9 экскурсий, в которых приняли участие 19 лиц с ограниченными возможностями, из них 4 человека трудоустроены. |  |  |  |
| 1.3. | Изучение потребности инвалидов молодого возраста из числа выпускников профессиональных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций высшего образования в трудоустройстве и предоставление им сведений об имеющихся вакансиях | 2018 - 2020 годы |  | Начало работы по содействию трудоустройству инвалидов-выпускников происходит еще до их обращения за государственными услугами и носит инициативный характер действий органов службы занятости по их трудоустройству. Происходит обмен информацией с образовательными организациями в целях изучения потребности молодых инвалидов в трудоустройстве и предоставления им сведений об имеющихся вакансиях. |  |  |  |
| 1.4. | Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | 2017 - 2020 годы |  | По вопросам участия в мероприятиях подпрограммы органами службы занятости населения проводилась информационно-разъяснительная работа с инвалидами молодого возраста при осуществлении деятельности по выполнению мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов. С целью информирования работодателей, проведения разъяснительной работы по вопросам реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, организовывались выездные совещания по трудоустройству инвалидов в муниципальных районах и городском округе. |  |  |  |
| 1.5. | Содействие инвалидам молодого возраста в составлении резюме, направлении резюме работодателям | 2017 - 2020 годы |  | С целью содействия в трудоустройстве, расширения возможностей поиска работы инвалидам молодого возраста оказывалась помощь в составлении резюме. В I полугодии 2018 года составлено и направлено работодателям 63 резюме. |  |  |  |
| 1.6. | Организация взаимодействия инвалидов молодого возраста с представителем работодателя на собеседовании, при трудоустройстве | 2017 - 2020 годы |  | В I полугодии 2018 года специалистами органов службы занятости организована работа по проведению собеседования (определялось время, место встречи) инвалидов молодого возраста с представителем работодателя по сопровождению их на собеседование. |  |  |  |
|  | Подпрограмма <*> «Улучшение условий и охраны труда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание консультативной и организационной помощи организациям, проводящим специальную оценку условий труда, в том числе по разработке и реализации мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда | 2015 – 2020 годы | Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области (далее – министерство), министерства здравоохранения, культуры, образования, и комитет ветеринарии области (в отношении подведомственных государственных учреждений), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Новгородской области», Государственная инспекция труда Новгородской области (далее – ГИТ) оказывали консультативную и организационную помощь организациям, проводящим специальную оценку условий труда (далее-СОУТ), по формированию комиссий по проведению СОУТ, декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, разработке и реализации мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда. |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация проведения специальной оценки условий труда в государственных областных казенных учреждениях (ГОКУ) | 2014, 2016 – 2020 годы | В первом полугодии 2018 года запланированы мероприятия по СОУТ и распределены денежные средства в подведомственные министерству ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» 105,6 тыс. руб., ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» 17,0 тыс. руб. В подведомственное министерству культуры Новгородской области ГОКУ ГАНИНО 22,8 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация проведения специальной оценки условий труда в государственных областных бюджетных учреждениях (ГОБУ) | 2018 год | В первом полугодии 2018 года запланированы мероприятия по СОУТ и распределены денежные средства В подведомственные министерству: ОБУСО «Любытинский КЦСО» 9,6 тыс. руб., ОБУСО «Детский ДИ для умственно отсталых детей имени Ушинского» 6,0 тыс. руб., ОБУСО «Крестецкий КЦСО» 8,4 тыс. руб. В подведомственные комитету ветеринарии Новгородской области ОБУ «Демянская райветстанция» - 33,8 тыс. руб. ОБУ «Шимская райветстанция» – 25,0 тыс. руб. В подведомственные министерству культуры Новгородской области ГБПОУ «Новгородский колледж искусств им. Рахманинова» 9,0 тыс. руб. ГБУ культуры и искусства «Государственный музей художественной культуры Новгородской земли» 4,2 тыс. руб. ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 46,2 тыс. руб. ГБУК «НОСБ Веда» 32,4 тыс. руб. В подведомственные министерству образования Новгородской области ГОБОУ «АШ №3» 28,8 тыс. руб., ГБОУ «АШИ № 10» – 36,4 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация проведения специальной оценки условий труда в государственных областных автономных учреждениях | 2018 год | В первом полугодии 2018 года запланированы мероприятия по СОУТ и распределены денежные средства в подведомственные министерству ОАУСО «Волотовский КЦСО» 26,4 тыс. руб. ОАУСО «Валдайский психоневрологический интернат «Приозерный» 8,3 тыс. руб. ОАУСО «Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних подросток» 110,4 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.5. | Развитие инструментов общественного контроля в сфере охраны труда в связи с проведением специальной оценки труда (в том числе в части оценки эффективности мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда) | 2015 – 2020 годы | Инструментом общественного контроля в сфере охраны труда в связи с проведением СОУТ (в том числе в части оценки эффективности мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда) являются профессиональные союзы и специалисты органов местного самоуправления. В Союзе организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация профсоюзов» (далее - СОП НОФП) действуют правовая и техническая инспекции труда. В первичных организациях избраны и работают уполномоченные по охране труда. СОП НОФП организовано 2 семинара по методике контроля проведения СОУТ на предприятиях области, с представителями профсоюзных комитетов и уполномоченными по охране труда. Специалистами муниципальных районов предприятиям и организациям оказывается методическая и консультативная помощь по проведению СОУТ, вопросам охраны труда. В 1 полугодии 2018 года Центр труда и исследований профсоюзов провел СОУТ в 29 организациях области. |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по улучшению условий и охраны труда в организациях области | 2015 – 2020 годы | Администрациями муниципальных районов проводится разъяснительная работа с работодателями перед заключением коллективных договоров о разработке мероприятий, направленных на улучшение условий труда в организациях, предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний. |  |  |  |  |
| 2.2. | Развитие системы внедрения в практику оформления трудовых отношений с работниками государственных (муниципальных) учреждений на основе «эффективного контракта» | 2015 – 2020 годы | В муниципальных районах области, в государственных учреждениях, подведомственных министерству, министерствам здравоохранения, образования, культуры Новгородской области трудовые договоры с работниками оформлены на основе «эффективных контрактов». В комитете ветеринарии Новгородской области будет внедряться практика по оформлению трудовых договоров на основе «эффективных контрактов». |  |  |  |  |
| 2.3. | Улучшение качества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций | 2015 – 2020 годы | Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия. В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а так же врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности «профпатология» или имеющие действующий сертификат по специальности «профпатология». Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог. Ответственность за качество проведения предварительных периодических медосмотров работников возлагается на медицинскую организацию. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций Новгородской области осуществляется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация проведения информационных мероприятий, ставящих целью повышение уровня компетенции специалистов, работающих в сфере охраны труда | 2015 – 2020 годы | ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития», учредителем которого является министерство образования Новгородской области, на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня компетенции специалистов, работающих в сфере охраны труда, а именно: курсы подготовки и переподготовки специалистов по охране труда для подведомственных министерству образования Новгородской области учреждений. Обучающие организации по охране труда области провели семинары с охватом 131 чел. |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация работы "горячих линий" в целях информирования и консультирования работников по вопросам охраны и условий труда | 2015 – 2020 годы | Информирование и консультирование граждан по вопросам охраны и условий труда осуществляется министерством по телефону 816(2)-983-150; ГИТ по телефону 816(2)-779-409, а также с помощью кнопки онлайнинспекция.рф, на сайте ГИТ; СОП НОФП по телефону 816(2)-772-041, а также при помощи сайта и профсоюзной газеты «Профсоюз сегодня». |  |  |  |  |
| 2.6. | Развитие инструментов общественного контроля, направленных на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение | 2015 – 2020 годы | С целью развития инструментов общественного контроля, направленных на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранения, СОП НОФП проводится работа по повышению качества работы уполномоченных профсоюзов непосредственно на предприятиях области. В настоящее время в Новгородской области контроль за охраной труда осуществляют 1108 уполномоченных по охране труда профсоюзов. Специалистами муниципальных районов при регистрации коллективных договоров уделялось особое внимание планам мероприятий по улучшению условий и охраны труда. На предприятиях создаются комитеты (комиссии), избираются уполномоченные лица, осуществляющие общественный контроль в области охраны труда. Осуществляется информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. Работодателям оказывается консультативная и методическая помощь в сфере охраны труда. Результаты проверок ГИТ доводятся до уполномоченных по охране труда лиц. При Администрации Великого Новгорода работает городская межведомственная комиссия по охране труда, на которую приглашаются руководители предприятий, в которых произошли тяжелые несчастные случаи на производстве. В 1 полугодии 2018 года проведено 1 заседание комиссии, заслушан руководитель 1 предприятия. |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация обучения и проверки знания требований по охране труда работников организаций, расположенных на территории области, в том числе обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных, обучения по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, а также организация проведения для работников организаций, расположенных на территории области, инструктажей по охране труда, стажировок на рабочем месте | 2015 – 2020 годы | Обучение и проверку знания требований по охране труда работники организаций, расположенных на территории Новгородской области проходили в 11 обучающих организациях, имеющих соответствующую аккредитацию. Обучение по охране труда прошли 3609 человек. Инструктирование работников по охране труда, организация стажировок выполняется работодателями предприятий и организаций в соответствии с действующим законодательством. |  |  |  |  |
| 3.2. | Оказание содействия организациям, расположенным на территории области, в переподготовке и аттестации работников, занятых эксплуатацией опасных производственных объектов | 2015 – 2020 годы | Прошли аттестацию в Северо-Западном управлении Ростехнадзора в области промышленной безопасности 498 руководителей и специалистов поднадзорных организаций. |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалистов по охране труда аккредитованными организациями, оказывающими услуги в области охраны труда | 2015 – 2020 годы | Прошли профессиональную переподготовку, повышение квалификации специалисты по охране труда в количестве 23 чел. |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение обучения по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий (комитетов) по охране труда профсоюзных организаций | 2015 – 2020 годы | Обучение по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий (комитетов) по охране труда профсоюзных организаций прошли 30 чел. в обучающих по охране труда организациях области |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация и проведение целевых учебных семинаров по специальной оценке условий труда для специалистов и членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда организаций | 2015 – 2020 годы | Мероприятие не проводилось |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проектов нормативных правовых актов области (в рамках полномочий министерства, установленных федеральным законодательством) либо методических документов по охране труда | 2015 – 2020 годы | Министерством разработано положение о комиссии по охране труда, внесены изменения в подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда» государственной программы |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация освещения в средствах массовой информации проблемных вопросов охраны труда, санитарной, промышленной и пожарной безопасности, а также социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 2015 – 2020 годы | Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области подготовлен государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Новгородской области», содержащий информацию «Гигиена труда и профессиональные заболевания работающих», который размещается на официальном сайте Управления и представляется в органы государственной власти. В газетах и на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городского округа публикуются материалы по проблемным вопросам охраны труда, санитарной, промышленной и пожарной безопасности, обучению по охране труда, о мероприятиях проводимых в рамках Всемирного дня охраны труда и т.д. |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация проведения государственных экспертиз условий труда (по мере поступления заявлений в министерство) | 2015 – 2020 годы | В первом полугодии 2018 года заявок о проведении государственной экспертизы условий труда в министерство не поступало. |  |  |  |  |
| 5.2. | Организация и участие в проведении семинаров, "круглых столов" и совещаний по вопросам охраны труда | 2015 – 2020 годы | 27 апреля 2018 года состоялся семинар, посвященный Всемирному дню охраны труда для специалистов муниципальных районов и городского округа, руководителей и специалистов по охране труда предприятий области, представителей профсоюзов. Во всех муниципальных районах и городском округе прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, - семинары, круглые столы, совещания. Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» проведено 12 семинаров по вопросам гигиены труда, профилактике неблагоприятного воздействия производственных факторов, профилактике профессиональной заболеваемости и проведению производственного контроля за условиями труда работающих. Северо-Западным управлением Ростехнадзора проведено 1 совещание с представителями поднадзорных организаций, на которых были рассмотрены вопросы безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, лифтов, объектов энергетики, и мерах по улучшению работы по данным направлениям деятельности. |  |  |  |  |